АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_02.02.2022_№__111_                                                                               с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края » за 2021год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края» за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                             Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 02.02.2022 №111

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе

Алтайского края» за 2021 год

На территории района в сфере туризма услуги оказывают 15 предприятий: 4 сельских гостевых домов, 2 гостиницы, 5 турбазы, 3 музея, 1 предприятие по организации платной рыбалки.

За текущий период общее количество туристов, посетивших район, составляет 17,7 тыс. человек  (в 2020 году-39,4 тыс. человек). Снижение данного показателя связанно с отменой части массовых мероприятий или проведения их в  онлайн-формате ( всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени М.С. Евдокимова «Земляки», фестиваль «Поющая Песчаная»). Численность лиц, размещенных в индивидуальных и коллективных средствах размещения -5616 человек ( в 2020 году-4820 человек). Объем налоговых поступлений от оказания туристических услуг за 2020 год составил 1,4 млн. рублей (в 2020 году- 1,5 млн. рублей).

В 2021 году Администрация района совместно с ООО «Кержацкие палати» и  Верхне - Обским центром культуры и спорта имени М.С. Евдокимова, приняла активное участие в празднике открытия летнего туристического сезона «Цветение маральника», который проводился на туристско-развлекательном комплексе «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе.

В июне 2021 года Администрация района выступила одним из организаторов мероприятий: туристско-спортивного фестиваля «Песчаная» и туристического слёта среди образовательных учреждений, проходивших на территории Смоленского района,  и предоставила призы победителям.

В декабре 2021 года в  селе Катунском вдоль трассы Бийск-Белокуриха установлены 9 баннеров с природными достопримечательностями Смоленского района. Баннеры знакомят туристов с урочищем Щёки, островом Иконников, природным парком «Предгорье Алтая» и др., приглашают посетить и насладится природой этих мест

Оценка эффективности муниципальной программы «Программа

развития туризма в Смоленском районе Алтайского края» за 2020 год

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2021 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровит. Услуги |  | 15 |  | 16 | 0,938 |  |  |  |  |
| 2 | Численность лиц, размещенных в индивидуальных и коллективных средствах размещения |  | 5616 |  | 4100 | 1,370 |  |  |  |  |
| 3 | Объем налоговых поступлений от оказания туристических услуг |  | 1420 |  | 1500 | 0,947 |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2021 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 39,4 |  | 39,4 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 1 | Информационная поддержка раздела "туризм" на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Размещение информации о туробъектах, событийных мероприятиях, инвестиционных программах в СМИ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Формирование реестра объектов придорожного сервиса |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление и установка дорожных указателей к объектам туризма, баннеров |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Содействие в подготовки кадров для сферы туризма |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Организация, проведение, участие в выставках, ярмарках и других мероприятиях, направленных на развитие и популяризацию туризма, в том числе приобретение призов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Издание буклетов, проспектов, туристских карт и другой печатной продукции |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  |  | 85,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности |  |  | Высокий |  |  |  |  |  |  |