АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022 № 186 с. Смоленское

Об утверждении годового отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективно­сти муници­пальной про­граммы «Формирова­ние законопослуш­ного поведения участни­ков дорожного движения в му­ниципальном образовании Смо­лен­ский район» на 2018-2021 годы

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Администрация Смолен­ского района Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год о ходе реализации и оценки эф­фективности му­ниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участ­ников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район» на 2018-2021 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на офици­альном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

|  |
| --- |
| Утверждён  Постановлением Администрации Смо­ленского района Алтайского края от  16.03.2022 № 186 |

Годовой отчет за 2021 год

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы»

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район на 2018-2021 годы» разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 ГС и Плана мероприятий от 09.12.2016 № 9429п-П9, утверждённого первым замес­тителем Председателя Правительства Российской Федерации, направленных на формиро­вание законопослушного поведения участников дорожного движения, предотвращения до­рожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного движения.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безо­пасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движе­ния.

Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования Смоленский район совершаются ДТП, в которых люди получают ранения различной степени тяжести.

За 2021 год на территории муниципального образования зарегистрированы 3 ДТП с участием несовершеннолетних (2020 год – 8, 2019 год – 5). Число детей погибших в ДТП за отчетный период – 0 (2020 – 1, 2019 – 0).

Основными нарушениями ДТП несовершеннолетними являются:

- движение по проезжей части в направлении движущегося транспорта;

- пересечение проезжей части в черте населенных пунктов в местах, не имеющих пешеходных переходов.

Основными видами ДТП на дорогах являются: автомобильные наезды на препятст­вия, столкновения транспортных средств, опрокидывания транспортных средств, несоот­ветствие скорости конкретным условиям движения.

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с еже­годно возрастающей диспропорцией между приростом количества ТС на дорогах муни­ципального образования и медленными темпами развития, реконструкции дорожно-улич­ной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Основные направления формирования законопослушного поведения участников до­рожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

В ходе реализации муниципальной программы за отчетный период 2021 года прове­дены 163 информационно-пропагандистских мероприятий (акции по БДД, конкурсы, флеш-мобы, классные часы, родительские собрания и пр.) по профилактике дорожно-транспорт­ных происшествий:

- неделя безопасности (с 20 сентября по 24 сентября 2021 года);

- акции: «Внимание - дети», «Мой ребенок ярче всех!», «Иди по безопасному пути», «Ваш ребенок пассажир», «РДШ в безопасности»; онлайн-олимпиада «Безопасные качест­венные дороги»;

- «Единый день безопасности дорожного движения»;

- рейды родительского патруля по обеспеченности школьников светоотражающими элементами;

- обновление у всех учащихся начальной школы индивидуальных схем безопасного маршрута «дом – школа - дом» с размещением в их дневниках.

В рамках внеурочной деятельности осуществляют работу 10 отрядов иных инспек­торов дорожного движения общей численностью 189 учащихся. На занятиях используются различные формы работы: поиск верных способов решения проблемных ситуаций на до­роге, закрепление правил поведения в общественном транспорте с помощью тренингов: «Правила для пешеходов», «Переходи дорогу правильно», «По дороге в школу» и др. Также использовался метод чтения художественной литературы, заучивание стихов, показ мультфильмов, презентаций о ПДД и т.д.

Число участников профилактических, конкурсных, соревновательных мероприятий составило более 3000 человек.

Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование законопос­лушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смо­ленский район на 2018-2021 годы» в 2021 году составила 79,66 %.

Исполнение в 2021 году целевых показателей муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в муниципальном образовании Смоленский район» на 2018-2021 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели и задач,  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| 2021 год  План | 2021 год  Факт | %  исполнения |
| 1 | Целевой показатель 1.  Количество ДТП, с участием не­совершеннолетних | ед. | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Целевой показатель 2.  Число детей, погибших в ДТП. | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Целевой показатель 3.  Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 100 |
| ИСПОЛНЕНИЕ: | | | | | 66,7 |

Объём финансирования мероприятий

в 2021 году муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район»

на 2018-2021 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники и на­правления расходов | Сумма расходов (тыс. руб.) | | %  исполнения |
| план | факт |  |
| 1 | Всего затрат | 19,6 | 18,1 | 92,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | районный бюджет | 19,6 | 18,1 | 92,3 |

Исполнение плана мероприятий

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | План (%) | Факт испол­нения  (%) | %  исполнения |
| 1 | Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях: | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (изда­ние и распространение информационных материа­лов) с выдачей канц. товаров с символикой компа­нии, при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне городского округа) всего, из них | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Оснащение муниципальных образовательных ор­ганизаций оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Пра­вил дорожного движения, компьютерные обу­чающие программы, обучающие игры) всего, из них | 1,2 | 1,2 | 100 |
| 4 | Проведение уроков правовых знаний в образова­тельных организациях в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо» для учащихся общеобразовательных учреждений района | 100 | Не проводились в связи с запретом массовых мероприятий в условиях  COVID19 | 0,00 |
| ИСПОЛНЕНИЕ: | | | | 80,00 |