АДМИНИСТРАЦИЯ  СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022  № 742                                                                                       с. Смоленское

О подготовке и проведении месячника пожилых людей на территории Смоленского района

В связи с ежегодным празднованием Международного Дня пожилых людей Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в районе месячника пожилых людей (приложение№1).

- Рекомендовать главам сельсоветов, Советам ветеранов разработать мероприятия по организации и проведению Дня пожилых людей на территории сельсоветов.

- Рекомендовать Управлению по культуре, спорту и молодежной политике организовать работу отрядов волонтеров для оказания посильной помощи одиноко проживающим пожилым гражданам

- Рекомендовать Управлению социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам обеспечить методическую работу по организации и координации проведения в районе Дня пожилых людей.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района С.В. Корогод

Глава района                                                                                                Л.В.Моисеева

| СОГЛАСОВАНО____________________________ Глава района Л.В. Моисеева | УТВЕРЖДАЮ__________________ Начальник управления социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам Н.В.Васильева |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в районе

# месячника пожилых людей в 2022 году

| № п/п |  | Название мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Подготовить обращения через средства массовой информации, социальные сети к руководителям хозяйств, предприятий, организаций, коммерческих структур об оказании помощи в проведении Международного дня пожилых людей |  | сентябрь | Администрация района |
| 1.2 | Разместить в управлении социальной защиты населения и Комплексном центре социального обслуживания населения информационные стенды, посвященные Международному дню пожилых людей |  | сентябрь | Управление социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
| 1.3 | Провести рейды по изучению материально-бытовых условий жизни пожилых людей, а также предоставление льгот с целью оказания необходимой адресной помощи |  | сентябрь - октябрь | Администрации сельсоветов, Советы ветеранов, Управление социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
| 1.4 | Организовать межведомственные бригады из числа специалистов управления социальной защиты населения, центра социальной помощи семье и детям, медицинских работников, специалистов администрации района, юристов, работников Пенсионного фонда для встреч с пожилыми людьми |  | октябрь | Администрация района, Управление социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам |
| 1.5 | Организовать прямую телефонную линию для пенсионеров по вопросам информационно-консультативной помощи |  | октябрь | Управление социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
| 1.6 | Опубликовывать в средствах массовой информации материалы по проведению месячника, посвященного Международному дню пожилых людей. |  | сентябрь, октябрь | Редакция районной газеты «Заря» |
|  | 2. Социально-бытовые мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Оказывать содействие одиноко проживающим пожилым людям в приобретении топлива, подготовке жилых помещений к зимнему сезону (ремонт печей, утепление окон, балконов и т.д.) |  | сентябрь, октябрь | Администрации сельсоветов, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания Смоленского района» |
| 2.2 | Обеспечить помощь клиентам отделения социального обслуживания на дому в уборке овощей и подготовке запасов на зиму |  | сентябрь - октябрь | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
| 2.3 | Организовать работу волонтерских отрядов для оказания посильной помощи одиноко проживающим пожилым гражданам в уборке подворий, утеплении окон на зиму, колке и складировании дров и т.д. |  | сентябрь, октябрь, ноябрь | Управление по культуре, спорту и молодежной политике, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
| 2.4 | Участковым терапевтам МУЗ «Смоленская ЦРБ» организовать проведение диспансеризации граждан пожилого возраста, проживающих на участке |  | октябрь | КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» |
| 2.5 | Организовать демонстрационную площадку средств реабилитации |  | октябрь | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
|  | 3.Творческие, культурные и спортивные мероприятия. |  |  |  |
| 3.1 | Организовать поздравления пожилых людей, обслуживаемых на дому, юбиляров. Организация выездных поздравлений клиентов соц.отделения на дому и ветеранов соц.службы. |  | октябрь | Управление социальной защиты населения по Смоленскому и Быстроистокскому районам, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
| 3.2 | Организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей |  | октябрь | Администрации сельсоветов, МБУ «МКДЦ» Смоленского района |
| 3.3 | Организовать и провести районный фестиваль творчества пожилых людей, мероприятия, выставки посвященные Дню пожилых людей |  | октябрь | МБУ «МКДЦ» Смоленского района |
| 3.4 | Организовать спортивные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей |  | октябрь | Управление по культуре, спорту и молодежной политики Смоленского района |
| 3.5 | Организовать для ветеранов торжества и праздничные обеды, вручение продуктовых наборов, другие виды помощи для решения социально-бытовых вопросов на предприятиях в хозяйствах, организациях |  | октябрь | Руководители предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Смоленского района |
| 3.6 | Организовать и провести праздничные мероприятия для пенсионеров соц.сферы, занятия для волонтеров по программе: «Школа ухода за пожилыми гражданами и инвалидами». |  | октябрь | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» |
| 3.7 | Принять участие в краевых творческих мероприятиях, посвященных Международному Дню пожилых людей |  | октябрь | МБУ «МКДЦ» Смоленского района. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района». |
| 3.8 | Организовать и провести мероприятия к месячнику пожилых людей в библиотеках района. |  | октябрь | МБУ «МКДЦ» Смоленского района |