АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 № 1119 с. Смоленское

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования, Администрация Смоленского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [порядок](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=21058;fld=134;dst=100014) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края (прилагается).
2. Признать утратившим силу Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденный Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 15.03.2022 № 185.
3. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Корогод С.В.

Глава района Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Смоленского района

Алтайского края

от « 16 » декабря 2022г. № 1119

**ПОРЯДОК**

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Смоленского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края (далее - " муниципальные программы"), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Смоленского района Алтайского края.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя:

отдельные мероприятия органов исполнительной власти Смоленского района Алтайского края;

подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия органов исполнительной власти Смоленского района Алтайского края (далее - "подпрограммы");

подпрограммы и отдельные мероприятия органов исполнительной власти Смоленского района Алтайского края.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органами местного самоуправления, к полномочиям которых относится реализация муниципальной политики в соответствующей сфере (далее - "ответственный исполнитель"), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления, являющимися ответственными за разработку и реализацию подпрограмм - соисполнителями муниципальной программы (далее - "соисполнители") и (или) участниками муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления и (или) иные главные распорядители средств местного бюджета, а также иные заинтересованные органы и организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы.

1.6. Проект муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Стратегическое планирование» для общественного обсуждения. Срок проведения общественного обсуждения **-** не менее 10 (десяти) календарных дней.

1.7. После истечения срока завершения проведения общественного обсуждения ответственный исполнитель рассматривает поступившие замечания и предложения и на их основании дорабатывает проект муниципальной программы в случае необходимости.

[1.8](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B9082A0A407A7AE7609BBD81FFEDC4480F8E2CD02F67471BB996F38AA50190D290BD2DDF04ED7602243096FAB11894B092F84Z4X9F). Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Смоленского района Алтайского края.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Смоленского района Алтайского края, с учетом требований правовых актов Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых актов Смоленского района в соответствующей сфере деятельности.

При формировании муниципальных программ учитываются цели и задачи национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1) [паспорт](#P298) муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему порядку (таблица 1);

2) текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

* общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;
* приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации;
* обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;
* общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;
* анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

3) таблицы согласно приложению 1 к настоящему порядку ([таблицы 2](#P334) - [4](#P714));

4) приложение "Подпрограммы муниципальной программы".

2.3. В разделе "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" должен содержаться анализ текущего состояния данной сферы, включая основные показатели уровня социально-экономического развития соответствующей сферы.

В данный раздел включается информация:

-основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;

-прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.4. В раздел "Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации" включаются подразделы:

* приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы;
* цели и задачи муниципальной программы;
* индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы;
* сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Подраздел "Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы" должен содержать информацию о приоритетах, определенных в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, а также стратегией социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на долгосрочный период.

Подраздел "Цели и задачи муниципальной программы" должен содержать формулировку целей муниципальной программы и формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

* конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);
* измеримость (достижение цели можно проверить);
* достижимость (цель должна быть достижима в период реализации);
* релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Подраздел "Индикаторы и конечные результаты" реализации муниципальной программы" должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, муниципальных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей государственными услугами, их объемом и качеством.

Подраздел включает [сведения](#P334) об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях по форме согласно приложению 1 к порядку (таблица 2).

Индикаторы должны:

* характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение ее целей;
* отражать специфику развития конкретной сферы;
* зависеть от решения основных задач;
* соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации;
* определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Итоговые значения индикаторов муниципальной программы, накопленные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы, берутся за основу количественных результатов реализации муниципальной программы.

Подраздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" должен содержать информацию о сроках и этапах реализации муниципальной программы. При наличии этапов указывается обоснование разделения муниципальной программы на этапы.

2.5. Раздел "Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы" должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

[Перечень](#P428) мероприятий муниципальной программы, обеспеченных финансированием, по подпрограммам приводится по форме согласно приложению 1 к порядку (таблица 3). Кроме того, в таблицу могут быть включены мероприятия муниципальных проектов, финансирование которых не предусмотрено.

2.6. Раздел "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта местного бюджета на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по источникам финансирования, в том числе:

* из средств федерального бюджета;
* из средств краевого бюджета;
* из средств местных бюджетов;
* из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приводится по форме согласно приложению 1 к порядку [(таблица 4)](#P714).

2.7. Раздел "Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы" предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2) качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.8. В разделе «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приводится соответствующая методика согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.9. Приложение «Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт (таблица 5 в приложении 1 к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

Раздел "Механизм реализации муниципальной программы" содержит описание системы распределения полномочий и ответственности между ответственным исполнителем, соисполнителями (при наличии подпрограмм) и участниками муниципальной программы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ формируется Управлением экономики администрации Смоленского района Алтайского края совместно с Комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике, на основании предложений, предоставленных органами местного самоуправления, органами администрации Смоленского района.

Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Смоленского района Алтайского края.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ и подпрограмм;

2) реквизиты муниципальных правовых актов, которыми утверждены муниципальные программы и (или) внесены изменения в муниципальные программы и подпрограммы;

3) сроки реализации муниципальных программ и подпрограмм;

4) наименования, ФИО ответственных исполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с Управлением экономики администрации Смоленского района Алтайского края (Приложение 6) в части соответствия установленным требованиям к муниципальным программам, обоснованности и достаточности программных мероприятий для эффективного решения поставленных в ней задач, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ и с Комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике (Приложение 7) в части объемов финансирования муниципальных программ.

Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ.

3.4.1. Согласованный проект муниципальной программы, а также предложения о внесении изменений в муниципальную программу направляются в контрольно-счетную палату Смоленского района Алтайского края для проведения экспертизы.

3.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее чем за 1 (один) месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в представительный орган муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования Смоленский район Алтайского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - "бюджетные ассигнования"). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 2 (двух) месяцев со дня вступления его в силу.

4.2.1. Внесение изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в решение о бюджете, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители в соответствии с полномочиями, указанными в [пунктах 6.1](#P252) и [6.2 раздела 6](#P270) настоящего порядка.

5.2. В целях управления и контроля реализации муниципальных программ осуществляется:

текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - "мониторинг");

подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - "годовой отчет") и его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Стратегическое планирование»;

подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - "сводный годовой доклад");

5.3. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации муниципальной программы, а также на выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.4. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется 1 раз в полугодие. Объектом мониторинга является:

* сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату;
* степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.4.1.Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы по полугодиям в следующие сроки: за 1 полугодие – до 15 июля, за 2 полугодие – до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.4.2. Ответственный исполнитель, на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями муниципальной программы, заполняет форму мониторинга реализации муниципальной программы и направляет ее в Управление экономики администрации Смоленского района в следующие сроки: за 1 полугодие – до 20 июля, за 2 полугодие – до 15 марта года, следующего за отчетным.

5.4.3. Управление экономики администрации заполняет сводную форму мониторинга реализации муниципальных программ по полугодиям и направляет ее в Министерство экономического развития Алтайского края в следующие сроки: за 1 полугодие – до 1 августа, за 2 полугодие – до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.5. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Управление экономики администрации Смоленского района Алтайского края.

5.6. Управление экономики администрации Смоленского района Алтайского края ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов разрабатывает и представляет главе Смоленского района сводный годовой доклад (Приложение 3 к Порядку).

5.7. Годовой отчет по муниципальной программе подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Стратегическое планирование»/ «годовые отчеты по муниципальным программам» в течение 10 дней с момента его представления главе района.

5.7.1. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Стратегическое планирование»/ «годовые отчеты по муниципальным программам» в течение 10 дней с момента его представления главе района.

5.8. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и на плановый период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.9. Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

6. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) координирует деятельность соисполнителей;

4) организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

5) представляет в Управление экономики администрации Смоленского района Алтайского края сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности муниципальной программы согласно [приложению 2](#P890) к настоящему порядку;

7) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

8) подготавливает полугодовые (Приложение 5) и годовой отчеты и представляет их в Управление экономики администрации Смоленского района Алтайского края.

6.2. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки полугодовых и годового отчетов.

6.3. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки полугодового и годового отчетов.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Смоленского района Алтайского края

Таблица 1

Паспорт

муниципальной программы Алтайского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Таблица 2

Сведения

об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | | | | | | |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Годы реализации муниципальной программы | | | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | n-й год |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источники финансирования |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | n-й год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

Таблица 4

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | |
| 1-й год | ... | n-й год | всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |
| из местных бюджетов |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

Паспорт

подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы <\*> |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

--------------------------------

<\*> При необходимости.

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Смоленского района Алтайского края

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Смоленского Алтайского края (далее - " муниципальная программа") и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

* степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
* оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
* оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:



где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников финансирования;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Смоленского района Алтайского края

**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности  
муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края  
за \_\_\_\_\_ год**

**С. Смоленское**

**\_\_\_\_\_\_\_год**

**Введение**

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за \_\_\_\_\_ год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Смоленского района Алтайского края от «..»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 № \_\_\_, на основе сведений, представленных в Управление экономики администрации Смоленского района ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за \_\_\_\_\_\_ год» (приложение №1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за \_\_\_\_\_ год» (приложение №2);

«Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за \_\_\_\_\_ год» (приложение №3).

1. **Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

# Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края до 2035 года, утвержденной решением Смоленского районного Собрания депутатов от 30.04.2021г. №18, на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края в \_\_\_\_\_ году реализовывалось \_\_\_\_муниципальных программ, направленных на:

* обеспечение динамичного развития экономики района;
* развитие человеческого капитала;
* развитие инвестиционной деятельности;
* развитие инфраструктурной системы.

# Перечень муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержден постановлением администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ №\_\_\_\_\_ и на \_\_\_\_\_ год включал в себя следующие муниципальные программы:

1.

2.

3.

*И т.д. в соответствии с Перечнем*

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Порядком. Расчет осуществляется на основе оценок по трем критериям:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) согласно Приложения 1 «Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)»;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы) согласно Приложения 2 «Оценка степени запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы)»;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) согласно Приложения 3 .

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно.

Сводный доклад сформирован по данным \_\_\_\_ (*указать количество )*отчетов, представленных ответственными исполнителями по итогам \_\_\_\_\_\_\_\_ года.

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ должны:

* характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;
* отражать специфику развития конкретной сферы;
* зависеть от решения основных задач;
* соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации,
* определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Управлением экономики администрации Смоленского района на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) по итогам реализации в \_\_\_\_\_\_\_ году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

* в случае превышения фактического значения над плановым оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принималась за 100%.

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по \_\_\_\_ *(указать количество)* муниципальным программам в \_\_\_\_\_ году составила \_\_\_\_\_\_%.

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за \_\_\_\_\_\_год с указанием причин отклонений по невыполненным индикаторам (показателям) приведены в приложении №1.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ предоставляют информацию об освоении средств, выделенных из местного бюджета, о фактических расходах вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

С января по декабрь \_\_\_\_\_\_\_ года в районе действовало \_\_\_\_\_\_ муниципальных программ. На реализацию программных мероприятий запланировано финансирование из бюджетов разных уровней в сумме \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, фактическое финансирование составило \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей (\_\_\_\_\_%), в том числе:

- из федерального бюджета,

- из краевого бюджета,

- из местного бюджета,

- Внебюджетные источники.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План финансирования по МП | Запланировано в бюджете | Фактически освоено | Выполнение плана финансирования от бюджета (%) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств в разрезе муниципальных программ приведена в приложение №2 к Сводному докладу и сложилась на уровне\_\_%).

1. **Оценка**  **деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Порядком предусмотрен учет в оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ количества мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде по отношению к количеству мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период с применением kl=1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки; kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализациимуниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за \_\_\_\_\_ год приведена в приложении №3 к Сводному докладу.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - "комплексная оценка")**

| №  п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы), % | **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы),**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |

**Выводы и предложения Управления экономики**

**Приложения:**

Годовые отчеты ответственных исполнителей за \_\_\_\_\_ год по каждой муниципальной программе

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Смоленского района Алтайского края

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

за 20\_\_ год

В Администрации района действует муниципальная программа «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» на \_\_\_\_\_\_\_\_ годы», утвержденная постановлением Администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_.

Ответственный исполнитель программы:

Цель программы:

Задача программы:

Характеристика программных мероприятий: *( описание проведенных мероприятий за отчетный год, которые были запланированы в соответствии с Перечнем программных мероприятий*.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ подготовлен годовой отчет за \_\_\_\_\_\_ год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого оценка |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  |  |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): \_\_\_\_\_%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): \_\_\_\_\_\_%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –\_\_\_\_\_\_ (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- \_\_\_\_\_\_ (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За \_\_\_\_\_\_\_ год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) |  |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) |  |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) |  |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) |  |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Смоленского района Алтайского края

Утверждаю

Глава района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Моисеева

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ об исполнении индикаторов

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед изм | **Плановый показатель на 2022 г.** | Факт 1 полугодие 2022 г. | **Факт 2022 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ о финансировании

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | Ед. изм | **Утвержденный план на 2022 г.** | Факт  1 полугодие 2022 г. | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб |  |  |  |
| 2 | Краевой бюджет | тыс.руб |  |  |  |
| 3 | Местный бюджет | тыс.руб |  |  |  |
| 4 | Внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата предоставления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Смоленского района Алтайского края

Заключение о согласовании муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Управление экономики администрации Смоленского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия** | **Признак согласования**  **(да/нет)** | |
| 1 | согласованность с целями и задачами социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края |  |  |
| 2 | значимость планируемых результатов реализации муниципальной программы для социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края |  |  |
| 3 | обоснованность и комплексность программных мероприятий |  |  |
| 4 | привлечение внебюджетных средств |  |  |
| 5 | соответствие наименования муниципальной программы и ответственных исполнителей муниципальной программы утвержденному перечню муниципальных программ |  |  |

Комментарии по согласованию критериев (при необходимости)

**Дата предоставления МП на согласование**

Должность лица ответственного

за согласование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

дата согласования

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края

Заключение о согласовании муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия** | **Признак согласования**  **(да/нет)** | |
| 1 | соответствие приоритетам бюджетной политики муниципального образования Смоленский район Алтайского края |  |  |
| 2 | возможность финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края в заявленном объеме |  |  |
| 3 | возможность софинансирования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |

Комментарии по согласованию критериев (при необходимости)

**Дата предоставления МП на согласование**

Должность лица ответственного

за согласование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

дата согласования