АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021  №  108                                                                             с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  Смоленского района на 2018-2020 годы» за 2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2018-2020 годы» за 2020 год.

2. Настоящее постановление  обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района, Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава района                                                                                     Л.В. Моисеева

Приложение

к решению районного

Собрания депутатов

От 12.02.2021 № 108

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района  на  2018-2020 годы»   в 2020 году

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства Смоленского района на 2018-2020 годы»  утверждена  постановлением Администрации Смоленского района от 20.09.2017г. № 802

Управлением сельского хозяйства Администрации Смоленского района велась целенаправленная работа над выполнением программы с регулярными отчетами перед районным Собранием депутатов.

Господдержка

По состоянию на 31.12. 2020 года на реализацию муниципальной программы было перечислено бюджетных средств в объеме 72.585.481 руб., в том числе из федерального бюджета 70.074.817 руб., краевого – 2.510.664 руб. из районного бюджета 200.000 руб.  Государственная поддержка оказывалась по следующим направлениям: элитное семеноводство, несвязанная поддержка в области растениеводства, возмещение процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, племподдержка племенного животноводства, субсидирование на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, поддержка начинающих фермеров, техперевооружение.

Хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 15 сельхозпредприятий ,20 КФХ и ИП,  в которых занято 890 чел. средняя начисленная заработная плата работников за 10 месяцев 2020 года 29020, рост к уровню прошлого года составил 164%.

Растениеводство

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2020году занимали 88190 гектар, в том числе зерновые и зернобобовые культуры  50387 гектар, технические  28077 гектаров. Высокие цены и спрос на рынке  технических и масленичных культур стимулировал расширение площадей под соей и рапсом. Площадь занятая под соей  последние 3 года держится на уровне и составляет около 20 тысяч гектаров ежегодно, под подсолнечником площадь снизилась в двое по сравнению с предыдущем годом и составила 4116 гектар, в большей степени это связано с севооборотом в хозяйствах.

Производство   зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составило около 120 тыс. тонн в амбарном весе. Производство   технических культур снизилось к уровню прошлого года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 23,8 ц /га в амбарном весе, что ниже прошлого года на 3,0  ц/га, это связано с неблагоприятными погодными условиями в весеннее-летний период (засуха).

Хозяйствами, занимающимися животноводством, заготовлено 31,2 ц/корм.ед на условную голову, в том числе по видам кормов сена - 11635 тонн, сенажа -20633 тонн, силоса 23000 тонн, концентратов 14021,5 тонн.    Самая высокая кормообеспеченность в ООО «Агро-Сибирь»: 32,8 ц/корм.ед на условную голову. В сельхозпредприятиях всех форм собственности проведена определенная работа по закладке основ урожая 2021 года: вспахано зяби более 70000 гектаров, посеяны озимые культуры на площади более 12000 гектар, что выше среднемноголетних значений на 3000 гектара.

Инвестиции

В 2020 году продолжалось строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства, на это израсходовано более 48,8млн.. руб. в животноводстве реконструирована ферма, построены  зерносклада, 2 мехтока,  2 зерносушилки. Приобретено новой техники на 552,1 миллиона рублей, что выше уровня прошлого года на 321,4 млн. руб.

Животноводство

Животноводством в районе занимаются 4 сельхозпредприятий, 8 КФХ и ИП, а также личные подсобные хозяйства, в  которых по состоянию на 01.01.2020 года  содержится- 10048 голов КРС, в том числе коров 4318голов, свиней  3627 голов, овец и коз  2462 головы,  лошадей 1185 голов.  Производство молока во всех категориях хозяйств составило 23300 тонн, мяса на убой в живом весе 3821 тонны. Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях 5700 кг на корову, среднесуточный привес КРС-678 грамм. Выход телят на 100 коров составил 85 телят. Наивысшая молочная продуктивность коров в ООО «Агро-Сибирь» - 7962 кг, рост к уровню прошлого года составил -212кг.

Кадры

Кадровое обеспечение  АПК  района направлено на обеспечение сельхозпредприятий руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях.  Для поддержки молодых специалистов АПК  района оформляются субсидии на единовременное пособие. Разработаны условия трудового соревнования среди сельхозпредприятий и КФХ за достижение наивысших показателей в отрасли. Ежегодно проводятся районные конкурсы "Лучший по профессии" среди  техников по воспроизводству стада КРС, мастеров машинного доения, на базе Смоленского лицея  конкурс пахарей.  Руководители и специалисты предприятий работников АПК принимают участие в агропромышленных  выставках,  конференциях, презентациях новой техники. Совместно с институтом повышения квалификации работников АПК проводится  учеба по повышению квалификации специалистов и руководителей, начинающих фермеров.

Приложение 1

Сведения  о выполнении индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.измерения | 2020 |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Производство зерновых культур | тонн | 108700 | 120000 | 110,4 |
| 2 | подсолнечника | тонн | 4500 | 9017 | 200,4 |
| 3 | поголовье КРС | голов | 13030 | 10048 | 77,1 |
| 4 | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 5750 | 4318 | 75,1 |
| 5 | производство молока | тонн | 23200 | 23300 | 100,4 |
| 6 | производство мяса на убой | тонн | 4550 | 3821 | 84,1 |
| 7 | средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях, | кг | 3500 | 5700 | 163 |
| 8 | количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | 10 | 36 | 360 |

Приложение 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 факт | % выполнения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 200000 | 200000 | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 200000 | 200000 | 100 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель | план | факт | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство зерновых культур | 108700 | 120000 | 1,10 |
| 2 | Производство подсолнечника | 4500 | 9017 | 2,00 |
| 3 | Поголовье КРС | 13030 | 10048 | 0,77 |
| 4 | Поголовье молочных коров | 5750 | 4318 | 0,75 |
| 5 | Производство молока | 23200 | 23300 | 1,00 |
| 6 | Производство мяса на убой | 4550 | 3821 | 0,84 |
| 7 | Средний удой на 1 корову | 3500 | 5700 | 1,63 |
| 8 | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | 10 | 36 | 3,60 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 200 | 200 | 100,0 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%

.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение переподготовки кадров по повышению квалификации, проведение конкурсов, семинаров, подведение итогов трудового соревнования | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 100 %.

Уровень эффективности – высокий.