АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021 № 139                                                                            с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района» за 2020 год (прилагается).

2.	Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                         Л.В.Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 02.03.2021 № 139

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района» за 2020 год.

В Администрации района действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района»,  утвержденная постановлением Администрации района от 25.12.2019 № 1425.

Мероприятия муниципальной программы направлены на предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района» за 2020 год  (далее – программа) проводится на основе оценок по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат, в том числе из бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню и эффективность их использования (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района» за 2020 год  выглядела следующим образом:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение по годам |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. (план) | 2020 г. (факт) |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | семей | 2 | 2 | 1,000 |

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности) – 100 %;

- степень соответствия фактических затрат бюджета к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) – 1666 000 рублей, в том числе 499,8 тыс. рублей из муниципального бюджета;

- оценка степени реализации мероприятий – 100 %

В целом эффективность реализации муниципальной программы составила 100 % и считается высокой.