АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2021  № 148                                                                             с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Администрация Смоленского района Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                          Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 05.03.2021 № 148

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие молодёжной политики в Смоленском районе»

на 2018 – 2023 годы

В 2020 году на территории района было зарегистрировано 3054 гражданина в возрасте от 14 до 30 лет.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 2 семьи улучшили свои жилищные условия. На эти цели было направлено более 1666000 рублей, в том числе 499,8 тыс. рублей из муниципального бюджета.

В ходе реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы  2 молодых учителя получили компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых.

# Произведена выплата подъемного пособия двум молодым специалистам, прибывшим на работу в образовательные учреждения и учреждения спортивной подготовки расположенные на территории Смоленского района, общая сумма выплат – 60 000 руб. из местного бюджета.

## Делегации района приняла участие в молодёжном форуме - «Алтай. Территория Развития», XII Слете сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь», X слет добровольческих объединений Алтайского края.

Осуществляли волонтёрскую деятельность 15 молодёжных отрядов объединяющих в своих рядах более 300 человек в возрасте от 14 до 35 лет, действует волонтерский отряд серебряных волонтеров – более 50 человек. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской деятельности в Смоленском районе: районный слет волонтерских отрядов «Бит нашего сердца 2020» (в формате онлайн), который посетили более 1500 зрителей

В связи с эпидемиологической ситуацией, на территории района действовал волонтерский штаб акции #МыВместе. Проведены акции «Продуктовый набор», «Продуктовый набор 2.0» - более 240 продуктовых наборов были преданы людям старше 65 лет.

В рамках Года Памяти проведены акции «Памятник», «Ветеран живёт рядом», «Вам, родные!», «Голубь мира», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» (онлайн), «День памяти и скорби», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата» и др.

Проведены патриотические, экологические, воспитательные и благотворительные акций. В их числе: «Снежный десант», «Весне – навстречу», «Живите в радости», «Чистый двор», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Красная ленточка», , акции ко Дню России и Дню Государственного флага России, онлайн акция «Молодой – здоровый!»,   и др.

Проведены районные мероприятия: районный конкурс «А ну-ка парни!», патриотический квест «Дальневосточная Победа», фотоконкурс «Король и королева выпускного бала - 2020», Всероссийская акция «Капля жизни» (в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом), квест-игра «Мой национальный край», месячник здорового образа жизни «Будь здоров!».

О ходе реализации  муниципальной программы «Развитие молодёжной

политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодёжь Смоленского района | 118,0 | Муниципальный бюджет. Организация и проведение конкурсных молодёжных мероприятий | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | Увеличение до 50 % доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |

Объём финансирования мероприятий в 2019 году муниципальной программы «Развитие молодёжной

политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы

Таблица 2

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Всего затрат | 118,0 | 118,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | районный бюджет | 118,0 | 118,0 |

Сведения об индикаторах программы

«Развитие молодёжной политики в Смоленском районе» на 2018 – 2023 годы

Таблица 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | 2020 г. (план) | 2020 г. (факт) |
| 1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30,0 | 32,0 | 50 | 50 |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 3,0 | 4,0 | 10 | 10 |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 99,97 %.

Уровень эффективности  – высокий