АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020  № 77                                                                               с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы" за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой "Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы", утвержденной постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 08.11.2018 № 1250 и постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,  Администрация Смоленского района Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы".

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                                 Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского

края

от 06.02.2020  № 77

Отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы"

1. Общее положение

На основании муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы" (далее Программа) в 2019 году построено 31,1 км газораспределительных сетей, газифицировано 100 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2019 года строительство происходило планомерно.

Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов: п.Кировский, с.Точильное и районный центр с.Смоленское.

-по объекту  «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость капитального строительства 40 млн. рублей, источник финансирования - средства краевого бюджета. По проекту протяженность 18,8 км.,

-по объекту «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость капитального строительства составляет 27,8 млн. рублей, источник финансирования - средства краевого бюджета. По проекту протяженность 12,3 км..

-по объекту газоснабжения:  « Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п.Кировский – п.Раздольный – с.Александровка – с.Точильное Смоленского района Алтайского края». Протяженность газопровода составляет 24,5 км., Стоимость проекта 200 млн. руб. в том числе денежные средства АО «Газпром». В декабре 2019 г. объект сдан в эксплуатацию.

Пуск газа на п.Кировский и с.Точильное Смоленского района Алтайского края запланирован после получения положительных заключений о соответствии построенного объектов из Ростехнидзора Алтайского края.

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие Министерство строительства, Алтайского края и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Минстрой Алтайского края осуществлял:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

В 2019 году осуществлялись работы по реализации запланированных программой мероприятий:

- Проектно-изыскательские работы (включали в себя государственная экспертиза, оценка достоверности сметной стоимости) из местного бюджета запланировано в 2019 г. освоение 520,06015 руб. из них освоено 520,06015 руб. (100%);

- Авторский надзор выделено в 2019 г.- 25,38 руб. из них освоено 100%;

- Техническое, аварийное обслуживание объектов газоснабжения выделено из местного бюджета  в 2019 г. – 22,409 руб. из них освоено 22,409 руб. или 100%;

- Строительство автоматизированного источника теплоснабжения (котельная №6) по ул.Заводская, 139 «Л» в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края выделено из местного и краевого бюджета  в 2019 г. – 6473,6843 руб. из них освоено 6473,6843 руб. или 100%;

- Осуществление строительного контроля за объектом «Автоматизированный источник теплоснабжения (котельная №6) по ул.Заводская, 139 «Л» в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края выделено из местного бюджета  в 2019 г. – 102,57616 руб. из них освоено 102,57616 руб. или 100%.

- Подключение, технологическое присоединение объекта «Автоматизированный источник теплоснабжения (котельная №6) по ул.Заводская, 139 «Л» в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края выделено из местного бюджета  в 2019 г. – 5,89039 руб. из них освоено 5,89039 руб. или 100%.

- В 2019 г. Администрацией смоленского района выданы разрешения на подключение к газопроводу высокого давления для последующего строительства  на 7 объектов газораспределительных сетей (ГРП-12,13; ГРП-14; ГРП-16,17; ГРП -22,23; ГРП-4; ГРП-1; ГРП-19).

- из них за счет частных инвестиций приступил к строительству подрядчик ООО «Сибгазстрой». Им осуществлено строительство 3 объектов (ГРП-12,13; ГРП-14; ГРП-16,17) в результате чего построено 22 км. газопровода.

- Достижение целевых индикаторов по динамики позволило повысить эффективность реализации Программы.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2019г. | Фактически 2019г. | Эффективности реализации программы, % |
| увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 0 | 0 | 0 |
| увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 0 | 0 | 0 |
| увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 100 | 100 | 100 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год план | 2019 год фактически |  | всего |
| 1 | 2 |  |  | 5 |
| Всего финансовых затрат | 1 | 1 |  | 545830,03 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 1 | 1 |  | 11300,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 |  | 222330,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 |  | 312200,03 |

4.Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2019-2021 годы»

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась государственным заказчиком и исполнителем мероприятий (приложение).

Вывод: Оценка эффективности реализации  Программы составила 100%, это можно  характеризовать как высокий уровень эффективности.