АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 № 175                                                                                            с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2018-2020 годы» за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2018-2020 годы» за 2018 год.

2. Настоящее постановление  обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района, Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава района                                                                                                       Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 20.02.2019 № 175

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2018-2020 годы» в 2018 году.

Господдержка

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из районного бюджета поступило 199440,0 рублей.

По состоянию на 31.12.2018 на поддержку сельхозтоваропроизводителей перечислено бюджетных средств в объеме 32677739,0 рублей, в том числе из федерального бюджета 30492422,0 рубля, краевого 2185317,0 рублей. Государственная поддержка оказывалась по следующим направлениям: элитное семеноводство, несвязанная поддержка в области растениеводства, возмещение процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, племподдержка племенного животноводства, субсидирование на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, поддержка начинающих фермеров, техперевооружение.

Хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 12 сельхозпредприятий,15 КФХ и ИП, в которых занято 822 человека. Средняя начисленная заработная плата за 10 месяцев 2018 года - 19163 рубля, рост к уровню прошлого года составил 105%.

Растениеводство

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2018году занимали 83526 га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры 39873 га, технические 31876 га. Высокие цены и спрос на рынке технических и масленичных культур стимулировал расширение площадей под подсолнечником, соей и рапсом. Площади занятые под соей за последние 4 года выросли в 7 раз, под подсолнечником в 5 раз, под возделывание рапса в 2018 году выросла в 20 раз. 11685 гектар было отведено под кормовые культуры.

Под урожай 2018 года внесено хозяйствами и КФХ минеральных удобрений в объеме 3703 тонны, что на 292 тонны больше показателя 2017 года.

Производство зерновых и зернобобовых культур в 2018 году ниже  уровня среднемноголетних показателей и составило 80 тыс. тонн, и на 11,8% ниже индикатора 2017 года. Получено 15828 тонн подсолнечника, что составляет 62,5% к уровню 2017 года, сои 27700,1 тонну, или 73,4% к уровню прошлого года.  Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2018 году - 20,2 ц /га, что выше уровня прошлого года на 3,7 ц/га.

В структуре посевных площадей 29,4% занимает гречиха, урожайность которой составила в 2018 году 12,2 ц/га (что выше на 3,1 ц/га к уровня предыдущего года). Второй по объёмам посевных площадей культурой является яровая пшеница, которая занимает 23,9% площади, урожайность - 22,8  ц/га (что на 4,3 ц/га выше уровня 2017 года). Третьей культурой по объёму посевных площадей является овёс -18,2%, урожайность составила 17,7 ц/га и осталась на уровне прошлого года.

Хозяйствами, занимающимися животноводством, заготовлено 27,4 ц/корм.ед на условную голову, в том числе по видам кормов: сена - 9536 тонн, сенажа -23790 тонн, силоса 21000 тонн, концентратов 13835 тонн. Самая высокая кормообеспеченность в ООО «Агро-Сибирь» - 30,9 ц/корм.ед. на условную голову. В сельхозпредприятиях всех форм собственности проведена определенная работа по закладке основ урожая 2019 года: вспахано зяби 63700 га, что больше прошлого года на 1225га., посеяны озимые культуры на площади 7518 га, что на уровне прошлого года.

Инвестиции

В 2018 году продолжалось строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства, на это израсходовано 90 млн. рублей: в животноводстве реконструирована ферма, построено 5 зерноскладов, 3 мехтока, 3 зерносушилки. Приобретено новой техники на 168,2 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 48,5 млн. рублей.

Животноводство

Животноводством в районе занимаются 6 сельхозпредприятий, 15 КФХ и ИП, а также личные подсобные хозяйства, в которых по состоянию на 01.01.2018 года  содержится 10906 голов КРС, или 94% к уровню 2017 года (11549 голов в 2017 году), в том числе: коров - 4491 голова, или 95% к уровню предыдущего года (4750 головы в 2017 году), свиней - 3292 головы, или 75% к уровню 2017 года (4459 головы в 2017 году), овец и коз 2894 головы, или 91% к уровню 2017 года (3181 головы в 2017 году), лошадей - 1195 голов, или 120% к уровню 2017 года (907 голов в 2017 году). Производство молока во всех категориях хозяйств составило 19748,4 тонн (ПГ- 19600,2 тонн -102%), мяса на убой в живом весе 2529 тонн (ПГ- 2671 тонн-95%). Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях 5015 кг на корову (ПГ-4503кг-111%), среднесуточный привес КРС-615 грамм (ПГ-600гр.,-102%). Выход телят на 100 коров составил 88 теленок (ПГ-81). Наивысшая молочная продуктивность коров в ООО «Агро-Сибирь» - 7189 кг, рост к уровню прошлого года составил -236 кг. Продолжается работа по технической и технологической модернизации животноводства.

Кадры

Кадровое обеспечение АПК района направлено на обеспечение сельхозпредприятий руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях. Для поддержки молодых специалистов АПК  района оформляются субсидии на единовременное пособие. Разработаны условия трудового соревнования среди сельхозпредприятий и КФХ за достижение наивысших показателей в отрасли. При подведении итогов трудового соревнования на празднике День сельхозработника награждаются победители трудового соревнования почетными грамотами и денежными премиями. Ежегодно проводятся районные конкурсы "Лучший по профессии" среди техников по воспроизводству стада КРС, мастеров машинного доения, на базе Смоленского лицея конкурс пахарей. Руководители и специалисты предприятий работников АПК принимают участие в агропромышленных выставках, конференциях, презентациях новой техники. Совместно с институтом повышения квалификации работников АПК проводится  учеба по повышению квалификации специалистов и руководителей, начинающих фермеров. В школах района Смоленским лицеем проводится профориентация по сельским профессиям. Сельхозпредприятия обучают специалистов по целевому набору в АГАУ. В районной газете «Заря» постоянно освещаются материалы о сельском хозяйстве с публикацией материалов  о передовиках производства, молодых специалистах, начинающих фермерах.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год составила 99.97 %, уровень эффективности – высокий.

Приложение 1

Сведения о выполнении индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед. измерения | 2018 |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Производство зерновых культур | тонн | 104700 | 80000 | 76,4 |
| 2 | подсолнечника | тонн | 4000 | 15828 | 395 |
| 3 | поголовье КРС | голов | 12850 | 10906 | 85 |
| 4 | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 5650 | 4491 | 80 |
| 5 | производство молока | тонн | 21445 | 19748 | 93 |
| 6 | производство мяса на убой | тонн | 3970 | 2529 | 64 |
| 7 | средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях, | кг | 3270 | 4733 | 145 |
| 8 | количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | 10 | 16 | 160 |

Приложение 2

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 план | 2018 факт | % выполнения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 200000 | 199440 | 99,7 |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 200000 | 199440 | 99,7 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель | план | факт | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство зерновых культур | 108000 | 90000 | 0,83 |
| 2 | Производство подсолнечника | 5500 | 9900 | 1,80 |
| 3 | Поголовье КРС | 12050 | 11104 | 0,92 |
| 4 | Поголовье молочных коров | 4975 | 4752 | 0,96 |
| 5 | Производство молока | 19070 | 19463,9 | 1,02 |
| 6 | Производство мяса на убой | 3050 | 2557 | 0,84 |
| 7 | Средний удой на 1 корову | 3498 | 4180 | 1,19 |
| 8 | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | 10 | 11 | 1,10 |

Оценка степени финансирования МП – 99,17%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 200 | 199,4 | 99,17 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%

.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение переподготовки кадров по повышению квалификации, проведение конкурсов, семинаров, подведение итогов трудового соревнования | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 99.9 %.

Уровень эффективности – высокий.