АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 № 204                                                                             с. Смоленское

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2016 – 2020 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014 № 672 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2016 – 2020 годы» за 2018 год.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 27.02.2019 № 204

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района на 2016-2020 годы» за 2018 год

В 2018 году на территории Смоленского района улучили свои жилищные условия 1 молодая семья, что на 1 семью меньше, чем запланировано (план – 2 семьи), на очередь в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2016-2020 годы» встало 3 семьи. Было исключено из программы 7 семей: 4 семьи по причине достижения одним из супругов возраста превышающего 35 лет, 3 семьи по причине получения социальной выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района на 2016-2020 годы». Получили Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства - 1 семья.

В 2018 году была произведена выплата по 3 свидетельствам, выданным в конце 2017 года, в размере 676 350,0 рублей из средств муниципального бюджета.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района на 2016-2020 годы» за 2018 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –  50,0 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | 1 | 2 | 0,5 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | 1158,7 | 1158,7 | 100,00 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение ежегодного объема средств районного бюджета реализацию мероприятий программы | 1 |  |
| 2 | Формирование сводного списка Участников программы и предоставление его в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | 1 |  |
| 3 | Подготовка пакета документов для участия района в конкурсном отборе муниципальных образований Алтайского края для участия в реализации программы | 1 |  |
| 4 | Заключение соглашения с Администрацией Алтайского края о реализации программных мероприятий | 1 |  |
| 5 | Определение количества претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, в соответствии с заложенными в бюджет средствами | 1 |  |
| 6 | Постановка на учет семей желающих участвовать в реализации программы | 1 |  |
| 7 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 |  |
| 8 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 |  |
| 9 | Предоставление в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи программы отчетов об использовании средств федерального бюджета, краевого бюджет и местного бюджета, выделенных на предоставление социальных выплат | 1 |  |
| 10 | Обеспечение освещения целей и задач программы, хода ее реализации в районных средствах массовой информации | 1 |  |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 83,33 %.

Уровень эффективности  – высокий