АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 44                                                                                    с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы" |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой "Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы", утвержденной постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 10.11.2015 №1058 и постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы".

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                                 Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского

края от 18.01.2019  № 44

Отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы"

1. Общее положение

На основании муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы" (далее Программа) в 2018 году построено 31,1 км газораспределительных сетей, газифицировано 403 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2018 года строительство происходило планомерно без авралов.

Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов: п.Кировский, с.Точильное и районный центр с.Смоленское.

-по объекту  «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость капитального строительства 40 млн. рублей, источник финансирования - средства краевого бюджета. По проекту протяженность 18,8 км., На 01.01.2019 год объект введен в эксплуатацию.

-по объекту «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость капитального строительства составляет 27,8 млн. рублей, источник финансирования - средства краевого бюджета. По проекту протяженность 12,3 км., по состоянию на 01.01.2019 год объект введен в эксплуатацию.

-по объекту газоснабжения:  « Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п.Кировский – п.Раздольный – с.Александровка – с.Точильное Смоленского района Алтайского края». Протяженность газопровода составляет 24,5 км., по состоянию на 01.02.2018 г. проложено 24,5 км (или 100%). Остаются не выполненными работы по монтажу газопровода через  речку в с.Точильное. Стоимость проекта 200 млн. руб. в том числе денежные средства АО «Газпром».

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Минстройтранс  Алтайского края осуществляла:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- Ни одно из 7 запланированных мероприятия по Программе  не было достигнуто. Однако из ранее намеченных мероприятий 2016-2017 г.г.  в 2018 г. введены в эксплуатацию:

- Объект газификации «Газопровод высокого давления до ГРП-8, ГПР-9, ГРП-11,ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГПР-9, ГРП-11,ГРП-18 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края»

- Модульная котельная  «ДЮСШ»

- Модульная котельная «Петушок»

- «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края»

- «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края»

- что позволило достичь целевых индикаторов по динамики и повысить эффективность реализации Программы.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018г. | Фактически 2018г. | Эффективности реализации программы, % |
| увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 0 | 0 | 0 |
| увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 2 | 2 | 1,00 |
| увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 315 | 403 | 1,30 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год план | 2018 год фактически |  | всего |
| 1 | 2 |  |  | 5 |
| Всего финансовых затрат | 1 | 1 |  | 545830,03 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 1 | 1 |  | 11300,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 |  | 222330,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 |  | 312200,03 |

4.Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2016-2018 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась государственным заказчиком и исполнителем мероприятий (приложение).

Вывод: Оценка эффективности реализации  Программы составила 58,41%, это можно  характеризовать как средний уровень эффективности.