АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 48                                                                                    с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе на 2016 - 2020 годы» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года  № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  района                                                                 			       Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 18.01.2019 № 48

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2018 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Смоленского  района № 239 от 06.04.2017 года.

Основными  целями  муниципальной  программы  являются  стабилизация  уровня  преступлений  и  иных правонарушений  на территории  района  за счет совершенствования  эффективной  многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

укрепление сил, средств и материально-технической базы  субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики  преступлений и правонарушений;	повышение уровня правовой культуры населения, включая формирование  мотивации участвовать в обеспечении правопорядка и содействовать правоохранительным органам  и общественным объединениям правоохранительной направленности;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

В ходе выполнения муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты.

По итогам 12 месяцев 2018 года общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с 2017 годом снизился  на 10,3 % и составил 429 преступлений.

Количество преступлений, по которым предварительное следствие обязательно, незначительно снизилось на 2,2 % с 226 до 221, число преступлений общеуголовной направленности снизилось на 1,4 % с 221 до 218, число преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, сократилось на 17,5% с 252 до 208 преступлений.

Уровень преступности на 10 тысяч человек населения составил  190,9 преступлений (2017  год – 212).  Количество  особо тяжких преступлений  снизилось  с 9 до 8 преступлений, то есть на 1,4 %.  Наибольшее число (39,3 %) в общей структуре преступности занимают кражи. Общее количество тяжких деяний, таких как убийства, увеличилось до 5 фактов, в 2017 году  4 преступления, уменьшилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 5 до 3 фактов. Доля преступлений линии  незаконного оборота наркотиков -   11,6 %, доля особо тяжких преступлений против личности, таких как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью составила – 2,7 % .

Общее количество краж сократилось с 215 до 169 фактов, сократилось количество краж из квартир с 28 до 14 фактов, сократилось количество краж из баз, складов и магазинов с 19 до 3 фактов.

Число лиц, привлеченных за совершение административных правонарушений компетенции органов внутренних (кроме нарушений ПДД) за тот же период составило 737 человек  (2017 год – 844), что в  расчете на 10 тысяч населения составляет 328  (2017 год - 375).

Анализ уровня преступности дает основания для вывода о возможном снижении числа  зарегистрированных  преступлений  на территории района в предстоящем  периоде.

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2018 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –100 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | 190,9 | 205 | 1,07 |
| 2 | Число лиц, привлеченных за совершение административных правонарушений компетенции органов внутренних дел в расчете на 10 тыс. населения (кроме нарушений ПДД) | 328 | 650 | 1,98 |

Оценка степени финансирования  МП – 20%

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 3,0 | 15,0 | 20 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 40%

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение видеокамерами помещений Районного Дома культуры в с.Смоленское с выводом видеоинформации на компьютер данного учреждения. | 0 |
| 2 | Обеспечение выхода членов народных дружин совместно с сотрудниками полиции для участия в охране общественного порядка не менее 1 раза в месяц в каждом сельском поселении района. | 1 |
| 3 | Поощрение членов народных дружин и граждан, оказавших существенную помощь полиции по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и правонарушений, в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также за активное участие в профилактической деятельности | 1 |
| 4 | Организация ежемесячного информирования населения посредством районной газеты, официального сайта района о совершенных в районе наиболее значимых, тяжких и особо тяжких преступлениях, структуре преступности и правонарушений, наиболее распространенных и наиболее опасных видах совершенных преступлений, проблемах профилактики правонарушений | 1 |
| 5 | Организация публикаций в районной газете: результатов сложившейся в районе практики замены наказаний, не связанных с лишением свободы, на реальные сроки лишения свободы с периодичностью не реже один раз в полугодие; о положительных примерах социальной адаптации, изменения жизненной позиции лицами с антиобщественной ориентацией, ранее судимыми, алкоголиками, наркоманами, страдающими иными порочными наклонностями с периодичностью не реже один раз в год | 1 |
| 6 | Выявление работодателей, имеющих возможность создания рабочих мест для лиц, осужденных к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы (исправительные работы, обязательные работы), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация трудоустройства лиц указанной категории | 1 |
| 7 | Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП –  65%

Уровень эффективности – средний.