АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018 № 1281                                                           с. Смоленское

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы

В целях финансового обеспечения развития муниципальной системы образования, исполнения муниципальным образованием Смоленский район Алтайского края полномочий в данной сфере деятельности, в соответствии с постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014  № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы (прилагается).

2. Комитету по образованию Смоленского района Алтайского края (В.П. Калиниченко) обеспечить реализацию программы на территории муниципального образования Смоленский район.

3. Считать утратившими силу программу «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы»  утверждённую постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 14.11.2014  № 1203.

4. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Н.В. Васильеву.

Глава района                                                                                Л.В. Моисеева

Утверждена

постановлением Администрации

Смоленского района

от 13.11.2018 № 1281

- Муниципальная программа «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы

- Паспорт

- муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы

| Ответственный исполнитель - программы | - Комитет по образованию Смоленского района Алтайского края |
| --- | --- |
| - Соисполнители программы | - Муниципальные образовательные организации |
| - Участники программы | Комитет по образованию Смоленского района Алтайского края - Муниципальные образовательные организации |
| - Разделы программы | Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района. Дошкольное образование. Общее образование. Дополнительное образование. Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных организациях. Доступная среда. Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся. |
| Программно-целевые инструменты программы | - Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы |
| - Цели программы | - Обеспечение высокого качества образования в образовательных организациях Смоленского района подведомственных Комитету по образованию в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков с последующей интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала района, Алтайского края, страны. |
| - Задачи программы | - формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района; - развитие инфраструктуры и организационно- экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; - создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков независимо от их социального статуса |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе); - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях; - удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей; - - доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2025 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 62383,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 – 8790,5 тыс. руб., 2020 – 10118,8 тыс. руб., 2021 – 9357,2 тыс. руб., 2022 – 8887,2 тыс. руб., 2023 – 8920,6 тыс. руб., 2024 – 8213,8 тыс. руб. 2025 – 8095,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%. Сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, до 1,58. Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%. Увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50%. |

- Содержание муниципальной программы

- «Развитие образования в Смоленском районе на 2019 – 2025 годы»

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,

ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.

Раздел 2. Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района.

Раздел 3. Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных организациях.

Раздел 4. Доступная среда.

Раздел 5. Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся.

- Раздел 6. Общие объемы финансового обеспечения из средств районного бюджета для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы» по годам.

Раздел 7. Общие объемы финансового обеспечения из средств районного бюджета для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы по годам.

Раздел 1

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,

ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.02.2017 № 181-ФЗ «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006       № 1760-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от  08.12.2011 №2227-р;

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р;

государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы;

Постановление Администрации Смоленского района Алтайского края от 26.09.2013 № 867 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края» на 2014 – 2020 годы;

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях (дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование) в Смоленском районе в значительной степени сегодня решены.

Приоритетными направлениями политики в области образования Смоленского района являются:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и население Смоленского района через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;

- укрепление единства образовательного пространства района через выравнивание образовательных возможностей граждан, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления образованием на все образовательные организации.

Стратегической целью воспитательной работы с детьми и подростками является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развитие творческого потенциала и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Реализация политики в данной сфере деятельности в Смоленском районе будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- развитие социальной активности детей и подростков, в том числе развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержка детских и подростковых инициатив, в том числе и с помощью организации конкурсов на предоставление грантов для реализации проектов;

- совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно - нравственного воспитания, профилактики религиозного и этнического экстремизма, формирования в детской среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов;

- развитие системы работы с детьми и подростками на муниципальном уровне, в том числе через поддержку проектов модельных территорий поселений, муниципального центра по реализации политики в области воспитания детей и подростков.

- Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они описаны в разделах муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы.

1.2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- обеспечение высокого качества образования в Смоленском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков с последующей ее интеграцией в процессы социально - экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала района, региона и страны.

Задачи Программы:

- формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Смоленского района;

- развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно - профессионального участия;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков независимо от их социального статуса.

1.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%;

- увеличение доли детей которым предоставлена возможность получать дошкольное образование в более младшем возрасте (открытие ясельных групп).

- сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, до 1,58;

- увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 95%;

- увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 100%;

- увеличение доли подростков в возрасте от 14 до 15 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет до 35%.

1.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Смоленском районе» на  2019 – 2025 годы реализуется в период с 2019 по 2025 годы.

1.5. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной и муниципальной политики в сфере образования Смоленского района.

Основные мероприятия разделов, включенных в Программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью образовательных учреждений района.

В Программе определены стратегические направления развития образования в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия:

- выявление и поддержка талантливых детей;

- создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- каникулярный отдых, труд и оздоровление детей.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования муниципальная система оценки качества образования.

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий Программы учитывались требования, отраженные в Федеральном законе от 29.12.2012     № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации Программы.

1.6. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: муниципального бюджета в соответствии с положением о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета –  62383,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 8790,5 тыс. руб.,

2020 – 10118,8 тыс. руб.,

2021 – 9357,2 тыс. руб.,

2022 – 8887,2 тыс. руб.,

2023 – 8920,6 тыс. руб.,

2024 – 8213,8 тыс. руб;

2025 – 8095,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в Разделе 8.

1.7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет создания единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и опeративного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров муниципальной системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

1.8. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию Смоленского района Алтайского края (далее – Комитет по образованию) - определяет соисполнителей и участников мероприятий Программы.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители Комитета по образованию, представители общественности, руководители муниципальных образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Комитет по образованию в рамках настоящей Программы вправе перечислять муниципальным образовательным организациям  финансовые средства предусмотренные на ее реализацию. Распределение финансовых средств утверждается распоряжением Администрации Смоленского района или приказом Комитета по образованию. Указанные средства носят целевой характер.

Комитет по образованию:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

- рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Управление экономики Администрации Смоленского района.

Участники и соисполнители Программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

- 1.9. Оценка эффективности реализации Программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

1.10 Сведения об индикаторах муниципальной Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| - Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2019 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 89 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 84 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,37 |  | 1,36 | 1,36 |  | 1,36 |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 40 |  | 40 | 45 |  | 45 |
| 6 | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  | 90 | 100 |  | 100 |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 | 27 |  | 30 |
| 8 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 9 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % | 75 | 76 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 |  | 79 | 80 |  | 82 |
| 10 | Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Чел. | - | - | - | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 33,4 | 43 | 54 | 64 | 74 | 83 |  | 92 | 96 |  |  |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | 46 | 46 |  | 50 |
| 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 35 | 37 | 65 | 68 | 70 | 71 |  | 72 | 73 |  | 75 |
| 14 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 15 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 14,5 | 15 | 15 |  | 15,5 | 16 |  | 17 |
| 16 | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и муниципального бюджетов | Чел. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |
| 17 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65 | 65,5 |  | 65,5 | 66 |  | 66,5 |
| 18 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 12 |
| 19 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 |  | 5,1 | 5,2 |  | 5,3 |
| 20 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 21 | Доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| 23 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА – 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |

Раздел 2

Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района

| Основные направления деятельности | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат | Объем Финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров | 1. Поддержка и обновление информационной базы данных о педагогических работниках Смоленского района. Контроль комплектования учреждений образования педагогическими кадрами | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Электронный банк данных о кадровом потенциале района Наличие актуальной информации о педагогических работниках для принятия управленческих решений | Не требует финансирования |
|  | 2. Разработка и внедрение механизмов учета и прогнозирования потребности района в педагогических кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив развития образования в Смоленском районе | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Определение потребности в педагогических кадрах. Увеличение эффективности подбора кадров | Не требует финансирования |
|  | 3. Проведение анализа уровня профессиональной компетентности педагогов. Совершенствование модели оценки профессионального мастерства педагогов. Создание базы данных о потребностях педагогов в расширении образовательного пространства. | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Определение профессионального уровня руководителей и педагогов Совершенствование методов оценки аттестуемых педагогических работников Определение перспективных направлений системы повышения квалификации Формирование заказа на проведение курсов повышения квалификации по актуальным темам | Не требует финансирования |
|  | 4. Отработка различных моделей организации повышения квалификации педагогов образовательных организаций, руководителей ОО (очная, очно-заочная, дистанционная, индивидуальные маршруты) | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Вариативность курсовой подготовки | Не требует финансирования |
|  | 5. Организация обучения руководящих кадров образовательных организаций по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент образования» | 2019-2025гг. | Комитет по образованию Смоленского района | Повышение компетентности руководителей в области менеджмента, экономики, управления персоналом | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 6. Формирование заказа на профессиональную переподготовку высвобождаемых учителей, учителей-«неспециалистов», учителей-«условных» специалистов | по мере необходимости | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Социальный заказ на курсы для «условных» специалистов Обучение на факультете заочного и второго высшего образования | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 7. Методическое сопровождение профессиональных сообществ, проблемных и творческих групп в базовых образовательных организациях для различных категорий педагогических работников (начинающие педагоги, опытные педагоги, педагоги, работающие над проблемной темой и т.д.) | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы Повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогических работников | Не требует финансирования |
|  | 8. Формирование заказа на организацию экспериментальных площадок в образовательных учреждениях | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Повышение исследовательской, опытной компетентности педагогов | Не требует финансирования |
|  | 9. Продолжение работы «Школы молодого педагога», укрепление института наставничества. | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Оказание практической помощи молодым педагогам в первые годы их работы | Не требует финансирования |
|  | 10. Создание банка данных «Педагогические вакансии» и размещение его на сайте Комитет по образованию Смоленского района | по мере необходимости | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Банк данных о вакансиях и предложениях работы | Не требует финансирования |
|  | 11. Отработка нормативного, инструментального, технологического и информационно-методического обеспечения подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях федеральных государственных образовательных стандартов | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Пакет нормативных документов, методических рекомендаций | Не требует финансирования |
|  | 12. Формирование заказа на повышение квалификации руководящих и педагогических работников в условиях введения ФГОС | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на курсовую подготовку по управлению и особенностям введения ФГОС | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 13. Организация лабораторий, педагогических мастерских, мастер-классов на базе образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, победителей конкурсных отборов в рамках реализации ПНПО | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы Повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогических работников | Не требует финансирования |
|  | 14. Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогов, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения Профессиональные объединения педагогов. Районный совет работников профсоюза | Повышение профессионального мастерства педагогов, диссеминация передового педагогического опыта Обмен педагогическим опытом | 2019 год – 20,0 2020 год – 20,0 2021 год – 20,0 2022 год – 20,0 2023 год – 20,0 2024 год – 20,0 2025 год – 20,0 Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 15. Методическое сопровождение претендентов для участия в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование», в конкурсах педагогического мастерства краевого и всероссийского уровней | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Повышение профессионального мастерства педагогов, презентация опыта общественности | Не требует финансирования |
|  | 16. Создание институциональных программ «Педагогические кадры образовательного учреждения на 2019-2025.г.г.» | 1 квартал 2019 года | Образовательные учреждения | Создание оптимальных условий формирования профессиональной культуры педагогов для работы в условиях модернизационных процессов | Не требует финансирования |
| II. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования | 1. Корректировка социального заказа на повышение квалификации специалистов Комитета по образованию Смоленского района в условиях модернизационных процессов. | 2019-2025 г.г. | Комитет по образованию Смоленского района. | Заказ на курсовую подготовку по проблеме модернизационных процессов и управления муниципальными системами образования | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 2. Корректировка социального заказа на повышение квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений в условиях введения ФОС с учетом преемственности дошкольного и школьного образования. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации воспитателей ДОУ | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 3. Формирование социального заказа педагогов общеобразовательных учреждений в системе дополнительного образования в рамках апробации и внедрения ФГОС общего образования второго поколения и современных технологий образования. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации педагогов дополнительного образования | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 4. Повышение квалификации психологов, социальных педагогов, логопедов образовательных организаций | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации психологов, социальных педагогов | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 5. Корректировка социального заказа на повышение квалификации педагогических кадров для обеспечения профильного обучения в старшей школе, работы с одаренными детьми, ЕГЭ, ГИА. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации педагогов по проблеме профильной школы, подготовки к ЕГЭ, ГИА | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 6. Корректировка социального заказа на повышение квалификации педагогов по проблеме использования информационно-коммуникационных технологий в образовании. | Ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации педагогов по проблеме ИКТ компетентности | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 7. Поддержка и обновление банка данных о резерве на выдвижение на руководящие должности Обучение резерва руководящих работников системы образования района. | Ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. | Наличие актуальной информации о претендентах на занятие руководящих должностей для принятия обоснованных управленческих решений. Повышение уровня подготовленности вновь назначаемых руководителей | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 8. Создание условий для повышения эффективности процедуры профессионального отбора на руководящую должность | В течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района | Эффективность процедуры профессионального отбора на руководящую должность | Не требует финансирования |
|  | 9. Организация обучения в ВУЗах педагогических работников из числа не имеющих высшего образования | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Подбор кадров для обучения на заочном отделении | Не требует финансирования |
|  | 10. Обеспечение качественного подбора кандидатов для целевого приема в профессиональные педагогические учебные заведения на основе профориентационных мероприятий среди выпускников общеобразовательных школ района, проведении индивидуальной работы по заключению договоров, разъяснения их прав и обязанностей. | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Подбор кадров для целевого обучения на очном отделении | Не требует финансирования |
| III. Совершенствование системы учебно-методического и информационно-методического обеспечения и стимулирования развития профессиональной культуры педагогических кадров | 1. Апробация и внедрение педагогами новых методик сохранения здоровья, взаимодействия с семьей и родительской общественностью. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Экспериментальные площадки, инновационная деятельность педагогов | Не требует финансирования |
|  | 2. Создание банка методического обеспечения по актуальным проблемам дошкольного образования. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Дошкольные образовательные учреждения | Банк методических материалов | Не требует финансирования |
|  | 3. Разработка рекомендаций по приоритетным направлениям в педагогике, психологии и методике преподавания предметов в целях повышения эффективности использования научного потенциала системы педагогического образования. | Весь период | Комитет по образованию Смоленского района. Экспериментальные площадки | Информационные бюллетени, рекомендации | Не требует финансирования |
|  | 4. Осуществление информационно-методического сопровождения организации и проведения конкурсов профессионального мастерства работников системы образования Смоленского района. | Ежегодно | Рабочая группа при Комитете по образованию Смоленского района | Повышение профессионального уровня педагогов по актуальным вопросам образования и воспитания, презентации своего опыта | Не требует финансирования |
|  | 5. Сопровождение информационного банка (инфотеки) педагогического и управленческого опыта | в течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Банк методических материалов для диссеминации передового опыта | Не требует финансирования |
|  | 6. Мониторинг выполнения раздела Программы "Педагогические кадры» | ежегодно | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные учреждения | Определение и корректировка приоритетных направлений в кадровой политике, наличие информации для принятия управленческих решений | Не требует финансирования |
| IV. Социальная поддержка педагогических кадров | 1. Сохранение гарантий по оплате труда для работников образовательных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. Профсоюзные организации образовательных организаций | Своевременная оплата труда согласно трудовому договору | Не требует финансирования |
|  | 2. Отработка моделей экономического стимулирования трудоустройства и закрепления выпускников педагогических специальностей в образовательных организациях. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Администрация образовательных организаций | Оформление заявок на молодых специалистов в педагогические заведения, участие в Днях открытых дверей педагогических заведений. Социальная поддержка молодых педагогов, организация педагогической практики выпускников, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | Не требует финансирования |
|  | 3. Координация работы с профсоюзами по защите прав педагогических работников. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. Профсоюзные организации образовательных организаций | Конструктивное взаимодействие работодателей и профсоюзных организаций | Не требует финансирования |
|  | 4. Разработка методики диагностики и оценки качества труда учителя с учетом результатов реализации комплексного проекта модернизации образования и ежегодного конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации ПНПО. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Объективная оценка качества труда учителя | Не требует финансирования |
|  | 5. Содействие расширению возможностей оздоровления и санаторно-курортного лечения, обеспечению обязательного проведения углубленных медицинских осмотров, дополнительной диспансеризации работников образования в рамках национального проекта «Здоровье». | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Профилактика заболеваний и укрепление здоровья педагогических работников |  |
|  | 6. Работа по предоставлению работникам образования, в том числе молодым семьям, возможностей для приобретения жилья, улучшения жилищных условий; предоставлению дополнительных льгот и гарантий, ипотечного кредитования. | 2019-2025 гг. | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Улучшение жилищных условий молодых педагогических семей | В соответствии с программой «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | 7 Обеспечение ежемесячных выплат мер социальной поддержки студентам педагогических вузов поступивших по целевым направлениям в рамках заключённых договоров | Ежемесячно 2019-2025 г.г. | Комитет по образованию Смоленского района | Оказание мер социальной поддержки студентам педагогических вузов поступивших по целевым направлениям в рамках заключённых договоров | 2019 год – 414,0 тыс. 2020 год – 414,0 тыс. 2021 год – 414,0 тыс. 2022 год – 414,0 тыс. 2023 год – 414,0 тыс. 2024 год – 414,0 тыс. 2025 год – 414,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 8. Обеспечение выплаты единовременной меры социальной поддержки молодым специалистам, прочих выплат закрепленных нормативными актами | В течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района. Администрация образовательных организаций | Социальная поддержка молодых педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | 2019 год – 100,0 тыс. 2020 год – 120,0 тыс. 2021 год – 120,0 тыс. 2022 год – 120,0 тыс. 2023 год – 120,0 тыс. 2024 год – 120,0 тыс. 2025 год – 120,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 9. Обеспечение выплат педагогическим работникам на приобретение путёвок на санаторное лечение | Ежегодно 2019-2025 | Комитет по образованию Смоленского района. | Социальная поддержка педагогических работников | 2019 год – 86,0 тыс. 2020 год – 86,0 тыс. 2021 год – 86,0 тыс. 2022 год – 86,0 тыс. 2023 год – 86,0 тыс. 2024 год – 86,0 тыс. 2025 год – 86,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 10. Совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов. | В течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района. Образовательные организации | Социальная поддержка молодых педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | Не требует финансирования |
|  | 11. Мониторинг выделения средств на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности. | В течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Социальная поддержка педагогов | Не требует финансирования |
|  | 12. Использование различных форм морального стимулирования педагогических кадров. | В течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района. Администрация образовательных организаций | Социальная поддержка педагогов | Не требует финансирования |
|  | 13. Осуществление морального и материального стимулирования ветеранов педагогического труда | В течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Социальная поддержка педагогов | Не требует финансирования |
|  | 14. Проведение районных, окружных и краевых массовых мероприятий с педагогическими кадрами (Конференция, День учителя, заседание образовательного округа и др.) | В течение года | Комитет по образованию Смоленского района | Повышение профессиональной компетентности. Формирование положительного образа педагога, повышение статуса педагогической профессии Социальная поддержка педагогов | 2019 год – 20,0 тыс. 2020 год – 30,0 тыс. 2021 год – 30,0 тыс. 2022 год – 30,0 тыс. 2023 год – 30,0 тыс. 2024 год – 30,0 тыс. 2025 год – 30,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 15. PR-деятельность (сайт, периодические издания, публикации) для освещения достижений педагогических работников и учащихся | В течение всего периода | Комитет по образованию Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. Образовательные организации. СМИ. | Формирование положительного образа педагога, повышение статуса педагогической профессии | Не требует финансирования |

Финансовое обеспечение Раздела 2

Финансовое обеспечение Раздела 2 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 2 Программы, составляют 4660,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия по разделам | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ИТОГО по разделу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| Раздел 2. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Совершенствование системы учебно-методического и информационно- методического обеспечения и стимулирования развития профессиональной культуры педагогических кадров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 4. Социальная поддержка педагогических кадров | 620,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 4520,0 |
| Всего (тыс. руб.) | 640,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 4660,0 |

Раздел 3

Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Смоленского района

| Направление | Мероприятие | Уровень бюджета | Потребность финансового обеспечения Программы по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Пожарная безопасность | Установка блоков речевого оповещения о пожаре | муниципальный | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 625,0 |
|  | Установка пожарозащищённых дверей в электрощитовых, выходах на чердак, эвакуационных выходах | муниципальный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | Устройство на путях эвакуации пола из негорючих материалов | муниципальный | 1500,0 | 2100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 11100,00 |
|  | Установка автоматических доводчиков дверных полотен в коридорах, рекреациях и на лестничных клетках | муниципальный | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 |
|  | Оборудование на территории учреждений пожарных постов с набором первичных средств пожаротушения | муниципальный | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
|  | Ремонт пожарных водоёмов и гидрантов на территории образовательных учреждений | муниципальный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  | Лабораторные испытания ограждений кровли и пожарных лестниц | муниципальный | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 175,0 |
|  | Обработка деревянных конструкций кровель зданий огнезащитными составами | муниципальный | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 2240,0 |
|  | Приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) | муниципальный | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 285,6 |
|  | Ремонт ограждений кровли и наружных пожарных лестниц на кровлю зданий | муниципальный | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
|  | Лабораторные испытания системы электроснабжения и защиты | муниципальный | 171,0 | 176,0 | 181,0 | 185,0 | 189,0 | 194,0 | 199,0 | 1295,0 |
|  | Всего (пожарная безопасность): | муниципальный | 2599,5 | 3172,8 | 2577,8 | 2461,8 | 2465,8 | 2179,8 | 2124,8 | 17582,3 |
| 2.Антитеррор-истическая защищённость | Установка в образовательных учреждениях телефона с определителем номера | муниципальный | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 |
|  | Установка в образовательных учреждениях системы видеонаблюдения | муниципальный | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | Устройство и капитальный ремонт изгороди территории учреждений | муниципальный | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 |
|  | Устройство турникетов и ограждений | муниципальный | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 2200,0 |
|  | Устройство металлодетекторов (рамок) | муниципальный | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Всего (антитеррористическая защищенность): | муниципальный | 1172,0 | 1472,0 | 1172,0 | 820,0 | 820,0 | 400,0 | 200,0 | 6056,0 |
| 3.Безопасност-ь перевозки учащихся (воспитанников) автомобильным транспортом на школьных маршрутах | Установка тафографов на школьный автотранспорт для перевозки детей | муниципальный | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4. Информационнное обеспечение участников образовательных отношений | а) Изготовление печатной продукции по безопасному поведению для учащихся. б) Изготовление печатной продукции по вопросам безопасности детей для родителей | муниципальный | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 135,0 |
|  | Оборудование стендов по антитеррористической безопасности | муниципальный | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Оборудование стендов безопасности дорожного движения «Паспорт безопасности». | муниципальный | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Всего (информационное обеспечение участников образовательных отношений): | муниципальный | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 335,0 |
| Всего финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  | муниципальный | 3936,5 | 4764,8 | 3869,8 | 3401,8 | 3305,8 | 2599,0 | 2344,8 | 24222,5 |

Финансовое обеспечение Раздела 3

Финансовое обеспечение Раздела 3 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 4 Программы, составляют 24222,5 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия по разделам | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1 Пожарная безопасность | 2599,5 | 3172,8 | 2577,8 | 2461,8 | 2465,8 | 2179,8 | 2124,8 | 17582,3 |
| Раздел 2. Антитеррористическая защищённость | 1172,0 | 1472,0 | 1172,0 | 820,0 | 820,0 | 400,0 | 200,0 | 6056,0 |
| Раздел 3. Безопасность перевозки учащихся (воспитанников) автомобильным транспортом на школьных маршрутах | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Раздел 4. Информационное обеспечение участников образовательных отношений | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 335,0 |
| Всего (тыс. руб.) | 3936,5 | 4764,8 | 3869,8 | 3401,8 | 3305,8 | 2599,0 | 2344,8 | 24222,5 |

Раздел 4

Доступная среда

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат выполнения | Объёмы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Создание информационной базы по организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | январь 2019 год |  | Информационная база по организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях | Не требует финансирования |  |
| 1.2. |  | Анализ условий по созданию безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию | январь - февраль 2019 год |  | Информация по условиям для создания безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях | Не требует финансирования |  |
| 1.3. |  | Анализ состояния материально-технической базы общеобразовательных учреждений для организации обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию | январь - февраль 2019 год |  | Информация о состоянии материально технической базы общеобразовательных учреждений для организации обучения детей-инвалидов | Не требует финансирования |  |
| 1.4. |  | Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях для создания безбарьерной среды | Комитет по образованию | 2019-2024 годы |  | Проектно-сметная документация | Не требует финансирования |  |
| 1.5. |  | Составление сметной документации для оборудования (дооборудования) зданий, помещений общеобразовательных учреждений с учетом требований обеспечения доступности для детей-инвалидов | Комитет по образованию, общеобразовательныеучреждения | 2015- 2019 годы |  | Сметная документация | Не требует финансирования |  |
| 1.6. |  | Проведение мониторинга по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для детей-инвалидов | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | ежегодно |  | Результаты мониторинга | Не требует финансирования |  |
| 1.7. |  | Заключение Соглашения о взаимодействии между Министерством образования и науки Алтайского края и муниципальным образованием Смоленский район в целях обеспечения условий в образовательных организациях, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Администрация района | По требованию Министерства образования и науки Алтайского края |  | Соглашение о взаимодействии между Министерством образования и науки Алтайского края и муниципальным образованием Смоленский район в целях обеспечения условий в образовательных организациях, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |  | Не требует финансирования |
| 1.8. |  | Проведение районных конкурсов для детей-инвалидов | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | ежегодно |  | Районные конкурсы. Протокол. Приказ комитета. |  | Не требует финансирования |
| 1.9. |  | Публикация на страницах районной газеты, размещение на сайтах общеобразовательных учреждений, Комитета по образованию материалов, посвященных вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | 2019 - 2025 годы |  | Публикации на страницах районной газеты, Информация размещенная на сайтах общеобразовательных учреждений, Комитета по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов |  | Не требует финансирования |
| 1.10. |  | Проведение мониторинга формирования доступной среды для детей-инвалидов | Комитет по образованию | ежегодно |  | Результаты мониторинга |  | Не требует финансирования |
| 1.11 |  | Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения, территориальный центр социальной помощи семье и детям | ежегодно |  | Оказанное психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  | Не требует финансирования |
| 1.12 |  | Создание в муниципальном образовании Смоленский район ресурсных базовых школ по обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Комитет по образованию, директора ресурсных базовых школ | 2019 - 2024 годы |  | Создание в муниципальном образовании Смоленский район ресурсных базовых школ. Обеспечение возможности использования на условиях договора специальных ресурсов ресурсных базовых школ для обеспечения совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушения в развитии, в 100 % базовых общеобразовательных организаций района |  | . Не требует финансирования |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию, Руководители образовательных организаций | Постоянно | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений |  |  | В соответствии с финансированием курсовой подготовки по разделу педагогические кадры Программы Источник финансирования: Госстандарт, муниципальный бюджет. |
| 3. Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Изучение и внедрение в практику методических рекомендаций для руководителей муниципальных органов управления образованием по организации работы ресурсных базовых школ | Комитет по образованию | По мере поступления | Методические рекомендации для руководителей муниципальных органов управления образованием по организации работы ресурсных базовых школ |  | Не требует финансирования |  |
| 3.2 |  | Изучение и внедрение в практику методически рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию | Регулярно по мере поступления | Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |  | Не требует финансирования |  |
| 3.3. |  | Участие в селекторных совещаниях руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных организаций по вопросам организации обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию | ежегодно | Обеспечение методической поддержкой работников образования по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Не требует финансирования |  |
| 3.4. |  | Участие в семинаре совещании руководителей ресурсных базовых школ | Комитет по образованию, руководители ресурсных базовых школ | В соответствии с планом работы Комитета по образованию | Участие руководителей ресурсных базовых школ в семинарах совещаниях, повышение их профессиональных компетенций |  | Не требует финансирования |  |
| 3.5. |  | Участие в семинарах-совещаних на базе площадок методического сопровождения для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, не являющихся коррекционными | Комитет по образованию, | в соответствии с планом работы площадок | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений; распространение результативного опыта образования детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Не требует финансирования |  |
| - Создание доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация оборудования (дооборудования) учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему инвалидов. Реконструкция входного крыльца, установка пандусов. Оборудование гардероба, туалетных комнат, спортивного зала | образовательные учреждения | 2019 -2024 годы | Оборудования (дооборудования) учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему инвалидов. Реконструкция входного крыльца, установка пандусов. Оборудование гардероба, туалетных комнат, спортивного зала |  | 2019 год – 430,0 тыс. руб. 2020 год – 740,0 тыс. руб. 2021 год – 740,0 тыс. руб. 2022 год – 740,0 тыс. руб. 2023 год – 740,0 тыс. руб. 2024 год – 740,0 тыс. руб. 2025 год – 740,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 4.2 |  | Проведение работ по созданию условий, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» | Комитет по образованию Смоленского района, общеобразовательные учреждения | В течение 2019 – 2024 г.г. | Сформированы условия безбарьерной среды в 10,0 % общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и лиц, не имеющих нарушений развития |  |  |  |
| 4.3 |  | Приобретение оборудования для медицинских кабинетов, школьных мастерских, кабинетов домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования, ученической мебели для детей с ДЦП | Комитет по образованию Смоленского района, общеобразовательные организации | 2019 -2024 годы | Наличие в медицинских кабинетах, школьных мастерских, кабинетах домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования, ученической мебели для детей с ДЦП |  | 2019 год – 140,0 тыс. руб. 2020 год – 140,0 тыс. руб. 2021 год – 140,0 тыс. руб. 2022 год – 140,0 тыс. руб. 2023 год – 140,0 тыс. руб. 2024 год – 140,0 тыс. руб. 2025 год – 140,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 4.4 |  | Оборудование кабинетов педагога-психолога | общеобразовательные учреждения | 2019-2024 годы | Кабинеты педагога-психолога имеющий необходимое оборудование в100% общеобразовательных организаций |  | 2019 год – 60,0 тыс. руб. 2020 год – 60,0 тыс. руб. 2021 год – 60,0 тыс. руб. 2022 год – 60,0 тыс. руб. 2023 год – 60,0 тыс. руб. 2024 год – 60,0 тыс. руб. 2025 год – 60,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 5. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Приобретение компьютерного оборудования | общеобразовательные учреждения | 2019 -2025 годы | Компьютерное оборудование |  | За счет финансового обеспечения на учебные расходы |  |
| 5.2. |  | Приобретение дидактических материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов | общеобразовательные учреждения | 2019 - 2025 годы | Наличие в общеобразовательных организациях компьютерного оборудования, дидактических материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов |  | За счет финансового обеспечения на учебные расходы |  |
| 5.3. |  | Организация для инвалидов мест доступа к Интернет-ресурсам на базе общеобразовательных учреждений | общеобразовательные учреждения | 2019 - 2025 годы | Наличие в общеобразовательных организациях для инвалидов мест доступа к Интернет-ресурсам |  | 2019 год – 65,0 тыс. руб. 2020 год – 65,0 тыс. руб. 2021 год – 65,0 тыс. руб. 2022 год – 65,0 тыс. руб. 2023 год – 65,0 тыс. руб. 2024 год – 65,0 тыс. руб. 2024 год – 65,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 6. Социокультурная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение районного конкурса творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Комитет по образованию Смоленского района, общеобразовательные учреждения | 2019- 2025 годы | Районный конкурс творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями |  | Не требует финансирования |  |
| 6.2. | Проведение фотовыставки «Я и мой мир» среди детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | 2019 - 2025 годы | Фотовыставка |  | Не требует финансирования |  |
| 6.3. | Вовлечение детей-инвалидов в кружковую и секционную деятельность |  | общеобразовательные учреждения | 2019 - 2025 годы | Участие детей-инвалидов в кружках и секциях организованных на базе муниципальных образовательных организаций |  | Не требует финансирования |  |
| 7. Спортивная реабилитация детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Вовлечение детей-инвалидов в проводимые школьные и районные спортивные массовые мероприятия | Комитет по образованию Смоленского района, общеобразовательные учреждения | 2019- 2025 годы | Участие детей-инвалидов в проводимых школьных и районных спортивно-массовых мероприятиях |  | Не требует финансирования |  |
| 8. Профессиональная реабилитация инвалидов (детей-инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Оказание содействия детям-инвалидам в продолжении обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования | Комитет по образованию Смоленского района, общеобразовательные учреждения | 2019 - 2025 годы | Обучение детей-инвалидов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования |  | Не требует финансирования |  |
| 9. Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Оборудование медицинских кабинетов ОУ в соответствии с предъявляемыми требованиями для лицензирования) | Комитет по образованию Смоленского района, общеобразовательные учреждения | 2019 - 2025 годы | Соответствие медицинских кабинетов образовательных организаций лицензионным требованиям |  | 2019 год – 200,0 тыс. руб. 2020 год – 300,0 тыс. руб. 2021 год – 300,0 тыс. руб. 2022 год – 300,0 тыс. руб. 2023 год – 300,0 тыс. руб. 2024 год – 300,0 тыс. руб. 2024 год – 300,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |

Финансовое обеспечение Раздела 4

Финансовое обеспечение Раздела 5  Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 4 Программы, составляют 8725,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия по разделам | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1 Организационные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Кадровое обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Методическое сопровождение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 4. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов | 630,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 6270,0 |
| Раздел 5. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 455,0 |
| Раздел 6. Социокультурная реабилитация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 7. Спортивная реабилитация детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 8. Профессиональная реабилитация инвалидов (детей-инвалидов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 9. Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2000,0 |
| Всего (тыс. руб.) | 895,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 8725,0 |

Раздел 5

Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Финансовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Смоленском районе на 2019 – 2025 годы» | Сентябрь-октябрь 2014 года | Комитет по образованию | Не требуется |
| 2 | Разработка и утверждение Постановления Администрации Смоленского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Смоленского района» | Апрель | Комитет | Не требуется |
| 3 | Обучающие семинары с руководителями ОУ по вопросу «Организация летнего труда и отдыха учащихся Смоленского района. Основные направления летней кампании» | Март - апрель | Комитет | Не требуется |
| 4 | Заключение договоров с заинтересованными организациями о создании рабочих мест для несовершеннолетних | Апрель-май | Центр занятости, общеобразовательные учреждения | Не требуется |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний для организаторов летней трудовой четверти и оздоровительной кампании детей и подростков | Апрель | Комитет по образованию, центр занятости населения, Роспотребнадзор, ЦРБ, ОМВД, КДНи ЗП Администрации района | Не требуется |
| 6 | Подготовка кадров для работы в лагерях дневного пребывания | Апрель-май | Комитет, руководители образовательных учреждений | Не требуется |
| 7 | Учредительный контроль деятельности лагерей и профильных смен на базе образовательных организаций. | Май-август | Комитет по образованию, органы надзора | Не требуется |
| 8 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием ЛОЛ на базе ОО | Май-август | Управление по культуре, спорту и молодежной политике Смоленского района, Комитет по образованию Смоленского района | Не требуется |
| 9 | Работа со СМИ по освещению летней оздоровительной кампании в районе, размещение информации о ходе летнего отдыха на сайтах ОУ, сайте Комитета по образованию, сайте ДООЦ «Алтай» | Май-август | Специалист Комитета по образованию курирующий вопросы каникулярного отдыха и труда учащихся, Начальники ЛОЛ | Не требуется |
| 10 | Представление в Министерство образования и науки Алтайского края информации, отчетов об организации отдыха, оздоровления и занятости детей | Сентябрь | Комитет по образованию | Не требуется |
| 11 | Итоговое совещание организаторов летней каникулярной кампании. | Октябрь | Комитет по образованию, Межведомственный совет по вопросам каникулярного отдыха и занятости детей и подростков, руководители ОО | Не требуется |
| 12 | Формирование базы данных на детей и подростков, изъявляющих желание на отдых в загородных оздоровительных лагерях в предстоящем календарном году | Октябрь | Комитет по образованию, образовательные организации. | Не требуется |
| 13 | Оплата части стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря Алтайского края из средств муниципального бюджета сотрудникам бюджетных организаций | Июнь - август | Комитет по образованию, образовательные организации. | 2019 год – 66,0 тыс. руб. 2020 год – 66,0 тыс. руб. 2021 год – 69,3 тыс. руб. 2022 год – 69,3 тыс. руб. 2023 год – 72,7 тыс. руб. 2024 год – 72,7 тыс. руб. 2024 год – 76,3 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет. |
| 14 | Оплата части стоимости путевки в детские лагеря с дневным пребыванием и профильные смены организованные в летний период на базе образовательных организаций района | Июнь - август | Комитет по образованию, образовательные организации. | 2019 год – 2392,2 тыс. руб. 2020 год – 2392,2 тыс. руб. 2021 год – 2511,8 тыс. руб. 2022 год – 2511,8 тыс. руб. 2023 год – 2637,3 тыс. руб. 2024 год – 2637,3 тыс. руб. 2024 год – 2769,1 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет. |
| 15 | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних (фонд оплаты труда) | Июнь - август | Комитет по образованию, образовательные организации. | 2019 год – 745,8 тыс. руб. 2020 год – 745,8 тыс. руб. 2021 год – 745,8 тыс. руб. 2022 год – 745,8 тыс. руб. 2023 год – 745,8 тыс. руб. 2024 год – 745,8 тыс. руб. 2024 год – 745,8 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет. |

Финансовое обеспечение Раздела 5

Финансовое обеспечение Раздела 5 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 6 Программы, составляют 23564,6 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия | Распределение средств (в тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Детские оздоровительные лагеря дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Лагеря дневного пребывания | 2392,2 | 2392,2 |  | 2511,8 | 2511,8 | 2637,3 | 2637,3 | 2769,1 | 17851,7 |
| б) Загородные лагеря (районный бюджет) | 66,0 | 66,0 |  | 69,3 | 69,3 | 72,7 | 72,7 | 76,3 | 492,3 |
| 1. Районный бюджет всего (летний отдых и оздоровление) | 2458,2 | 2458,2 |  | 2581,1 | 2581,1 | 2710,0 | 2710,0 | 2845,4 | 18344,0 |
| Трудоустройство несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Районный бюджет (Фонд оплаты труда) | 745,8 |  | 745,8 | 745,8 | 745,8 | 745,8 | 745,8 | 745,8 | 5220,6 |
| Всего летний труд и отдых (тыс. руб.) | 3204,0 |  | 3204,0 | 3326,9 | 3326,9 | 3455,8 | 3455,8 | 3591,2 | 23564,6 |

Раздел 6

Воспитание и дополнительное образование

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работы по занятости подростков, их профессиональной ориентации |  |  |  |  |
| 1.1. Организация работы по выполнению Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения занятости несовершеннолетних, оставивших учебные заведения. | Постоянно | Комитеты по образованию, центр занятости населения, администрации сельсоветов, районный, администрации школ и лицея, КДН и ЗП |  | Не требуется |
| 1.2. Участие в работе ярмарок образовательных услуг для выпускников школ и лицея, дне открытых дверей Смоленского лицея | Ежегодно | Комитет по образованию, центр занятости населения, руководители школ и Смоленского лицея |  | Не требуется |
| 1.3. Организация временного трудоустройства подростков в каникулярный период и свободное от учебы время. | В течение года | Комитет по образованию, Центр занятости населения, общеобразовательные организации |  | Финансовое обеспечение в соответствии с Разделом 6 настоящей Программы |
| 2. Воспитание гражданского самосознания, патриотизма детей и молодёжи |  |  |  |  |
| 2.1.Организация работы по развитию на территории муниципального образования детско-юношеского движения «РДШ» и «ЮНАРМИЯ» | Постоянно | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации |  | 2019 год – 10,0 тыс. руб. 2020 год – 50,0 тыс. руб. 2021 год – 60,0 тыс. руб. 2022 год – 60,0 тыс. руб. 2023 год – 60,0 тыс. руб. 2024 год – 60,0 тыс. руб. 2025 год – 60,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет. |
| 2.2. Организация и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы посвященного Дню защитника Отечества | 24.01-24.02. Ежегодно | Комитет по образованию, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.3. Организация и участие школьников (воспитанников) в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. | Ежегодно с 15 апреля- 15 мая | Комитет по образованию, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.4. Проведение акций патриотической направленности: «Георгиевская ленточка» «Бессмертный полк» | Ежегодно 01.05-09.05 09.05 | Комитет по образованию, образовательные организации |  | 2019 год – 1,0 тыс. руб. 2020 год – 1,0 тыс. руб. 2021 год – 1,5 тыс. руб. 2022 год – 1,5 тыс. руб. 2023 год – 2,0 тыс. руб. 2024 год – 2,0 тыс. руб. 2025 год – 2,2 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет. |
| 2.5. Создание и развитие деятельности военно-спортивных клубов. | Постоянно | Комитет по образованию, общеобразовательные организации. |  | Не требуется |
| 2.6. Проведение мероприятий, посвященных истории Российской Армии и Флота | Постоянно | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.7. Проведение мероприятий с молодежью призывного возраста | В течении года | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.8. Проведение учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10-х классов (юноши) | Ежегодно | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения. |  | Не требуется |
| 2.9. Организация работы по благоустройству, уходу за памятниками, мемориалами, расположенными на территории района | Постоянно | Комитет по образованию, образовательные организации, волонтерские отряды |  | Не требуется |
| 2.10. Работа по увековечиванию памяти земляков погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. | В течении года | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.11. Проведение мероприятий, посвященных Дню Памяти | 22 июня Ежегодно | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  | Не требуется |
| 2.12. Организация и проведение соревнований среди молодежи допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта | В соответствии с планом | Комитет по образованию, Военный комиссариат Смоленского района, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.13. Проведение фестиваля патриотической песни | Ежегодно | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.14. Проведение районных научно-практических конференций, круглых столов, встреч по военно-патриотическому воспитанию | В соответствии с планом | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.15. Участие в краеведческой и исследовательской работе по истории родословной семьи, изучение народного творчества, традиций, обрядов и православной культуры | Постоянно | Комитет по образованию, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.16. Изучение прав и обязанностей гражданина. Знакомство с законами Российского государства. | Постоянно | Комитет по образованию, ОВД, КДН и ЗП, образовательные организации |  | Не требуется |
| 2.17. Организация районных слетов, фестивалей, смотров детских и подростковых организаций | Ежегодно в соответствии с планом | Комитет по образованию, МБУДО «Смоленский Дом детского творчества», МБУДО «Смоленская ДЮСШ», образовательные организации |  | 2019 год – 30,0 тыс. руб. 2020 год – 40,0 тыс. руб. 2021 год – 40,0 тыс. руб. 2022 год – 40,0 тыс. руб. 2023 год – 40,0 тыс. руб. 2024 год – 40,0 тыс. руб. 2025 год – 40,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |
| 2.18. Участие в краевых и районных олимпиадах, конкурсах, смотрах экологического направления | Ежегодно | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |
| 3. Духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| 3.1. Привлечение детей и подростков к участию в художественной самодеятельности | Постоянно | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. |  | Не требуется |
| 3.2. Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, фестивалей, способствующих развитию эстетического вкуса молодежи | Постоянно | Отдел по культуре, физической культуре и спорту. комитет по образованию и делам молодежи |  |  |
| 3.3. Участие в зональных, краевых конкурсах и фестивалях (Дельфийские игры, Юные дарования Алтая, Золотая нота) | В соответствии с положением | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. |  |  |
| 3.4. Организация и проведение районной спартакиады школьников | В течение года | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. |  | 2019 год – 20,0 тыс. руб. 2020 год – 20,0 тыс. руб. 2021 год – 20,0 тыс. руб. 2022 год – 20,0 тыс. руб. 2023 год – 20,0 тыс. руб. 2024 год – 20,0 тыс. руб. 2025 год – 20,2 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |
| 3.5. Участие детей и подростков в зональных и краевых соревнованиях по видам спорта | В соответствии с положением | Отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи |  | 2019 год – 50,0 тыс. руб. 2020 год – 60,0 тыс. руб. 2021 год – 60,0 тыс. руб. 2022 год – 60,0 тыс. руб. 2023 год – 60,0 тыс. руб. 2024 год – 60,0 тыс. руб. 2025 год – 60,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |
| 3.6. Участие подростков в районных Зимних и Летних олимпиадах | В соответствии с положением | Администрации сельсоветов, отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи |  | В соответствии со сметой Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района |
| 3.7. Развитие шахматных турниров среди детей и подростков | Постоянно | Комитет по образованию, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. |  | 2019 год – 4,0 тыс. руб. 2020 год – 4,0 тыс. руб. 2021 год – 4,0 тыс. руб. 2022 год – 2,0 тыс. руб. 2023 год – 2,0 тыс. руб. 2024 год – 2,0 тыс. руб. 2025 год – 2,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |
| 3.8. Организация работы по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в детской и молодёжной среде | Постоянно | Комитет по образованию, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. |  | Не требуется |
| 3.9. Участие в акциях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, СПИДом, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом | В соответствии с планом | Комитет по образованию, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» Управление по культуре, спорту и молодёжной политике, образовательные организации. |  | Не требуется |
| 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, организация отдыха молодых граждан |  |  |  |  |
| 4.1. Регулярное обновление банка данных о детях и подростках, семьях, находящихся в социально-опасном положении | Ежеквартально |  | Комитеты по образованию, Управление по социальной защите населения, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД | Не требуется |
| 4.2. Организация индивидуальной про-филактической работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении | Постоянно |  | Комитет по образованию, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», администрации школ, Смоленского лицея | Не требуется |
| 4.3. Организация летнего труда и отдыха детей и подростков (по отдельному плану) | Ежегодно июнь-август |  | Комитет по образованию, образовательные организации, межведомственная комиссия по организации летнего труда и отдыха учащихся | Финансовое обеспечение в соответствии с Разделом 6 настоящей Программы |
| 4.5. Содействие в трудоустройстве (постоянного, временного) неработающих, не учащихся подростков; направление их на учебу в лицеи, колледжи и.т.д | Постоянно |  | Комитет по образованию, КДН и ЗП, центр занятости населения (по согласованию) | Не требуется |
| 4.6. Организация индивидуальной работы с подростками, осужденными условно (по отдельным планам) | Постоянно |  | Служба системы профилактики (КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, администрации школ и ПУ-82 | Не требуется |
| 4.7. Изготовление социальных рекламных баннеров | По мере необходимости |  | Комитет по образованию |  |

Финансовое обеспечение Раздела 6

Финансовое обеспечение Раздела 7 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 6 Программы, составляют 1211 тысячи рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия | Распределение средств (в тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Воспитание и дополнительное образование | 115,0 | 175,0 |  | 185,5 |  | 183,5 |  | 184,0 |  | 184,0 |  | 184,0 |  | 1211,0 |
| Всего (тыс. руб.) | 115,0 | 175,0 | 185,5 |  | 183,5 |  | 184,0 |  | 184,0 |  | 184,0 |  | 1211,0 |  |

Раздел 7

- Общие объемы финансового обеспечения из средств районного бюджета для реализации муниципальной программы

- «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы по годам

| № п/п | - Разделы программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2019 – 2025 годы | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раздел 2. Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района | 640,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 4660,0 |
| 2 | Раздел 3. Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Смоленского района | 3936,5 | 4764,8 | 3869,8 | 3401,8 | 3305,8 | 2599,0 | 2344,8 | 24222,5 |
| 3 | Раздел 4. Доступная среда | 895,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 8725,0 |
| 4 | Раздел 5. Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся | 3204,0 | 3204,0 | 3326,9 | 3326,9 | 3455,8 | 3455,8 | 3591,2 | 23564,6 |
| 5 | Раздел 6. Воспитание и дополнительное образование | 115,0 | 175,0 | 185,5 | 183,5 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 1211,0 |
| Всего (тыс. руб.) |  | 8790,5 | 10118,8 | 9357,2 | 8887,2 | 8920,6 | 8213,8 | 8095,0 | 62383,1 |