АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017 № 133                                                                                     с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы" |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой "Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы" и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы"

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации района                                                                Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Смоленского района

от 27.02.2017 № 133

Годовой отчет за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы"

1. Общее положение

На основании муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2016-2018 годы" (далее Программа) в 2016 г. построено около 11,9 км газораспределительных сетей, газифицировано более 200 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2016 г. строительство происходило планомерно без авралов.

Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

- Так из запланированных 8 мероприятий в 2016 г. были исполнены 2 в т.ч.

В 2016 г. построены две модульные котельные на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ. Строительство выполняло ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета.

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляла:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013г.№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",в рамках Муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы»  был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»  с которым  заключен муниципальный контракт №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края» в рамках которого в 2016 г. проложено 11,9 км. газопроводной сети. Освоено из 98 млн.руб. 81 млн. руб. в т.ч. ( в 2016 году 57 млн. руб.) – средства краевого бюджета.

- 6 мероприятия по Программе не выполнены по причине отсутствия денежных средств в краевом и местном бюджете.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2016г. | Фактически 2016г. | Эффективности реализации программы, % |
| увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 7,4 | 11,9 | 1,61 |
| увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 15 | 2 | 0,13 |
| увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 730 | 480 | 0,65 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год план | 2016 год фактически |  | всего |
| 1 | 2 |  |  | 5 |
| Всего финансовых затрат | 127,8 | 65,8 |  | 545830,03 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 5,7 | 4,9 |  | 11300,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 91,1 | 60,9 |  | 222330,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 31,1 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 |  | 312200,03 |

4.Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2016-2018 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась государственным заказчиком и исполнителем мероприятий (приложение).

Вывод: Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2016-2018 годы» можно характеризовать как среднем уровнем эффективности