# АДМИНИСТРАЦИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017 № 162                                                                                   с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2016 год  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Администрации района                                                                 Л.В. Моисеева

# Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района

от_____________ № _________

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2016 год

Комплексная оценка эффективности реализации районной целевой  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2016 год  (далее – программа) проводится на основе оценок по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:

- если значение эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов равно 100 процентам, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

- если значение эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов меньше 100 процентов, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая

1. Перечень программных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятий | сумма затрат (тыс. руб.) | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель |  | Достигнутый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 1 | Проведение совещаний по проблемам профилактики наркомании |  | без финансирования |  | Администрация Смоленского района |  | Упорядочение деятельности субъектов профилактики |  |  |  |
| 2 | Оказание социально-правовых, социально-психологических, консультативных и иных услуг постоянного, временного или разового характера семьям группы «социального риска» по предупреждению употребления наркотических веществ |  | без финансирования |  | Управление социальной защиты населения по Смоленскому району, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района |  | Оказание своевременной помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении |  |  |  |
| 3 | Внедрение в образовательные учреждения существующих педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие потребностей здорового образа жизни и мотивов отказа от приёма наркотиков, а также технологий мониторинга для раннего обнаружения случаев употребления наркотиков учащимися и планирования профилактических мероприятий |  | без финансирования |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  | Развитие здорового образа жизни, пропаганда правовых знаний среди участников образовательного процесса |  |  |  |
| 4 | Создание в районе межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков, а также предупреждение преступлений, связанных с наркотиками |  | без финансирования |  | Комитет по образованию и делам молодежи, КДН и ЗП, Отдел МВД России по Смоленскому району; |  |  | Создана система взаимодействия субъектов профилактической деятельности |  |  |
| 5 |  | Организация телефона доверия для сбора информации о точках распространения наркотиков | без финансирования |  | Комитет по образованию и делам молодежи | Работа «Горячей линии «Расскажи где торгуют смертью» |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение комплексных оперативно - профилактических операций: "Допинг" "Мак", иных плановых мероприятий, направленных на обнаружение незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | без финансирования |  | Отдел МВД России по Смоленскому району; ОМС Смоленского района, сельхозтоваропроизводители | Уничтожено 14,1 га дикорастущей конопли |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведение комплексной операции «Подросток», направленной на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, усиление их социально-правовой защиты | без финансирования |  | Комитет по образованию и делам молодежи, КДН и ЗП, Отдел МВД России по Смоленскому району; | Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 8 |  | Проведение антинаркотических акций в летних оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием | без финансирования |  | Руководители образовательных учреждений, Комитет по образованию и делам молодежи | Повышение уровня информированности несовершеннолетних |  |  |  |  |

# 2. Сведения об индикаторах программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение по годам |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. (план) | 2016 г. (факт) |  |
| 1 | Количество лиц, состоящих на учёте у врача-нарколога (всего) | человек | 50 | 52 | 96 % |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | единиц | 8 | 8 | 100 % |

3. Оценка эффективности

- Степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности) – 98%;

- Степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) – финансирование не производилось;

- Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края (оценка экономической эффективности достижения результатов) - финансирование не производилось;

- Эффективность реализации муниципальной программы - низкая.

Управляющий делами                                                                                                                                               С.В.Малец