АДМИНИСТРАЦИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017   №   191                                                                                  с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе на 2016 - 2020 годы» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2016год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Администрации района                                                                 Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 16.03.2017 № 191

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2016год

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации района № 239 от 06.04.2017 года.

Основными  целями  муниципальной  программы  являются  стабилизация  уровня  преступлений  и  иных правонарушений  на территории  района  за счет совершенствования  эффективной  многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

укрепление сил, средств и материально-технической базы  субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики  преступлений и правонарушений;	повышение уровня правовой культуры населения, включая формирование  мотивации участвовать в обеспечении правопорядка и содействовать правоохранительным органам  и общественным объединениям правоохранительной направленности;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

В ходе выполнения муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты.

По итогам 12 месяцев 2016 года общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с 2015 годом увеличился на 3,3 % и составил 466 преступление.

Уровень преступности на 10 тысяч человек населения составил  207 преступлений (2015  год –190).  Количество  тяжких и особо тяжких преступлений  увеличилось с 57 до 65 преступлений, то есть на 14,0 %.  Наибольшее число (27,0 %) в общей структуре преступности занимают кражи. Доля особо тяжких преступлений против личности, таких, как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования  составила  2,5%,  доля грабежей и разбойных нападений – 1,2%, доля преступлений линии незаконного оборота наркотиков  – 6,8 %, доля экономических преступлений – 1,7 %.

Увеличилось общее количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 2 до 11 фактов, в том числе повлекших смерть с 1 до 4 фактов.

Количество краж из квартир увеличилось не существенно: с 20 до 21 факта, увеличилось количество грабежей с 2 до 6 фактов,  увеличилось количество фактов мошенничества с 13 до 16 фактов, фактов присвоения и растраты с 4 до 11 фактов, краж цветных и редкоземельных металлов, в том числе с ЛЭП с 11 до 36 фактов, увеличилось количество фактов нарушения ПДД по делам, по которым  предварительное следствие обязательно  с 4 до 5 фактов, увеличилось количество  фактов  совершения преступлений с использованием огнестрельного оружия при совершении преступления с 2 до 3 фактов.

В   сфере противодействия незаконному обороту  наркотиков в отчетном периоде   выявлено 32 преступления, на уровне прошлого года. Количество выявленных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составило 21 преступление. Всего из незаконного  оборота изъято 8749   грамм  наркотического средства, 8734 грамма марихуаны, 13 грамм гашиша, 2 грамма гашишного масла.

Число лиц, привлеченных за совершение административных правонарушений компетенции органов внутренних (кроме нарушений ПДД) за тот же период составило  1339 человек  (2015 год – 1475), что в  расчете на 10 тысяч населения составляет 595  (2015 год - 622).

Анализ уровня преступности дает основания для вывода о возможном росте числа  зарегистрированных  преступлений  на территории района в предстоящем  периоде.

Оценка эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Смоленского района Алтайского края на 2013-2015 годы» за 2015 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –95,3 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | 207 | 205 | 99 |
| 2 | Число лиц, привлеченных за совершение административных правонарушений компетенции органов внутренних дел в расчете на 10 тыс. населения (кроме нарушений ПДД) | 595 | 650 | 91,5 |

Оценка степени финансирования  МП – 20 %.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 3,0 | 15,0 | 20 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 77,8 %.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение нарукавных повязок «Дружинник» и накидок на одежду для членов народной дружины «Дозор» Смоленского района | 1 |
| 2 | Решение вопросов по предоставлению помещений для работы на обслуживаемых административных участках поселений сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции | 1 |
| 3 | Решение вопросов по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям | 0 |
| 4 | Обеспечение выхода членов народных дружин совместно с сотрудниками полиции для участия в охране общественного порядка не менее 1 раза в месяц в каждом сельском поселении района. | 1 |
| 5 | Поощрение членов народных дружин и граждан, оказавших существенную помощь полиции по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и правонарушений, в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также за активное участие в профилактической деятельности | 1 |
| 6 | Организация ежемесячного информирования населения посредством районной газеты, официального сайта района о совершенных в районе наиболее значимых, тяжких и особо тяжких преступлениях, структуре преступности и правонарушений, наиболее распространенных и наиболее опасных видах совершенных преступлений, проблемах профилактики правонарушений | 0 |
| 7 | Организация публикаций в районной газете: результатов сложившейся в районе практики замены наказаний, не связанных с лишением свободы, на реальные сроки лишения свободы с периодичностью не реже один раз в полугодие; о положительных примерах социальной адаптации, изменения жизненной позиции лицами с антиобщественной ориентацией, ранее судимыми, алкоголиками, наркоманами, страдающими иными порочными наклонностями с периодичностью не реже один раз в год | 1 |
| 8 | Выявление работодателей, имеющих возможность создания рабочих мест для лиц, осужденных к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы (исправительные работы, обязательные работы), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация трудоустройства лиц указанной категории | 1 |
| 9 | Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 64,4 %.

Уровень эффективности – средний.