АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017 № 210                                                                                       с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе на 2011-2016 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной «Программы развития туризма в Смоленском районе на 2011-2016 годы» за 2016 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации района                                                                      Л.В. Моисеева

Приложение

к постановлению Администрации

Смоленского района

от 20.03.2017 № 210

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной «Программы развития туризма в Смоленском районе

на 2011-2016 годы» за 2016 год

В 2016 году в сферу туризма на территории Смоленского района инвестировано средств из различных источников более 140,0 млн. рублей. В ближайшие годы сфера лечебно-оздоровительной и туристской деятельности будет оставаться наиболее инвестиционно привлекательной в Смоленском районе.

АО «Курорт Белокуриха» реализует инвестиционные проекты в рамках туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» - сельскохозяйственный комплекс «Сибирское подворье», в том числе ТРК «Рыбацкая деревня», ТРК Конеферма «Конный двор», «Парк животных ледникового периода», «Ранчо - Простаквашино».

ОАО санаторий Алтай-West ввел в эксплуатацию парк-отель Алтай-green».

ООО «Юротовая усадьба» принимает с 2016 года отдыхающих.

На территории района осуществляется строительство субкластера «Белокуриха - 2».

Продолжается развитие туристских объектов на территории района - гостевого дома «Кержацкие палати», кемпинга «Бобровая Заимка», базы «Серебряное копытце», усадьбы «Клевое место», «Жуковых». В 2016 году на усадьбе «Три А» переоборудована сыроварня, увеличены мощности и расширен объем производства.

В прошедшем году Администрация района совместно с предпринимателями, Верхне - Обским центром культуры и спорта имени М.С. Евдокимова, музеем А.П. Соболева приняла активное участие в специализированной выставке внутреннего и въездного туризма «АЛТАЙТУРАЛТАЙКУРОРТ», которая проводилась на территории ТРК «Сибирское подворье». На выставке представили информацию о существующих туристических объектах и услугах в Смоленском районе. Кроме того, на территории ТРК «Сибирское подворье» в с. Новотырышкино в течение всего года проводятся событийно-развлекательные мероприятия, которые привлекают огромное количество туристов и гостей не только из России, но и других стран.

Районная Администрация приняла активное участие в подготовке и проведении ежегодного краевого туристического фестиваля «Песчаная».

3 владельца сельских домов в Смоленском районе стали членами международной федерации «Крестьянское гостеприимство». Это Александр Кокорин, Владимир Митин, Татьяна Чуфинева. Они составят основу организации и примут участие в сертифицировании сельских домов в Алтайском крае.

В 2016 году Администрация района участвовала в краевом конкурсе «Лидеры туриндустрии» и заняла 3 место в номинации «Самый туристский район».

Оценка эффективности муниципальной программы «Программа

развития туризма в Смоленском районе на 2011-2016 годы» за 2016 год

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2016 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста численности занятых в сфере туризма, % |  | 117 |  | 105 | 1,114 |  |  |  |  |
| 2 | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, ед. |  | 10 |  | 8 | 1,250 |  |  |  |  |
| 3 | Доля круглогодичных мест размещения в общем количестве мест размещения, % |  | 53 |  | 50 | 1,060 |  |  |  |  |
| 4 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, чел. |  | 1 |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 5 | Количество разработанных и утвержденных туристических маршрутов, ед. |  | 1 |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2016 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 23 |  | 80 | 28,75 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 1 | Строительство комплекса придорожного сервиса, отвечающего требованиям размещения и обслуживания туристов по трассе Бийск-Белокуриха |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство пляжа в районе с.Точильное |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство базы отдыха и рыболоводческого комплекса |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Создание туристическо-рекреационного кластера "Белокуриха" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство гостиничного комплекса парк-отель "Алтай-Green" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Разработка рекламно-информационного материала о Смоленском районе |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Участие в краевой спец-й выставке въездного и выездного туризма "Алтай Тур Алтай Курорт" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Участие в фестивале "Песчаная", с.Солоновка |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Проведение круглых столов, конференций по вопросам развития туристической индустрии |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  |  | 68,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности |  |  | Средний |  |  |  |  |  |  |