АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____24.03.2016____№__182_                                                                          с.Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы» (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Администрации района                                                                            Л.В.Моисеева

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы»

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе" на 2015-2020 годы (далее - " программа") проводится на основе оценок по трем критериям:

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы;

- степени достижения целей и решения задач программы;

- степени реализации мероприятий программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» н

а 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе в территориальном разрезе | Сумма затрат | Направления расходов и источников финансирования |  | Исполнитель |  | Достигнутый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка районных нормативов финансирования физической культуры и спорта | Без финансирования |  |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район |  | Разработаны районные нормативы финансирования физической культуры и спорта |
| 2 | Участие в краевых конференциях по следующим темам: - совершенствование процесса физического воспитания в образовательных учреждениях; - организация работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях | Без финансирования |  |  | Учителя физической культуры общеобразовательных школ |  | Не принимали |
| 3 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленных на предупреждение употребления наркотиков через общеобразовательные учреждения, спортивные клубы. | Без финансирования |  |  | Учителя физической культуры общеобразовательных школ |  | Не проводилось |
| 4 | Разработка и внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи | Без финансирования |  |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Разработаны районные нормативы финансирования физической культуры и спорта |
| 5 | Проведение мониторинга состояния и потребности кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта и направление выпускников образовательных учреждений, для обучения по специальности «Физическая культура и спорт в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования | Без финансирования |  |  | МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | 2 человека поступили в Бийский педагогический колледж по специальности «Физическая культура» |
| 6 | Содействие организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта, проводимых на краевом уровне. | Без финансирования |  |  | МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | 5 человек прошли курсы повышения квалификации в АКИПКРО |
| 7 | Проведение районного смотра-конкурса «Лучший тренер года» | Без финансирования |  |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Поданы заявки на участие в краевом конкурсе |
| 8 | Участие в краевом конкурсе «Учитель года» среди учителей физической культуры и «Лучший детский тренер» среди тренеров. | Без финансирования |  |  | МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Лауреаты краевого конкурса «Лучший детский тренер» среди тренеров. |
| 9 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшее спортивное сооружение | Без финансирования |  |  | МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Участники краевого смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение |
| 10 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края | Без финансирования |  |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, Верх-Обский сельсовет |  | Лауреаты краевого смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края |
| 11 | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова | 64,2 | Приобретение спортинвентаря | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ», Верх-Обский сельсовет |  | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова более 500 участников |
|  |  | 200 | Подготовка спортивных объектов | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Проведение межрайонных турниров памяти наших земляков | 50 | Организация и проведение соревнований | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ», сельсоветы |  | Проведено 11 краевых турниров, посвященных памяти жителей Смоленского района |
|  |  | 300 | Организация и проведение соревнований, Подготовка спортивных объектов | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Проведение соревнований (по видам) среди лиц с ограниченными возможностями | 5 | Организация и проведение соревнований | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ», Смоленская РОО Алтайской краевой общественной организации ВОИ |  | Проведены 2 межрайонных турнир для лиц с ограниченными возможностями |
|  |  | 100 | Организация и проведение соревнований, Подготовка спортивных объектов | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями | 16,5 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, Смоленская РОО Алтайской краевой общественной организации ВОИ |  | Приняли участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями |
| 15 | Проведение районной спартакиады дошкольных учреждений | 6,3 | Проведение районной спартакиады дошкольных учреждений | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Приняли участие 4 дошкольных учреждения |
| 16 | Участие в краевой летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 232,3 | Подготовка сборной Смоленского района | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | 5 общекомандное место в краевой летней Олимпиаде |
| 17 | Участие в краевой зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 160,2 | Подготовка сборной Смоленского района | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | 10 общекомандное место в краевой зимней Олимпиаде |
| 18 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 90,1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Районный бюджет | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Укрепление материальной базы |
| 19 | Подготовка к проведению краевой зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая |  |  |  |  |  | Не проводилось |
| 20 | Подготовка к проведению краевой летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая |  |  |  |  |  | Не проводилось |
| 21 | Размещение спортивной информации на страницах периодических печатных изданий | Без финансирования |  |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Более 100 публикаций по спортивной тематике в СМИ |
| 22 | Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на краевых соревнованиях, и их тренеров | Без финансирования |  |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Грамотами и Благодарностями награждены 30 спортсменов и тренеров |
| 23 | Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. | 6,4 |  |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУ ДО «Смоленская ДЮСШ» |  | Проведено 5 акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Fin = К/ L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

1131/1499,2*100=75,4

Объём финансирования мероприятий в 2015 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2015г. (план) | ### 2015 г. (факт) |
| 1 | Всего затрат | 1499,2 | 1131 |
| 2 | В том числе: |  |  |
| 3 | из краевого бюджета | 0 | 0 |
| 4 | из местного бюджета | 368,0 | 531,0 |
| 5 | из бюджетов сельсоветов | 10,7 | 0 |
| 6 | из внебюджетных источников | 1120,5 | 600 |

# СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | значение по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2015г. (план) | ### 2015 г. (факт) |
| 1. | Уровень обеспеченности населения Смоленского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 42 | 41,5 |
| 2. | Удельный вес населения Смоленского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 28 | 30,9 |
| 3. | Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы | человек | 200 | 370 |
| 4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности | человек | 22 | 12 |
| 5. | Количество команд, участвующих в соревнованиях | единиц | 55 | 60 |
| 6. | Количество публикаций в СМИ, посвящённых физической культуре и спорту | единиц | 124 | 132 |
| 7. | Количество детей, занимающихся в МБОУДОД «Смоленская ДЮСШ» | человек | 460 | 430 |

Оценка степени достижения целей и решения задач программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * 1(Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) программы производится по формуле:

S; = (Fj/Pi)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Sj = (Р; / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

(41,5/42*100)+(30,9/28*100)+(370/200*100)+(12/22*100)+(60/55*100)+(132/124*100)+(430/460*100)/7=107,3

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы производится по следующей формуле:

Мег = (1/n) * I(Rj*100%),

j=i

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

п - количество мероприятий, включенных в программу;

? - сумма значений.

16/24*100=66,5

Комплексная оценка эффективности реализации программы  производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

(100+75,4+66,5)/3=80,6

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы» составляет 80,6 %, что позволяет считать реализацию программы с высоким уровнем эффективности.