АДМИНИСТРАЦИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_18.04.2016_№ _270_                                                                              с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2013-2015 годы» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2013-2015 годы» за 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Администрации района                                                                 Л.В. Моисеева

Приложение

к постановлению

Администрации Смоленского района

от 18.04.2016_№ _270

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2013-2015 годы» за 2015 год

Комплексная оценка эффективности реализации районной целевой  программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2013-2015 годы» (далее – программа) проводится на основе оценок по трем критериям:

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы;

- степени достижения целей и решения задач программы;

- степени реализации мероприятий программы.

1. Перечень программных мероприятий

| № П/П |  | Наименование мероприятий |  | сумма затрат (тыс. руб.) |  | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель |  |  |  | Достигнутый результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1 | Принятие нормативных правовых актов Смоленского района по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | без финансирования |  |  | Администрация Смоленского района |  |  |  | Упорядочение деятельности по охране общественного порядка |  |  |  |  |
| 2 | Проведение межведомственных рейдов по охране общественного порядка в районе, выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |  | 0 |  | Районный бюджет | Администрация Смоленского района, ОМВД России по Смоленскому району |  |  |  | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, оказание своевременной помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении |  |  |  |  |
| 3 | Проведение смотров-конкурсов среди образовательных учреждений в рамках военно-патриотического воспитания |  |  | 0 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  |  | Снижение количества безнадзорных подростков. Патриотическое воспитание молодого поколения |  |  |  |  |
| 4 | Возрождение движения юных помощников полиции, других общественных формирований правоохранительной направленности |  |  | без финансирования |  |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  |  |  | Уменьшение числа правонарушений, совершаемых подростками на улицах и в общественных местах |  |  |  |
| 5 |  | Развитие деятельности кружков, спортивных секций, клубов по интересам, общественных объединений для подростков в учреждениях дополнительного образования |  | без финансирования |  |  | Комитет по образованию и делам молодежи, Управление по культуре и спорту |  | Обеспечение занятости подростков, развитие здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение конкурса среди муниципальных библиотек «Правовое воспитание молодежи в библиотеках» |  | 0 |  | Бюджеты сельсоветов | Управление по культуре и спорту, Администрации сельсоветов |  | Активизация работы муниципальных библиотек по правовому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Работа клуба правовых знаний на базе КГБПОУ «Смоленский ЛПО» |  | без финансирования |  |  | Администрация КГБПОУ «Смоленский ЛПО», КДН и ЗП Администрации района |  | Пропаганда правовых знаний среди участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Проведение часа правовых знаний в образовательных учреждениях района в камках Дня знаний 1 сентября |  | без финансирования |  |  | Руководители образовательных учреждений, ОМВД России по Смоленскому району |  | Повышение уровня информированности несовершеннолетних об ответственности за нарушение законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Создание военно-патриотических клубов в Смоленском районе |  | 0 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию и делам молодежи, Управление по культуре и спорту |  | Не создавались |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Публикации в газете «Заря» по вопросам профилактики правонарушений, вопросам безнадзорности и преступности несовершеннолетних |  | без финансирования |  |  | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Формирование положительного общественного мнения населения о работе по обеспечению правопорядка |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Разработка и реализация информационных мероприятий, в том числе печатной продукции, листовок, буклетов, пропагандирующих необходимость соблюдения несовершеннолетними правил законопослушного поведения |  | 0 |  | Районный бюджет | Администрация района, ОМВД России по Смоленскому району |  | Не издавались |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Привлечение граждан, в том числе в составе добровольных народных дружин, казачьих обществ, для патрулирования на улицах, в других общественных местах, жилом секторе | Без финансирования |  |  |  | Администрация района, органы местного самоуправления, ОМВД России по Смоленскому району |  | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Содействие в трудоустройстве подучетных категорий субъектов системы профилактики |  | Местный бюджет в пределах ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий по занятости населения |  |  | КГКУ ЦЗН Смоленского района, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Обеспечение занятости несовершеннолетних и родителей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Социальная поддержка и трудоустройство несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатов и детских домов | без финансирования |  |  |  | Администрация Смоленского района, управление социальной защиты населения, КГКУ ЦЗН Смоленского района, Администрации сельсоветов |  | Уменьшение числа преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт. Снижение числа правонарушений среди лиц, не имеющих постоянного источника доходов |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы и каникулярное время |  | 105,7 | районный бюджет |  |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  | Обеспечение занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |

2. Объем финансирования мероприятий в 2015 году муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2013-2015 годы»

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Всего затрат | 184,0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | из районного бюджета | 179,0 | 0 |
| 3 | из бюджетов сельсоветов | 5,0 | 0 |

# 3. Сведения об индикаторах программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение по годам |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. (план) | 2015 г. (факт) |  |
| 1 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 2 | 2 | 100 % |
| 2 | Уменьшение количества преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах | единиц | 2 | 2 | 100 % |

4. Оценка эффективности МП Профилактика безнадзорности и правонарушений

| Оценка значения индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |  |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетним | 2 | 2 | 1,000 |  |
| Уменьшение количества преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах | 2 | 2 | 1,000 |  |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |
| Объем финансования, млн. руб. | 0 | 179 | 0 |  |

|  | Мероприятия |  |  | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие нормативных правовых актов Смоленского района по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | 1 |
| 2 | Проведение межведомственных рейдов по охране общественного порядка в районе, выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |  | 1 |
| 3 | Проведение смотров-конкурсов среди образовательных учреждений в рамках военно-патриотического воспитания |  |  | 1 |
| 4 | Возрождение движения юных помощников полиции, других общественных формирований правоохранительной направленности |  |  | 1 |
| 5 | Развитие деятельности кружков, спортивных секций, клубов по интересам, общественных объединений для подростков в учреждениях дополнительного образования |  |  | 1 |
| 6 | Проведение конкурса среди муниципальных библиотек «Правовое воспитание молодежи в библиотеках» |  |  | 1 |
| 7 | Работа клуба правовых знаний на базе КГБПОУ «Смоленский ЛПО» |  |  | 1 |
| 8 | Проведение часа правовых знаний в образовательных учреждениях района в камках Дня знаний 1 сентября |  |  | 1 |
| 9 | Создание военно-патриотических клубов в Смоленском районе |  |  | 0 |
| 10 | Публикации в газете «Заря» по вопросам профилактики правонарушений, вопросам безнадзорности и преступности несовершеннолетних |  |  | 1 |
| 11 | Разработка и реализация информационных мероприятий, в том числе печатной продукции, листовок, буклетов, пропагандирующих необходимость соблюдения несовершеннолетними правил законопослушного поведения |  |  | 0 |
| 12 | Привлечение граждан, в том числе в составе добровольных народных дружин, казачьих обществ, для патрулирования на улицах, в других общественных местах, жилом секторе |  |  | 1 |
| 13 | Содействие в трудоустройстве подучетных категорий субъектов системы профилактики |  |  | 1 |
| 14 | Социальная поддержка и трудоустройство несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатов и детских домов |  |  | 1 |
| 15 | Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы и каникулярное время |  |  | 1 |

|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП | 62,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень эффективности | средний |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы. Уровень финансирования составляет 0 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений. Оценка степени реализации мероприятий составляет 62, 37 %.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2013-2015 годы» составляет 62, 37 %, что позволяет сделать вывод о среднем уровне эффективности реализации программы.