АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2016  №  284                                             с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2011 – 2015 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014 № 672 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2011 – 2015 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

Глава Администрации района                                                         Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 20.04.2016__ № __284

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района на 2011-2015 годы» за 2015 год

В 2015 году на территории Смоленского района на очередь в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2011-2015 годы» встало 6 семей, одна из них выбыла по личному заявлению. Было исключено из программы по различным причинам 9 семей. Получили свидетельства – 6 семей, 2 из них получили социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома в сумме 2277400 рублей. Из них из средств районного бюджета – 614000 рублей, из средств краевого бюджета – 634000 рублей и из средств федерального бюджета – 1029400 рублей. По 4 свидетельствам социальные выплаты будут произведены в 2016 году.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района на 2011-2015 годы» за 2015 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –  29,7%.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | 2 | 5 | 0,4 |
| 2 | в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, ед. | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Доля бюджетных средств, направляемая на строительство индивидуального и приобретения нового жилья, в общем количестве бюджетных средств, выделяемых в рамках программы, % | 100 | 50 | 0,5 |

Оценка степени финансирования МП – 71,9%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | 2277,4 | 3163,4 | 71,9 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 90%.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение ежегодного объема средств районного бюджета реализацию мероприятий программы | 1 |  |
| 2 | Формирование сводного списка Участников программы и предоставление его в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | 1 |  |
| 3 | Подготовка пакета документов для участия района в конкурсном отборе муниципальных образований Алтайского края для участия в реализации программы | 1 |  |
| 4 | Заключение соглашения с Администрацией Алтайского края о реализации программных мероприятий | 1 |  |
| 5 | Определение количества претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, в соответствии с заложенными в бюджет средствами | 1 |  |
| 6 | Постановка на учет семей желающих участвовать в реализации программы | 1 |  |
| 7 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 |  |
| 8 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 |  |
| 9 | Предоставление в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи программы отчетов об использовании средств федерального бюджета, краевого бюджет и местного бюджета, выделенных на предоставление социальных выплат | 1 |  |
| 10 | Обеспечение освещения целей и задач программы, хода ее реализации в районных средствах массовой информации | 0 |  |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 63,9 %.

Уровень эффективности  – средний