АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___28.12.2015__№ _1252_                                                                             с. Смоленское

Об утверждении Муниципального плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года

В целях реализации «Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года» утверждённой распоряжением Администрации Алтайского края от 22.09.2015 № 267-р на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальный план мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года (прилагается).

2. Комитету по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района Алтайского края (В.П. Калиниченко), Управлению по культуре и спорту Администрации района (А.Е. Каньшин) обеспечить выполнение Муниципального плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Н.В. Васильеву.

Глава Администрации района                                                                         Л.В. Моисеева

Утверждён

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 28.12.2015__№ _1252

Муниципального плана мероприятий на 2015 – 2020 годы

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат/документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные условия реализации Концепции дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание межведомственного Координационного Совета по развитию дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе) (далее – Координационный Совет) | 4 квартал 2015 г. | Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Положение о Координационном Совете; утвержденный состав Координационного Совета |
| 1.2 | Разработка и внедрение модели дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе) | 4 квартал 2015 г. | Координационный Совет Администрация района | План по оптимизации сети организаций дополнительного образования детей |
| 1.3 | Внесение изменений в муниципальную Программу развития образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2015 – 2020 г.г. | 4 квартал 2015 г. | Координационный Совет Комитет по образованию и делам молодёжи | Включение в муниципальную Программу развития образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2015 – 2020 г.г. мероприятий по развитию дополнительного образования детей |
| 1.4 | Внедрение системы электронного учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, достижений обучающихся | 2016 г, в течение месяца после получения методических рекомендаций федерального или краевого уровня | Координационный Совет Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Согласованная межотраслевая система учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, достижений обучающихся |
| 1.5 | Формирование единого муниципального межведомственного календаря значимых мероприятий в сфере дополнительного образования детей | ежегодно до 1 сентября | Координационный Совет Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Календарь значимых событий в сфере дополнительного образования детей в Смоленском районе |
| 2. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей в муниципальном районе |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ для детей, реализуемых в Смоленском районе | 4 квартал 2015 г., ежегодное обновление | Координационный Совет Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Реестр дополнительных общеобразовательных программ для детей, реализуемых в муниципальном районе (городском округе) |
| 2.2 | Внедрение современных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отличающихся современным содержанием и формой реализации | 2015 – 2020 гг. (по отдельному плану организаций дополнительного образования) | Организации дополнительного образования детей | Дополнительные общеобразовательные программы Реестр приоритетных инновационных дополнительных общеобразовательных программ |
| 2.3 | Мероприятия по обеспечению доступности дополнительного образования детей в малокомплектных школах: - внедрение модели школы полного дня; - организация подвоза специалиста в школу для организации дополнительного образования; - организация обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам в краевых (федеральных) заочных и дистанционных) школах; - внедрение интегрированных программ в сфере физического воспитания | 2015-2016 уч. год с 2015 года ежегодно с 2016-2017 уч. года | Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами детей, обучающихся в отдаленных от районного центра населенных пунктов и малокомплектных школах |
| 2.4 | Внедрение дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ | 3 квартал 2016 г. | Организации дополнительного образования детей | Дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.5 | Развитие потенциала дополнительного образования детей в системе организации отдыха и оздоровления детей | 2015 – 2020 гг. ежегодно | Администрация района Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, детские лагеря отдыха | План проведения профильных смен в период школьных каникул на базе лагерей с дневным пребыванием детей, загородных лагерей отдыха |
| 2.6 | Организация участия детей в инновационных проектах, в том числе по техническим направлениям, в том числе в проектах Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) организаций высшего образования | с 1 квартала 2016 года | Комитет по образованию и делам молодёжи Образовательные организации | Договор между ЦМИТом и Муниципальным органом управления образованием; План-график подвоза детей в ЦМИТы |
| 2.7 | Развитие сетевых и кластерных форм реализации дополнительных общеобразовательных программ | 2015 – 2020 гг. | Координационный Совет Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Реализация дополнительных общеобразовательных программ сетевых и кластерных форм |
| 2.8 | Разработка и внедрение механизмов независимой оценки эффективности деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2015 – 2017 гг. | Координационный Совет Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Положение о независимой оценке качества дополнительного образования |
| 2.9 | Мероприятия по регулированию тарифов и цен на платные услуги дополнительного образования | 2 квартал 2016 года | Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Положение о предоставлении платных услуг по дополнительному образованию детей. Утверждение состава комиссии по определению предельных тарифов и цен на услуги дополнительного образования |
| 3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по реконструкции, модернизации объектов социальной сферы | В течение 2015 – 2020 гг. | Администрация района | Дополнительное образование детей получит возможность использовать современную инфраструктуру социальной сферы |
| 3.2 | Подключение организаций дополнительного образования к сети Интернет | В течение 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Обеспечение доступа организаций дополнительного образования к сети Интернет |
| 3.3 | Разработка и внедрение новых механизмов развития государственно-частного и социального партнерства в сфере дополнительного образования детей | 2015 – 2017 гг. | Администрация района | Нормативные документы: о предоставлении льгот при предоставлении услуг дополнительного образования, о конкурсах грантов для негосударственных и частных организаций, организующих дополнительное образование детей |
| 3.4 | Создание безбарьерной среды в организациях социальной сферы, в том числе в организациях дополнительного образования | 2015 – 2017 гг. | Администрация района | Созданы условия для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организации, реализующие услуги дополнительного образования |
| 4. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками дополнительного образования | 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Внедрены эффективные контракты, повышение качества услуг дополнительного образования |
| 4.2 | Внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования | С 01.01.2016 года | Комитет по образованию и делам молодёжи | План внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного образования |
| 4.4 | Организация целевой подготовки кадров для сферы дополнительного образования детей | 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи | Договоры с образовательными организациями высшего образования Алтайского края о целевом обучении |
| 4.5 | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров для системы дополнительного образования детей, в том числе специалистов, специализирующихся на работе с одаренными детьми | 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | План переподготовки и повышении квалификации педагогических работников системы дополнительного образования |
| 4.6 | Формирование межведомственной системы мероприятий поддержки и профессионального развития педагогических работников системы дополнительного образования детей | Ежегодно, согласно документам краевого и федерального уровня | Администрация района Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Положение о конкурсах профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Организация участия педагогов дополнительного образования в окружном, краевом, федеральном этапах конкурса |
| 5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение механизмов финансового обеспечения дополнительных общеобразовательных программ на основе подушевого финансирования организаций различных форм собственности и ведомственной подчиненности | С 2016 г., через месяц после принятия документов на федеральном уровне | Администрация района Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Внедрение нормативно - подушевого финансирования организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования |
| 6. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей, мониторинг ее реализации |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | Ежегодно | Администрация района Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Информационно-аналитические материалы, контентное наполнение сайтов: - Администрации района; - Комитет по образованию и делам молодёжи; - Управление по культуре и спорту |
| 6.2 | Мониторинг реализации Концепции | Ежегодно | Администрация района Комитет по образованию и делам молодёжи Управление по культуре и спорту | Информационно - аналитические материалы |