АДМИНИСТРАЦИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__20.02.2013 № __139	с.Смоленское

О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2013 году.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, своевременного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2013 году. (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень неотложных мер по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2013 году. (Приложение 2).

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района (М.Э.Мух) проверить готовность районных служб, администраций сельсоветов к пропуску паводковых и талых вод. Провести заседание КЧС и ПБ до 15 марта 2013 года, организовать готовность оперативной группы к действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС.

4. Рекомендовать:

4.1. Главам сельсоветов, комиссиям по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администраций сельсоветов, учреждениям и организациям до 18 марта 2013 года разработать комплекс мероприятий по подготовке к пропуску паводковых и талых вод в весенний период 2013 года. Принять распорядительные документы.

Обеспечить  выполнение неотложных мер по предупреждению паводка в соответствии с Перечнем. Мероприятия по подготовке и пропуску паводковых и талых вод представить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации района к 22 марта 2013 года.

Заключить договора с организациями, индивидуальными предпринимателями по использованию инженерной техники, транспортных средств, плавающих средств при ликвидации и предупреждению ЧС, связанных с паводком

Организовать завоз продуктов питания и предметов первой необходимости в населенные пункты, сообщение с которыми будет затруднено.

4.2. Руководителям сельхозпредприятий, учреждений и организаций по согласованию с главами сельсоветов подготовить инженерную технику, нештатные аварийно-спасательные формирования для проведения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с паводком. Доклад о готовности представить в КЧС района 25 марта 2013 года.

4.3. Начальнику Смоленского ЛТЦ Шипунову С.Н. обеспечить надежную радио- и телефонную связь со всеми населенными пунктами района, администрациями сельсоветов, организациями. Оборудовать автомобиль оперативной группы средствами связи. Обеспечить связь с мест  возможных чрезвычайных ситуаций.

4.4. Начальнику Смоленских районных электрических сетей Плотникову А.И., мастеру Смоленского участка Белокурихинских МЭС Турлову С.Б.. обследовать затапливаемые участки ТП, ЛЭП, переходов ЛЭП через реки и низменные места, принять меры по укреплению опор. В угрожаемый период организовать дежурство аварийно-восстановительных бригад.

4.5. Начальнику Смоленского ДРСУ Антипову С.В. рассмотреть вопрос по проведению взрывных работ на заторных участках мостов. Для проведения аварийно-восстановительных работ подготовить к разработке гравийный карьер. Провести очистку дорожных водосточных труб и ледорезов. Подготовить звено для проведения аварийно-спасательных инженерных работ.

4.6. Начальнику ОМВД по Смоленскому району Долгову В.С. принять меры по оповещению населения в зонах подтопления, соблюдению общественного порядка, охране личного и общественного имущества, в случае подтопления населенных пунктов и эвакуации граждан.

5. Начальнику отдела ГОЧС Паршину А.Д. обеспечить сбор информации и оперативное представление докладов о прохождении паводка.

6. Исполняющему обязанности начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и переработки с/х продукции Околелову С.В., главному ветеринарному врачу Герасименко А.А. проверить условия хранения ядохимикатов и удобрений, мест захоронения животных, не допустить возникновения инфекций и загрязнения окружающей среды.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района	К.А. Габов

Приложение 1

утверждено постановлением

Администрации Смоленского района

от _20.02.2013 № __139

ПЛАН

Организационно-технических и профилактических мероприятий по защите

населения и территорий Смоленского района в период весеннего половодья

2013 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить постановления «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья 2013 года». | До 15.03.2013 года | Главы сельсоветов |
| 2. | Провести заседание КЧС района. | 12.03.2013 года | Председатель КЧС и ПБ |
| 3. | Обследование низинных участков подтопления в населенных пунктах и работа с населением | Весь период | Главы сельсоветов, КЧС и ПБ сельсоветов. |
| 4. | Командно-штабное учение по проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ | 20-22.03.2013 года | Глава Администрации района, КЧС и ПБ района, главы сельсоветов, службы |
| 5. | Провести обследования: - угрожающих участков и мостов; - скотомогильников; - складов пестицидов и гербицидов; - гидротехнических сооружений в с.Сычевка, с.Катунском, п.Кировском, с.Солоновка, с.Смоленском (пруды); - водостоков, водопроводов, произвести сколку льда у опор мостов, плотин; - прочистить русло р.Сычевка в с.Сычевка; - линий электропередачи и связи, попадающих в зону подтопления, принять меры по обеспечению надежности. | До 20.03.2013 До 20.03.2013 До 23.03.2013 До 28.03.2013 До 30.03.2013 До 20.03.2013 | Начальники отдела ГО ЧС Паршин А.Д., начальник ДРСУ Антипов Управление сельского хозяйства, Герасименко А.А. Председатель КЧС, главы сельсоветов, комиссии КЧС сельсоветов Начальник ДРСУ Паршин В.В., главы сельсоветов Глава Сычевского сельсовета ООО « Сычевское» Начальник РЭС, МЭС, ЛТЦ |
| 6. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ. Издать распоряжение. | До 18.03.2013 года | КЧС района, КЧС сельсоветов, главы сельсоветов |
| 7. | Создать необходимый запас ГСМ, медикаментов, продовольствия в Кировском, Солоновском, Линевском сельсоветах. | До 22.03.2013 года | Главы сельсоветов, руководители хозяйств, главный врач ЦРБ. |
| 8. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, водопроводов, провести ревизию запорной аппаратуры. Исключить попадание внешних вод в водопроводные сети. | До 29.03.2013 года | Директор МУП «Смоленское», директора МУП сельсоветов, руководители хозяйств |
| 9. | В искусственных водоемах снизить уровень воды до минимума. | До 28.03.2013 года | Директор ООО «Сычевское» |
| 10. | Определить места на случай эвакуации людей и материальных ценностей из затапливаемых участков, порядок эвакуации, создание условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием. | До 28.03.2013 года | Главы сельсоветов, КЧС сельсоветов. |
| 11. | Организовать круглосуточное дежурство по наблюдению за уровнем воды в черте населенных пунктов. | В угрожаемый период | Главы сельсоветов, руководители хозяйств |
| 12. | Проверить готовность оперативных групп КЧС района и КЧС сельсоветов к работе. | До 27.03.2013 года | Председатель КЧС района |
| 11. | Организовать и определить порядок обмена и сбора информации. | До 27.03.2013 года | Начальник отдела ГОЧС, оперативная группа КЧС |
| 13. | Вести разъяснительную работу с населением через СМИ, личные беседы. Подготовить памятки населению. | Постоянно До 01.04.2013 года | Главы сельсоветов, начальник отдела ГОЧС |
| 14. | Провести занятия с личным составом по проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ. | До 30.03.2013 года | Начальники служб ГО, директора ОЭ |
| 15. | Проверить плотность грунта дамбы в пос. Кировском. | До 28.03.2013 года | Глава сельсовета, директор хозяйства |
| 16. | Заключить договора о проведении спасательных работ на воде. Приобрести плавсредства. | До 30.03.2013 года | Главы сельсоветов |
| 17. | Определить силы и средства для проведения спасательных, эвакуационных, аварийно-восстановительных работ: - Солоновский сельсовет: бульдозер – 1, самосвалы – 2, автотранспорт – 2 единиц; - Сычевский сельсовет: экскаватор(погрузчик- 1) бульдозер – 1, самосвалы – 4, автотранспорт – 5 единиц, скорая помощь – 1; - Точилинский сельсовет: экскаватор (погрузчик) – 1, бульдозер – 1, самосвалы – 4, автотранспорт – 2; - Смоленский сельсовет: экскаватор – 3, бульдозер – 2, скорая помощь – 2, автобус – 1; - Кировский сельсовет: экскаватор(погрузчик) – 1, бульдозер – 1, самосвалы – 4, автотранспорт – 3; - Линевский сельсовет: экскаватор – 1, бульдозер – 1, самосвалы – 4, автотранспорт – 3; - Новотырышкинский сельсовет: экскаватор (погрузчик) – 1, бульдозер – 1, самосвалы – 4, автотранспорт – 1; - Ануйский сельсовет: бульдозер – 1, самосвалы – 3, автотранспорт – 1; - Муп «Смоленское»: экскаватор – 1, ассенизаторские автомобили – 3; Резерв председателя КЧС района: - ДРСУ: экскаватор – 1, бульдозер – 2, самосвалы – 2, трал – 1; грейдеры – 2, УАЗ – 1; - ПУ-82: экскаватор – 1, бульдозер – 1, самосвалы – 1, автотранспорт для личного состава – 1. | До 30.03.2013 года | Главы сельсоветов, руководители объектов экономики, ДРСУ, МУП «Смоленское», Смоленская», ПУ-82. |

Управляющий делами	С.В.Малец

Приложение 2

утверждено постановлением

Администрации Смоленского района

от 20.02.2013 № __139

ПЕРЕЧЕНЬ

неотложных мер по организации и проведению мероприятий

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка 2013 года

В целях обеспечения безопасности населения, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, объектов экономики, Администрация района, комиссия по чрезвычайным ситуациям считает необходимым:

Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

Обследовать гидротехнические и  водопропускные сооружения, линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надежности.

Организовать очистку снега у плотин, прорыть каналы для пропуска талых вод, произвести сколку льда у опор мостов, плотин, ледорезов, очистить водопропускные трубы под дорогами.

Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, создать сводные команды механизации работ для проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ.  Определить задачи  и сроки приведения их в готовность к действиям.

Организовать аварийные бригады, обеспечить эти бригады спасательными средствами (лодками, баграми) инструментами и материалами.

Создать резерв ГСМ и других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населения, подвергающегося подтоплению.

Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения, спланировать мероприятия по снабжению эвакуируемого населения (населения отказавшегося покинуть затапливаемые дома) продовольствием, питьевой водой, созданию условий для временного проживания.

Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке.

Организовать круглосуточное дежурство на реках, плотинах для контроля за уровнем воды и своевременного информирования оперативных групп и населения.

Провести работы по герметизации всех скважин.

Принять необходимые меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы.

Провести необходимую работу по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества населения.

Обеспечить запас продуктов, топлива и кормов для скота в населенных пунктах изолируемых реками в период паводка (п.Красный Городок, п.Заречный, с.Степное, п.Южный).

На искусственных водоемах снизить уровень воды до минимальных объемов, прекратить порочную практику перегораживания малых рек и ручьев самодельными дамбами, без разрешения на то компетентных органов.

Подготовить к работе оперативные группы комиссий по ЧС и ПБ сельсоветов.

Активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

Управляющий делами	С.В.Малец