АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2013 № 401	с.Смоленское

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в дошкольном, общем и дополнительном образовании в Смоленском районе, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту

Во исполнение постановления Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 98 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») на 2013 – 2018 годы изменений в дошкольном, общем и дополнительном образовании в Смоленском районе, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту  (Приложение 1).

2. Утвердить финансовое обеспечение плана мероприятий «дорожной карты» по изменениям в сфере образования  Смоленского района, направленным на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края В.П. Калиниченко.

Глава Администрации района	К.А. Габов

# Приложение 1

к постановлению Администрации Смоленского района

от 03.06.2013 № 401

План мероприятий («дорожная карта») на 2013 – 2018 годы

изменений в дошкольном, общем и дополнительном образовании в Смоленском районе,

направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту

# 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Смоленского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в Смоленском районе на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- - создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- - обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

- Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- - внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- - кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- - разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- - обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- - введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования.

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Показатель | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1,5–6,5 года | человек | 1669 | 1700 | 1700 | 1700 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Охват детей программами дошкольного образования (3-7 лет) | процентов | 61,2 | 71,5 | 78 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | человек | 0,693 | 0,931 | 0,971 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 | 0,1031 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (с нарастающим итогом) | человек | 200 | 270 | 270 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего | человек | 206 | 258 | 238 | 258 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 146 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, | человек | 60 | 160 | 40 | 60 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек |  | 40 |  |  |  |  |  |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек |  | 120 |  |  |  |  |  |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек |  |  | 40 | 60 |  |  |  |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | человек | 91 | 100 | 102 | 104 | 106 | 106 | 106 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий Смоленскому району на реализацию программы развития дошкольного образования: | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2018 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 2013 год – 71,7%; 2014 год – 78%; 2015 год – 82% |
|  | заключение соглашения между Администрацией Алтайского края и Администрацией Смоленского района Алтайского края на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования |  |  |  |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации в Смоленском районе программы развития дошкольного образования |  |  |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в Смоленском районе, в том числе: | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2018 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 2013 год – 71,7%; 2014 год – 78%; 2015 год – 82% |
|  | - строительство |  |  |  |
|  | - реконструкция, в т.ч. при передаче зданий |  |  |  |
|  | - использование имеющихся резервов |  |  |  |
|  | - развитие негосударственного дошкольного образования |  |  |  |
|  | - увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания |  | 2013–2016 годы |  |
| 2.1 | Применение разработанных современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций повторного применения | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2014 годы |  |
| 2.2 | Реализация поэтапного плана строительства новых зданий дошкольных учреждений в соответствии с действующей адресной инвестиционной программой | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2015 годы |  |
| 2.3 | Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и быстровозводимых зданий в Смоленском районе | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2016–2018 годы |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения в Смоленском районе: |  |  | проведение обучающих семинаров по применению обновленных регулирующих документов не менее 2-х раз в год; |
|  | - обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2015 годы | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям |
|  | - организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов |  |  |  |
|  | - формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  | 2014–2018 годы |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования в Смоленском районе: |  |  | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
|  | - разработка методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013 год |  |
|  | - разработка и утверждение методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |  |  |  |
|  | - проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала; |  | 2013–2015 годы | принятие нормативных актов Алтайского края об исчислении объема субсидий в целях финансового обеспечения получения гражданами дошкольного образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациях, о порядке финансового обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансового обеспечения получения гражданами дошкольного образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациях; |
|  |  |  | 2013–2014 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Смоленском районе: |  |  |  |
|  | - разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы |  |
|  | - закрепление нормативным правовым актом: плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования; |  |  |  |
|  | - разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  |  |  |
|  | - разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
|  | - актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования; |  |  | обеспечение дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 3до 7 лет; увеличение до 80 процентов доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников Алтайского края; реализация эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) |
|  | - реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования |  | 2013–2015 годы |  |
|  | - модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в Смоленском районе в соответствии с ФГОС |  | 2013–2016 годы |  |
|  | - формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей |  | 2013–2018 годы |  |
|  | - создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) |  |  |  |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |
|  | - подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013–2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования 2013 год – 20% 2014 год – 20% 2015 год – 20% 2016 год – 20% 2017 год – 20% 2018 год – 20% |
|  | - разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  |  |  |
|  | - разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |
|  | - разработка программ повышения квалификации для руководящих |  |  |  |
|  | работников дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
|  | - разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 7. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  |  |
|  | - проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 год | число муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований |
|  | - разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; |  |  |  |
|  | - разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; |  |  |  |
|  | - разработка примерного порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  |  |  |
|  | - разработка методических рекомендаций о показателях эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края |
|  | - разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»); | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2014 годы |  |
|  | - разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; |  |  | проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками – не менее 7; утверждение нормативным актом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; |
|  | - планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | 2013 год |  |
|  | - введение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края |
|  | - разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края, Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2014 годы |  |
|  | - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013–2018 годы | мониторинг результатов работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора – не менее 2-х раз в год |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района |  | Динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | - информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 2013–2018 годы |  |
|  | - мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | 2015 и 2017 годы |  |

Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к

эффективному контракту

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 71,7 | 78 | 82 | 83 | 83 | 83 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | - | - | - | - | - | - | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к целевому показателю | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

# 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

# в сфере общего образования  в Смоленском районе соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Смоленского района новых образовательных результатов включает в себя:

- - переход на федеральные государственные образовательные стандарты и их реализацию;

- - формирование и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- - подготовку и переподготовку современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- - разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

- - разработку и реализацию раздела «Поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях» муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г..

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- - обучение всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- - повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в муниципальных, региональных и всероссийских сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- - введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- - сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | чел. | 2657 | 2677 | 2744 | 2807 | 2841 | 2895 | 2887 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел. | 2522 | 2542 | 2609 | 2672 | 2706 | 2760 | 2752 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,2 | 11,2 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) | % | 23,9 | 33,3 | 42,9 | 51,3 | 60,2 | 67,5 | 77,6 |

- 4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования в Смоленском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Начальное общее образование: повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через: - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013-2018 гг. 2014 г. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования: 2013 год – 78,2 %; 2014-2018 годы – 100 %. Доля учителей начальных классов, реализующих ФГОС, прошедших курсы повышения квалификации – 98%. Доля школ, основная образовательная программа НОО которых приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100%. Доля школ, система оценки качества НОО которых приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100%. Анализ результатов участия школ муниципалитета во всероссийском проекте «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС». Среднее количество часов в неделю плана внеурочной деятельности – не менее 7. Доля обучающихся начальных классов, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС: -учебным оборудованием для практических работ – 90%; - интерактивными учебными пособиями – 90%. |
|  | – приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (ООП); |  |  |  |
|  | – обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО; |  |  |  |
|  | – формирование системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС, в том числе участие во всероссийском проекте «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС». |  |  |  |
|  | Основное общее образование: – повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; – выявление и распространение успешного опыта реализации ООП ООО экспериментальных и пилотных школ; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013-2018 гг. 2015 г. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования 2015 год – 24,5 %; 2016 год – 44,6 %; 2017 год – 62,4 %; 2018 год – 82,3 %. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. Доля руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации – 100%, учителей основной школы, работающих по ФГОС ООО – 98%. Аналитическая справка о результатах эксперимента по апробации ФГОС основного общего образования. Доля школ, нормативная база которых, в том числе ООП, приведена в соответствие требованиям ФГОС – 100%. |
|  | – разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствие требованиям ФГОС; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | - приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных учреждений; |  | 2014-2015 гг. |  |
|  | – обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | - совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО |  | 2013-2018 гг. |  |
| 2 | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2014 г. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Муниципальная система мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. |
|  | участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; |  | 2014 г. |  |
|  | проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | 2015-2018 гг. | - аналитические материалы, нормативные акты по результатам мониторинга |
| 3 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников: | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013-2018 гг. | повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам участия в международных сопоставительных исследованиях; методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом результатов российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
|  | проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки); |  |  |  |
|  | - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; |  |  |  |
|  | - сбора и распространения лучших педагогических практик; |  |  |  |
|  | - формирование сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет-сообществ. |  |  |  |
| 4 | Разработка и принятие раздела «Кадры» муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013 г. | - повышение престижности и привлекательности педагогической профессии; увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет до 24% к 2018 г.; - повышение уровня квалификации педагогических работников. |
|  | - реализации муниципальной программы «Кадры» в части программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; |  | 2014-2018 г.г. |  |
|  | - меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы наставничества; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | - формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров; поддержка талантливых педагогов. |  | 2013-2018 гг. |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: - разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013 г. | - удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; - нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; - перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |
|  | - актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |  |  |  |
| 6 | Разработка и реализация раздела «Поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях» муниципальной программ «Развитие образования в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г.: - мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района и Алтайского края; - участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013-2014 гг. | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | - совершенствование нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ: - в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов; - в формировании муниципального задания; - в оценке качества образования; |  | 2015 г. |  |
|  | - участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | - разработка и реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях; |  |  |  |
|  | - развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования района и Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявления и распространения лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: - участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013 г. . | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к целевому показателю, установленного в соглашении между Главным управлением образования и молодежной политики и муниципалитетом; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 24% в 2018 г. - введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе, |
|  | актуализация: - методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом требований Федерального закона от 30.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - методики нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с указами Президента Российской Федерации (не ниже уровня средней заработной платы в регионе); - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций общего образования с учетом квалификации, качества, результативности, инновационной деятельности и других характеристик; |  | 2013 г. | - методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - методика нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях |
|  | формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях; |  | 2013-2018 гг. | - нормативное регулирование функционирования фонда стимулирования инновационной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций; |  | 2014 г |  |
|  | приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных методических рекомендаций. |  | 2013 г. | - нормативные акты общеобразовательных организаций, соответствующие федеральным методическим рекомендациям |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: - разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013 г. | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю, установленного в соглашении о взаимодействии между Администрацией Алтайского края и муниципалитетом по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; - показатели качества предоставляемых муниципальных услуг |
|  | - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018 гг. | - трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования, соответствующие типовой форме договора |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: - информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района | 2013-2018 гг. | - публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
|  | - организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик; |  | 2015 и 2017 гг. |  |
|  | - формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования- |  | 2013-2018 гг. |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- |  |  |  |  |  |  | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24% общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к установленному целевому показателю | -"- |  |  |  |  |  |  | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % к установленному целевому показателю |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательной организации, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | -"- |  |  |  |  |  |  | во всех муниципальных общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

# 3.Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования в Смоленском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

# Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- - разработку и реализацию муниципальной межведомственной программы  «Развитие дополнительного образования детей в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г.;

- - совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- - распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- - создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- - разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 72 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 230 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | чел. | 2647 | 2670 | 2738 | 2802 | 2840 | 2900 | 2897 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 46,0 | 47,0 | 54,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 72,0 |
| 3 | Численность обучающихся по образовательным программам дополнительного образования детей в расчете на 1 педагога дополнительного образования | чел. | 27,7 | 27,3 | 30,8 | 33,6 | 35,5 | 37,6 | 37,3 |
| 4 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

- 4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № п/п | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели | - Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Разработка и реализация муниципальной межведомственной программы «Развитие дополнительного образования детей в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г. Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей. | - -Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района; - -Управление по культуре, физической культуре и спорту Администрации Смоленского района; - - образовательные организации | 2013 –2018гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования; Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей за счет средств краевого и муниципального бюджетов в общей численности детей, занятых дополнительным образованием. Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей в условиях, отвечающим современным требованиям образовательных программ дополнительного образования детей. Доля в учреждениях дополнительного образования новых программ по техническому направлению от общего числа реализуемых программ. Доля в учреждениях дополнительного образования программ для детей мигрантов, детей с ОВЗ от общего числа реализуемых программ. Доля детей школьного возраста, занятых в период каникулярного времени эффективными формами занятости по направлениям дополнительного образования детей, от общего числа детей школьного возраста занятых в дополнительном образовании. | муниципальная межведомственная программа «Развитие дополнительного образования детей в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г. Аналитический отчет выполнения муниципальной межведомственной программы «Развитие дополнительного образования детей в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г. |
|  | Формирование эффективной сети организации дополнительного образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора. |  |  |  | Нормативные документы по организации сетевого взаимодействия реализации услуг дополнительного образования детей, негосударственного сектора. |
|  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей. Корректировки и апробации дополнительных образовательных программ. |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания. Сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности. |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания. Сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Обеспечение доступности дополнительного образования детей для детей мигрантов, детей с ОВЗ |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания. Сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. |  |  |  | Нормативные документы по организации летнего образовательного отдыха детей. |
| - 1.2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. | Нормативно-правовые документы организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей при застройке территорий |
| - 1.3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. |  |  |  |  |
|  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: - апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей. - формированию инновационной системы образования. | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования | Методические рекомендации по распространению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. Нормативно-правовые документы по формированию инновационной системы образования |
| - 1.4 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей: - разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества дополнительного образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; - перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников | Методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| - 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| - 22.1 | - Участие в краевых, российских и международных конкурсных мероприятиях по направлениям дополнительного образования | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детей, занятых в системе дополнительного образования детей. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Аналитический отчет выполнения муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей. |
| - 3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании |  |  |  |  |  |
| - 33.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: - разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; - внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; - планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей; - поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей. | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013 г. 2013-2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае; | - Нормативные документы системы оплаты труда, стимулирующей работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования |
| 3.2 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: - разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); - - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013 г. 2013–2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае; | - нормативные акты по стимулированию эффективности деятельности руководителей образо-вательных организаций дополнительного образования детей; - трудовые договора с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования; - аналитический отчет по внедрению эффективного контракта. |
|  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: Реализации раздела «Кадры» муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г. в части поддержки и развития кадрового потенциала дополнительного образования детей. - Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через: - -курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; - - участие в деятельности инновационной инфраструктурысистемы дополнительного образования детей Алтайского края; - - участие в работе профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы методических объединений педагогов; - - выявление и распространение лучшего опыта работы. | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013-2018гг. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; | Повышение уровня квалификации педагогических работников. Диссеминация лучшего опыта работы |
|  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района, - образовательные организации | 2013 –2018 гг. | Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. | Проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта. Публикации в средствах массовой информации. |

- 5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | 46,0 | 47,0 | 54,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 72,0 | не менее 70 % детей в возрасте 5–18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 29,6 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае | % | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов по отношению к заработной плате по экономике в Алтайском крае в 2018 году |

Управляющий делами	С.В. Малец

Приложение 2

к постановлению Администрации Смоленского района

от 03.06.2013 № 401

Финансовое обеспечение

# плана мероприятий «дорожной карты» по изменениям в сфере образования  Смоленского района,

# направленным на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

# соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» в Смоленском районе (млн. рублей)

| Наименование мероприятия | 2013 год |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет муниципального района |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Консолидированный бюджет муниципального района |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Консолидированный бюджет муниципального района |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Потребность |  | Потребность |  |  | Потребность |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция, в т.ч. при передаче зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использование имеющихся резервов |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие негосударственного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  | 198 |  | 198 |  | 198 |  |  | 198 |  |  |  |  |
| 2.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 54,0 |  | 54,0 |  |  | 54,0 |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций района в соответствии с ФГОС |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 6.Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики | 10166,8 |  | 0 |  | 8,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 10166,8 |  |  |  | 159,7 |  | 5,8 |  |  |  | 253,8 |  | 8,0 |  |  |  | 208,4 |  | 262,4 |  | 262,4 |  |  | 262,4 |  |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к реализации основных образовательных программ ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего, в том числе: учебники; Интернет; Учебные расходы | 1,9 0,6 0,5 1,1 |  |  |  |  | 1,9 0,6 0,5 1,1 |  |  |  | 0,8 0,1 0,1 0,6 |  | 1,9 0,6 0,5 0,1 |  |  |  | 2,4 0,6 0,5 0,7 |  | 6,4 1,1 0,6 4,7 |  | 6,6 1,2 0,6 4,8 |  |  | 14,4 1,2 0,6 12,6 |  |  |  |  |  |
| обеспечение материально технических условий для реализации ООП НОО (приобретение учебно лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) | - | - |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 0,8 |  | - |  | - |  | 0,9 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС основного общего образования (приобретение учебно лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение сбора и обработки первичных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Участие в муниципальных, региональных и российских сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и принятие раздела «Кадры» муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация раздела «Кадры» муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г.» в части подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров, в том числе: меры социальной поддержки молодых педагогов; поддержка талантливых педагогов | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Участие в реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях разработка и реализация раздела «Поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях» муниципальной программы «Развитие образования в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  | 1,5 |  | 0,9 |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,6 |  |  |  |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 2,0 |  |  | 1,9 |  | 2,9 |  | 2,4 |  |  |  | 2,9 |  |  |  | 5,7 |  | 10,4 |  |  |  | 10,8 |  |  | 20,2 |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Разработка и реализация муниципальной межведомственной программы «Развитие дополнительного образования детей в Смоленском районе» на 2014-2018 г.г.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование организационно-эконо-мических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора предоставления услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 2,6 | - |  | 3,5 |  | 2,6 |  | - |  | 4,8 |  | 2,6 |  | - |  | 6,1 |  | 7,7 |  |  |  | 9,6 | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 2,6 |  |  | 5,8 |  | 2,6 |  |  |  | 7,9 |  | 2,6 |  |  |  | 9,2 |  | 10,8 |  |  |  | 12,7 | 14,6 |  |  |  |  |  |

Управляющий делами	С.В. Малец