СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

16.06.2022 № 47

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы |  |

Заслушав информацию заведующего сектором молодежной политики Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района Матвейчук Е.А. о ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы принять к сведению(прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.К. Хамрилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению районного Собрания

депутатов

от 16.06.2022 № 47

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы»

В Администрации района действует муниципальная программа «Про­фи­лак­ти­ка нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии на тер­ри­то­рии Смоленского рай­о­на в 2019-2024 го­ды», утвержденная постановлением Администрации района от 18.06.2019 № 572.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение проблемы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения и решают межведомственные задачи.

В рамках реализации муниципальной программы проведены совещания и профилактические мероприятия: акция «PRO ЗОЖ» в рамках Всесибирского дня борьбы со СПИДом, конкурс «Мы против!» в рамках [Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом](https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/), конкурс рисунков на асфальте в рамках краевой антинаркотической акции «Черлидинг против наркотиков», День солидарности в борьбе с терроризмом, антинаркотическая районная квест-игра «Найди дилера», конкурс рисунков и буклетов «Наркотикам – НЕТ, здоровью - ДА» и другие профилактические мероприятия в образовательных учреждениях района. Изготовлен уличный баннер антинаркотической направленности.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Про­фи­лак­ти­ка нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии на тер­ри­то­рии Смоленского рай­о­на в 2019-2024 го­ды» за 2021 год (далее – программа) проводится на основе оценок по следующим критериям:

- сте­пень до­сти­же­ния за­пла­ни­ро­ван­ных ре­зуль­та­тов (до­сти­же­ние це­лей и ре­ше­ние за­дач) му­ни­ци­паль­ной про­грам­мы (оцен­ка ре­зуль­та­тив­но­сти);

- сте­пень со­от­вет­ствия фак­ти­че­ских за­трат бюд­же­та му­ни­ци­паль­но­го об­ра­зо­ва­ния Смоленский рай­он Ал­тай­ско­го края к за­пла­ни­ро­ван­но­му уров­ню и эффективность их использования (оцен­ка пол­но­ты ис­поль­зо­ва­ния бюд­жет­ных средств) – 20000 рублей, из них направленно на приобретение наградной продукции - 12216 руб., уличного баннера - 7784 руб.;

- эф­фек­тив­ность ре­а­ли­за­ции мероприятий му­ни­ци­паль­ной про­грам­мы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка значения индикатора** | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |
| №п/п | Индикативный показатель | 2021 год | | | | Оценка значения индикатора, S |
| факт | | план | |
| 11 | Количество лиц, состоящих на учете у врача нарколога (всего) | 26 | | 40 | | 1,538 |
| 22 | Количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | 10 | | 5 | | 2,00 |
|  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель | 2021 год | | | | **Уровень финансирования реализации мероприятий МП** |
| факт | план | | |
|  | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | 20 | 20 | | | **100** |
|  |  |  |  | | |  |
|  | Мероприятия | | | | | Достижение результата, R |
| 11 | Проведение совещаний по проблемам профилактики наркомании | | | | | 1 |
| 22 | Координация взаимодействия учреждений образования по вопросам педагогической реабилитации детей и подростков, вовлеченных в употребление психоактивных веществ, с целью оказания образовательными учреждениями и учащимися квалифицированной психолого-педагогической и социальной поддержки | | | | | 1 |
| 33 | Внедрение в образовательные учреждения существующих педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие потребностей здорового образа жизни и мотивов отказа от приёма наркотиков, а также технологий мониторинга для раннего обнаружения случаев употребления наркотиков учащимися и планирования профилактических мероприятий | | | | | 1 |
| 44 | Закупка пестицидов для уничтожения дикорастущей конопли в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий | | | | | 0 |
| 55 | Осуществление локально-профилактических мероприятий в учебных заведениях района по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, со сбытом наркотиков | | | | | 1 |
| 56 | Проведение комплексной операции "Подросток", направленной на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, усиление их социально-правовой защиты | | | | | 1 |
| 7 | Проведение антинаркотических акций в летних оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием | | | | | 1 |
| 78 | Организация антинаркотических профилактических акций во время проведения массовых мероприятий в День молодежи, Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом и др., проведение районных конкурсов, выставок, творческих работ по профилактике наркомании и токсикомании | | | | | 1 |
| 89 | Опрос молодежной аудитории образовательных учреждений, уличное интервью - опрос общественного мнения | | | | | 1 |
| 910 | Изготовление наглядных методических материалов антинаркотической направленности для родителей, подростков и молодежи, выпуск информационных брошюр | | | | | 1 |
| 111 | Подготовка лидеров волонтерского движения среди молодежи в области профилактики наркозависимости | | | | | 1 |
| 112 | Организация тематических кинопоказов, кинолекториев, интеллектуальных игр, круглых столов по вопросам профилактики наркомании с участием средств массовой информации | | | | | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации программы – 97,21

Уровень эффективности – высокий.