СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.08.2022 № 60

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы» |  |

Заслушав информацию Щигрева В.А., заместителя главы Администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

 1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы» принять к сведению (прилагается).

 2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.К. Хамрилов

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению Смоленского районного

 Собрания депутатов

 от 25.08.2022 № 60

Информация

об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

На основании муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы" (далее Программа) в 2022 году построено 48,9 газораспределительных сетей, газифицировано 50 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2022 года строительство происходило планомерно.

Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

По состоянию на 18 августа 2022 года на территории Смоленского района осуществляется газификация четырех населенных пунктов: п.Кировский, с.Точильное с.Новотырышкино и районный центр с.Смоленское.

- в с.Точильное и в п.Кировском Смоленского района осуществлялось подключение домовладений к ранее построенным объектам «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края»

В данных населенных пунктах по программе догазификации осуществляются работы по проектированию газопроводных сетей «Распределительный газопровод с.Точильное» и «Распределительный газопровод п.Кировский»

- в с.Смоленское Смоленского района осуществляется строительство газопроводных сетей:

- «Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная, Лебедева, пер. Восточный, Дорожный, Речной в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-4)» протяженностью 3975 м.

- «Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул.Горная, Советская, Красноярская, 9 Мая, Заводская, Титова, Школьная¸ пер.Строительный в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-6)» протяженностью 8672 м.

- «Распределительный газопровод низкого давления ГРП-22» 6,9 км.

- «Распределительный газопровод низкого давления ГРП -23» 6,3 км.

По программе догазификации приступают к строительству «Распределительной газопровод в с.Смоленское» включая в себя строительство 4 ГРП ( 1 (ул.Мартакова), 2 (Черемшанская, Сиреневая, Гагарина, 50 лет Победы, 60 лет Алтая) 5 ( Красноярская) и Микрорайон Подстанция) протяженность сетей 11 км. Срок выполнения работ 2022 год.

В с. Новотырышкино активно идет строительство «Распределительный газопровод в с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» протяженностью 46 км.

По состоянию на 1 августа 2022 года построено 48,9 км. распределительных газовых сетей в т.ч. ГРП-4 - 4 км., ГРП-6 - 8,7 км., ГРП – 22 - 6,9 км., ГРП – 23 - 6,3 км.,(100% выполнение) и ( 52%). или 23 км «Распределительный газопровод в с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края».

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие Министерство строительства, Алтайского края и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Минстрой Алтайского края осуществлял:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

В 2022 году осуществлялись работы по реализации запланированных программой мероприятий:

1. Проектно-изыскательские работы (включали в себя государственная экспертиза, оценка достоверности сметной стоимости) из местного бюджета запланировано в 2022году 850 тыс. руб.. Планируется заключить договор на проектирование объекта газификации «Газовая котельная Кировская СОШ»;
2. Заключен муниципальный контракт на техническое, аварийное обслуживание объектов газификации на сумму 150 тыс.руб.

Достижение целевых индикаторов по динамики позволило повысить эффективность реализации Программы.

В 2022 году продолжилось строительство частного газопровода подрядчиком ООО «Сибгазстрой»:

1.«Газоснабжение жилых домов по ул. Школьная, Лебедева, пер.Восточный, Дорожный, Речной» ГРП – 4.

2. «Газоснабжение жилых домов по ул. Горная, Советская, Красноярская, заводская, Титова, Школьная, 9 мая, пер.Строительный» ГРП - 6.

Строительство магистральной трубы на указанный ГРП завершено, в настоящий момент подрядчиком осуществляются работы по согласованию с государственными органами по надзору за строительством (Ростехнадзор). Срок ввода объектов в эксплуатацию - сентябрь 2022 года.

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» планируется строительство двух газовых котельных:

- «Газовая котельная МБОУ «Смоленская СОШ №1 по ул. Энергетическая, 1 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края» предварительная стоимость объекта составляет 27 000 тыс. рублей;

- «Газовая котельная МБОУ «Точилинская СОШ в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» » предварительная стоимость объекта составляет 27 000 тыс. рублей.

По вышеуказанным объектам в этом году ведутся работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы. Сроки реализации проекта 2023-2024 годы.