СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.08.2021 № 54                                                                                 с. Смоленское

| Об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы» |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию Щигрева В.А., заместителя главы Администрации  района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы» в Смоленском районе, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы» в Смоленском районе принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель   районного

Собрания  депутатов                                                                        А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 27.08.2021 № 54 |
| --- | --- |

Информация

об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского

района на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В районе действует муниципальная программа  «Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы" (далее Программа). В ходе реализации Программы  в 2020 году построено 13,9 км газораспределительных сетей, газифицировано 100 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2020 года строительство происходило планомерно.

Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

По состоянию на 01.08.2021 года на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов: п.Кировский, с.Точильное и районный центр с.Смоленское.

- в с.Точильное и в п.Кировском осуществлялось подключение домовладений к ранее построенным объектам «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края»,

- в с.Смоленское  осуществлялось строительство  газопроводных сетей:

- «Распределительный газопровод «Газоснабжение жилых домов в границах улиц  Советская, Набережная, Мира, Кирова, Школьная, Заречная, пер.Южный с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-12/13)» протяженностью 6263 м.,

-«Распределительный газопровод «Газоснабжение жилых домов по ул.Песчаная, Молодежная, пер.Садовый, пер.Гражданский с.Смоленское Смоленского района Алтайского края ГРП-14)», протяженностью 7088,81 м.,

-«Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул.Сибирская ,Интернациональная, Северная, Юбилейная, Парковая, Степная в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-16\17)» протяженностью 6815,05 м.,

-«Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная, Лебедева, пер. Восточный, Дорожный, Речной в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-4)» протяженностью 3975 м,.

-«Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул.Горная, Советская, Красноярская, 9 Мая, Заводская, Титова, Школьная¸ пер.Строительный в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-6)» протяженностью 8672 м.

В 2020 году были введены в эксплуатацию 2 газораспределительных объекта ГРП 16/17 и ГРП -14. – 13,9 км. с возможностью подключения 335 домовладений. Однако по состоянию на 01.01.2021 г. такой возможностью воспользовались лишь 165 абонентов.

В 2020 году завершено строительство объекта газификации «Автоматизированного источника теплоснабжения (котельная №6) по ул.Заводская, 139 «Л» в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края». Данный объект осуществляет снабжение тепловой энергией многоквартирные жилые дома в мрк. ПМК и детский сад «Черемушки» в с.Смоленское.

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие Министерство строительства, Алтайского края и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Минстрой Алтайского края осуществлял:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

В 2020 году осуществлялись работы по реализации запланированных программой мероприятий:

1) проектно-изыскательские работы (включали в себя государственная экспертиза, оценка достоверности сметной стоимости) из местного бюджета запланировано в 2020 г. освоение 598,2 тыс. руб. из них освоено 598,2 тыс. руб. (100%);

- 2) строительный контроль выделено в 2020 г.- 77,4 тыс.руб. из них освоено 100%;

- 3) подключение, технологическое  выделено из местного бюджета  в 2020 г. – 7,4 тыс. руб. из них освоено 7,4 тыс. руб.  или 100%;

- 4) изготовление технического плана 8 тыс. руб. из них освоено 8 тыс. руб.  или 100%;

- 5) строительство автоматизированного источника теплоснабжения (котельная №6) по ул.Заводская, 139 «Л» в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края выделено из местного и краевого бюджета  в 2020 г. – 7943,5 руб. из них освоено 7943,5 руб. или 100%;

- Достижение целевых индикаторов по динамики позволило повысить эффективность реализации Программы.

По муниципальной программе «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы» в 2021 году осуществляется строительство объекта газификации «Газовая блочно-модульная котельная «МБОУ Смоленская СОШ №2» по ул.Советская, д.104 в с.Смоленское Смоленского района» стоимость работ по проекту составляет 5 199 849,91 рублей. По состоянию на данный момент подрядчиком осуществляется закупка необходимого материала  для котельной согласно проектно-сметной документации. Срок окончания строительства декабрь 2021 г.

Что касается строительства частного газопровода:

ООО «Сибгазстрой» осуществляет строительство двух объектов газификации:

1)«Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная, Лебедева, пер.Восточный, Дорожный, Речной» ГРП -4;

2)«Газоснабжение жилых домов по ул.Горная, Советская, Красноярская, заводская, Титова, Школьная, 9 мая, пер.Строительный» ГРП -6.

Строительство магистральной трубы на указанный ГПР завершено, в настоящий момент подрядчиком осуществляются работы по строительству подводок к домам жителей.

Единый оператор газоснабжения выполняет поставленную Президентом России задачу – обеспечивает доведение газа к домам жителей страны в уже газифицированных населенных пунктах без использования их средств. Этим механизмом ускоренной газификации могут воспользоваться жители четырех населенных пунктов Смоленского района: с.Смоленское, с.Точильное, п.Кировский, с.Новотырышкино.

«Догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети.

По социальной газификации в Смоленском районе могут быть газифицированы 3418 домовладений из них: в 200 метровой зоне  - 2032 домовладения,  срок реализации мероприятия 2021-2022 годы;  свыше 200 метров  – 1386 домовладений, срок реализации проекта 2022-2023 годы.