СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 39                                                                                     с. Смоленское

| Об исполнении муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017 – 2020 годы» |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию и.о. первого заместителя главы Администрации Смоленского района Корогод С.В. об исполнении  муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017 – 2020 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017 – 2020 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                         А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 23.06.2020 № 39 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальной программы «Развитие туризма в

Смоленском районе Алтайского края на 2017 – 2020 годы»

В районе в 2019 году функционировало 15 субъектов, оказывающих туристические услуги, из них: 2 гостиницы, 4 турбазы, 5 гостевых домов, 1 туристско-развлекательный комплекс, 3 организации, оказывающие услуги по экскурсионному обслуживанию.

Туристический поток за 2019 год увеличился в сравнении с 2018 годом и составил 134,9 тыс. человек.

В 2019 году в сферу туризма на территории Смоленского района инвестировано средств из различных источников более 21,6 млн. рублей. В ближайшие годы сфера лечебно-оздоровительной и туристской деятельности будет оставаться наиболее инвестиционно - привлекательной.

Продолжается развитие туристских объектов как в кластере «Белокуриха», так и гостевых домов и баз отдыха. На усадьбе «Три А» работает своя сыроварня, которая производит различные виды сыров. На территории усадьбы проводятся экскурсии, работает дегустационный зал, где посетители могут попробовать все виды сыров. В августе 2019 года усадьба «Три А» в третий раз принимала школу сыроделия» известного сырного сомелье Павла Чечулина. В 2019 году во Франции на всемирном конкурсе сыроделов А.В.Роенко завоевала бронзовую медаль со своим сыром «Сибиряк».

В 2019 году Администрация района совместно с владельцами туробъектов, Верх - Обским центром культуры и спорта имени М.С. Евдокимова, приняла активное участие в празднике «Цветение маральника», посвященный открытию летнего туристического сезона, который проходил на туристско-развлекательном комплексе «Бирюзовая Катунь». Гостевой дом «Кержацкие Палати» представил посетителям праздника блюда, приготовленные по старинным рецептам, Усадьба «Три А» - свои  сыры. Большой популярностью у посетителей  пользовалась фото зона музея имени М.С.Евдокимова «С легким паром».

На территории ТРК «Сибирское подворье» в с. Новотырышкино проводятся событийно-развлекательные мероприятия, фестиваль «Сибирская масленица», молодежный международный форум «АТР», которые привлекают огромное количество туристов и гостей не только из России, но и других стран.

Ежегодно в п. Верх - Обский проходит всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени М.С. Евдокимова «Земляки».

Районная Администрация приняла активное участие в подготовке и проведении международного туристско-спортивного фестиваля «Большой Алтай. GreatAltai. Россия-2019», который состоялся  8-16 июня 2019 года в урочище Щеки вблизи села Солоновка. В мероприятии приняло участие 14 команд из России, Китая, Монголии и Казахстана, всего - около 400 спортсменов.

Оценка эффективности муниципальной программы «Программа

развития туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017-2020 годы» за 2019 год

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2019 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровительные услуги, ед. |  | 15 |  | 9 | 1,667 |  |  |  |  |
| 2 | Темп роста туристического потока |  | 309 |  | 128 | 2,414 |  |  |  |  |
| 3 | Темп роста численности занятых в сфере туризма |  | 71 |  | 105 | 0,676 |  |  |  |  |
| 4 | Темп роста налоговых поступлений от оказания туристических услуг |  | 48 |  | 105 | 0,457 |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2019 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 62 |  | 72 | 86,11 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 1 | Информационная поддержка раздела "туризм" на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Формирование и регулярное предоставление информации на туристический интернет портал Алтайского края "Визиталтай" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Размещение информации о туробъектах, событийных мероприятиях, инвестиционных программах в СМИ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Информационная поддержка раздела инвестиционная деятельность на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Организация доставки участников мероприятия "БольшойАлтай.GreatAltai.Россия-2019" к площадкам фестиваля |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Создание туристическо-рекреационного кластера "Белокуриха" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Консультации и помощь в подготовки бизнес-планов для привлечения грантов и участия в конкурсе субсидирования части затрат гостевых домов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Формирование реестра объектов придорожного сервиса |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление и установка дорожных указателей к объектам туризма, баннеров. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка территории для проведения в фестивале "Песчаная", с.Солоновка |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Содействие в подготовки кадров для сферы туризма |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Организация, проведение, участие в выставках ярмарках, круглых столах, конкурсах. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Привлечение владельцев туробъектов для прохождение сертификации для вступления в Ассоциацию "Крестьянское гостеприимство" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Издание буклетов, проспектов, туристических карт и прочей печатной продукции. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  |  | 83,457 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности |  |  | Высокий |  |  |  |  |  |  |