СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 41                                                                                     с. Смоленское

| О ходе выполнении муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию Матвейчук Е.А. – зав. сектором молодежной политики Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района о  ходе  выполнения муниципальной программы  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                                А. К. Хамрилов

|  | - Приложение к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 23.06.2020 № 41 |
| --- | --- |

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы»,  утверждена постановлением Администрации района от 18.06.2019 № 572.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение проблемы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения и решают межведомственные задачи. Для достижения целевых индикаторов используются информационно-пропагандистские методы в борьбе с распространением незаконного оборота наркотических средств, продаже несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы» за 2019 год  (далее – программа) проводится на основе оценок по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню и эффективность их использования (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района в 2019-2024 годы» за 2019 год  выглядела следующим образом:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение по годам |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. (план) | 2019 г. (факт) |  |
| 1 | Количество лиц, состоящих на учёте у врача-нарколога (всего) | человек | 41 | 36 | 1,139 |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | единиц | 5 | 10 | 2,500 |

- степень достижения запланированных результатов (достижение целей и решение задач) муниципальной программы (оценка результативности) – 100 %;

- степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) – финансирование не производилось;

- оценка степени реализации мероприятий – 95,2%

В целом эффективность реализации муниципальной программы составила 98,4 % и считается высокой.