СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.10.2020  № 78                                                                              с. Смоленское

| О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы» |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника Управления  по культуре, спорту и молодёжной политике  Смоленского района Д.П. Бугунова  о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы» (приложения 1-3) .

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                         А.К. Хамрилов

|  | - Приложение 1 - к решению районного - Собрания депутатов - от 23.10.2020 № 78 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Смоленского района от 14.11.2014 № 1198.

Управлением по культуре спорту и молодёжной политике Смоленского района ведется целенаправленная работа над выполнением программы с регулярными отчетами перед районным Собранием депутатов.

Данная программа является организационной основой политики Смоленского района в сфере физкультурно-спортивного движения и определяет основные направления, стратегию и меры развития и поддержки физической культуры, и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы. Актуальность Программы обусловлена необходимостью улучшения состояния здоровья населения. Спортивно-оздоровительная деятельность реально улучшает здоровье и физическую подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения, физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов, повышает работоспособность и производительность труда физически активного населения, продлевает период активной трудовой деятельности. Расходы общества на занятия физической культурой и спортом следует рассматривать как выгодное вложение в развитие, и экономически эффективное использование человеческого потенциала. Кроме того, проведение в районе крупных межрайонных спортивных мероприятий стимулирует не только развитие спорта, но и в целом развитие региона, в том числе экономическое.

В настоящее время сохраняется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе, в том числе:

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта в Смоленском районе задачам развития массового спорта (отсутствие спортивного зала для игровых видов спорта и лыжной базы);

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

низкая заработная плата тренеров ДЮСШ Смоленского района.

В ходе реализации мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы» сборные команды Смоленского района ежегодно принимают участие в более ста десяти спортивных мероприятиях по различным видам спорта. Ежемесячно в районе проходят краевые соревнования, что говорит о высокой популярности района, как о месте проведения мероприятий, так и об авторитете наших тренеров, судей и организаторов.

Кроме традиционно проходящих районных летней и зимней Олимпиады, Спартакиады людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), в районе прочно закрепились и стали известны в крае такие спортивные праздники как:

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта, памяти М.С. Евдокимова;

Кубок Алтайского края по настольному теннису, памяти А. Химичева;

Кубок Алтайского края по пляжному волейболу;

Краевой турнир по городошному спорту, памяти А. Попова и И. Печенина;

Краевой турнир по футболу среди ветеранов, памяти В. Достовалова;

Фестиваль спорта, посвященный землякам братьям Марковым и Е. Шпомеру по волейболу и футболу;

Краевой турнир по волейболу среди ветеранов, памяти Н. Бондарчука, проходящий при поддержке АКОО «Смоленское Землячество»;

Краевой турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный Дню России;

Межрегиональный турнир по легкой атлетике, посвященный Дню Народного Единства;

Первенство Алтайского края по гиревому спорту в зачёт спартакиады ДЮСШ.

Смоленский район регулярно принимает и проводит на высоком уровне зональные соревнования летней и зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края.

Район традиционно принимает активное участие в краевых зимних и летних Олимпиадах. В 2020 году сборная района заняла 5 место на зимней Олимпиаде в селе Алтайское и 3 место на летней Олимпиаде в селе Кулунда.

Сборная Смоленского района стала победителем краевой зимней Олимпиады сельских спортсменов  Алтайского края по футболу и шахматам.

В отчетном году район стал лауреатом краевого конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы, заняв 3 место из 47 районов, подавших заявки на участие в конкурсе.

В соответствии с федеральным проектом «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», на стадионе «Победа» в селе Смоленское начато строительство основания для установки оборудования малой спортивной площадки для выполнения нормативов комплекса «ГТО», стоимостью 3 млн. рублей.

В районных средствах массовой информации было более 100 публикаций на тему спорта.

Все одиннадцать показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы показывают положительную динамику, три из них выполнены с превышением, таким образом, исполнение составило более 1 (единицы).

Спортивная жизнь в районе имеет плановый и целенаправленный характер, что создает положительные предпосылки для ведения здорового образа жизни всеми жителями Смоленского района и формирования спортивного резерва сборной района.

|  |  | - Приложение 2 - к решению районного Собрания депутатов - от 23.10.2020 № 78 |
| --- | --- | --- |

Сведения о выполнении индикаторах муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.измерения | за 3 квартал 2020 года |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля населения Смоленского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Смоленского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 51,8 | 47,2 | 91.1 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Смоленского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 56,5 | 53,0 | 93,8 |
| 3 | Доля населения Смоленского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 24,7 | 22,8 | 92,3 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 79,8 | 76,9 | 96,4 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 22,6 | 14,5 | 64,2 |
| 6 | Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 49 | 89 | 181,6 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | % | 80 | 59,2 | 74 |
| 8 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 92,5 | 92 | 99,5 |
| 9 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 35 | 34,4 | 98,3 |
| 10 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 12 | 12,9 | 107,5 |
| 11 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 |

|  | - Приложение 3 - к решению районного Собрания - депутатов - от 23.10.2020 № 78 |
| --- | --- |

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Источники и направления расходов | 2020 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего затрат | 830,0 | 830,0 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2 | из краевого бюджета | 100 | 100 |
| 3 | из местного бюджета | 730,0 | 730,0 |