СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.08.2019 № 44                                                                          с. Смоленское

| О ходе выполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района» на 2019-2021 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Администрации района В.Н. Алмаева о  ходе  выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района» на 2019-2021 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                         А.К. Хамрилов

|  | - Приложение - к решению Смоленского районного Собрания депутатов - от 30.08.2019 № 44 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы»

08.11.2018 года была утверждена муниципальная программа «Газификация Смоленского района» на 2019-2021 годы. В рамках которой выделены денежные средства исключительно только из местного бюджета. Ежегодное финансирование в размере 1 млн. рублей. В результате ограниченного бюджетного финансирования в муниципальной программе запланировано проведение проектно-изыскательские работы.

В целях развития газификации района запланированы прогнозные индикаторы такие как:

- Увеличение протяженности трубопроводов природного газа (на 2019 г.) составит – 31,1 км.

- Увеличение количества котельных на природном газе.

- Увеличение количества газифицированных квартир (на 2019 г.) составит -100 квартир.

19.07.2019 г. в муниципальную программу «Газификация Смоленского района» на 2019-2021 годы внесены изменения. Перечень мероприятий программы был дополнен семью пунктами. Такими как:

1.Распределительный газопровод низкого давления по улицам: Советская, Набережная, Мира, Кирова, Зеленый Клин, Школьная, ул.Заречная, пер.Успенского, пер. Южный с. Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-12, ГРП-13);

2.Распределительный газопровод низкого давления по улицам: Песчаная, пер.Садовый, пер. Гражданский, ул. Молодежная, Заводская, Парковая с. Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-14);

3.Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-16, ГРП-17 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края;

4.Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-22, ГРП-23 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края;

5.Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-4 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края;

6.Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края;

7.Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-19 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края.

Строительство распределительных газопроводов запланировано на 2019-2020 г.г. за счет частных инвестиций.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы в 2019 годы выполнены следующие работы:

- Построен объект газификации «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края»,протяженностью 18,8 км.,

- Построен объект газификации «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» протяженностью 12,3 км.,

Общая протяженность составила 31,1 км. Таким образом индикатор увеличение протяженности трубопровода выполнен на 100%.

Выполнен на 100% показатель увеличение количества газифицированных квартир.

В 2019 году за счет частных инвестиций приступили к работам по газификации районного центра Смоленское ООО «Сибгазстрой» и ОАО «Газпром газораспределение г.Барнаул»

Так ООО «Сибгазстрой» приступил к строительству газораспределительных сетей:

- В районе действия ГРП-14 протяженностью 5,7 км.

- ГПР-12,13 протяженностью 7,4 км.

- ГПР-16,17 протяженностью 9,1 км.

По состоянию на 30.08.2019 г. подрядной организацией проложена магистральная труба обшей протяженностью 17,8 км. Параллельно со строительно-монтажными работами выполняются работы по проектированию и строительству газораспределительных пунктов.

ОАО «Газпром газораспределение г.Барнаул» в 2019 году произвел работы по технологическому присоединению следующих объектов газификации:

1.Газификация жилого многоквартирного дома по ул.Энергетическая 2;

2.Газификация пер.Соболева;

3.Газификация трехквартирного дома по ул. Мартакова 1А;

4.Газификация объекта по ул.Красноярская, 100, Титова 52В.

Администрацией Смоленского района выполнены работы по подготовке к строительству газовой котельной на микрорайон ПМК. Торги по строительству назначены на 26.08.2019 года.