СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.02.2018 № 11                                                                                 с. Смоленское

| О ходе выполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о  ходе  выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Смоленского районного

Собрания депутатов                                                                        А.К. Хамрилов

|  | - Приложение - к решению Смоленского районного Собрания депутатов - от 27.02.2018 № 11 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Газификация Смоленского     района на 2016-2018 годы»

По состоянию на 01.02.2018 г.на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов: п.Кировский, с.Точильное и районный центр с.Смоленское.

По объекту  «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства 40 млн. рублей. Источник финансирования- средства краевого бюджета. По проекту протяженность 18,8 км. проложено 9 км(50%). Срок строительства 7,5 мес.

По объекту «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства составляет 27,8 млн. рублей. Источник финансирования- средства краевого бюджета. По проекту протяженность 12,3 км. проложено 7 км(57%). Нормативная продолжительность строительства 6,5 мес.

По объекту газоснабжения:  Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п.Кировский –п.Раздольный – с.Александровка – с.Точильное Смоленского района Алтайского края». Протяженность газопровода составляет 24,5 км. По состоянию на 01.02.2018 г. проложено 24,5 км(100%). Остаются не выполненными работы по монтажу газопровода через р.Песчаная в районе с.Смоленское и через речку в с.Точильное. В настоящее осуществляются эти виды работ. Стоимость проекта 200 млн. руб. в т.ч. денежные средства Газпрома.

На сегодняшней день завершены работы по строительству объекта «Газопровод высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11,ГПР-18 и низкого ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11,ГПР-18 в с. Смоленское». Данный объект проходит процедуру согласования у  государственного надзора, где выявлено 3 нарушения при строительстве. В настоящее время нарушения подрядной организацией устраняются.

Построены и ожидают в вода в эксплуатацию две модульные котельные на объекты: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ», а также газопровода высокого давления до котельная «Заря». Пуск газа на эти объекты  зависит от ввода в эксплуатацию   объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

Завершаются работы по проектированию внутри  поселкового газопровода с. Новотырышкино, по которому предусматривается газифицировать 844 домовладения.

Техническим заказчиком АКГУП «Алтайские инженерные системы» осуществляется проектирование с последующем строительством Модульной котельной детского сада «Ромашка», Газовой котельной Кировская СОШ, Газовая котельная Точилинская СОШ (включая объекты школа, детский сад, сельсовет, дом культуры), Газовая котельная администрации Кировского сельсовета (включая объекты дом культуры, детский сад). В настоящее время Администрация района оказывает содействие в сборе исходных данных по   подготовке проектов и выдачу ГПЗУ на указанные объекты.

Из запланированных на 2017 год  увеличение количества котельных на природном газе – 6 - исполнено 0 по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета.

Администрацией Смоленского района подготавливается документация на проектирование капитального строительства трех модульных котельных работающих на природном газе: Модульная котельная Школы №1», «Школы № 2», «Модульная котельная здания Администрации района». За счет краевого бюджета изготовлены проекты на три модульных котельных: Модульная котельная дома культуры, Модульная котельная детского сада «Ромашка», Модульная котельная КГБУЗ «Смоленская ЦРБ».

На 2017 год планировалось увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 42,1 км. осуществлена укладка 43,8 км. что составило 104%. По показателю увеличение количества газифицированных квартир запланированных  из 173 квартир осуществили подключение к газораспределительным сетям 173 домовладения или 100%. Однако пуск газа в квартиры в настоящее время не осуществлен.