СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.06.2018 № 29                                                                                     с. Смоленское

| Об исполнении программы социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы за 2017 год. |  |
| --- | --- |

Заслушав отчет начальника Управления экономики Администрации Смоленского района Корогод С.В. об исполнении программы социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы за 2017 год, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Отчет об исполнении программы социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы в 2017 году принять к сведению (прилагается).

2. Администрация Смоленского района разработать Стратегию социально-экономического развития Смоленского района Алтайского края на 2019-2035 годы и План мероприятий по реализации Стратегии.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                             А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 25.06.2018 № 29 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении программы социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы за 2017 год

Программа социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы (далее – Программа) принята решением Смоленского районного Собрания депутатов 28.12.2012 года. Это комплекс мероприятий, направленный на достижение целевых ориентиров и приоритетов развития района до 2017 года. Программа социально-экономического развития Смоленского района -документ среднесрочного планирования, охватывает 5-ти летний период с 2013 по 2017 годы. В программу по мере необходимости вносились изменения.

Главная цель и основные направления Программы сформированы на основе анализа конкурентных сторон Смоленского района.

Основными целями Программы являются обеспечение повышения качества жизни населения, динамичного и устойчивого экономического роста, достижение эффективной конкурентоспособности района на основе развития и максимального использования потенциала. Основными стратегическими целями развития района являются:

- социальная цель – создание условий для роста благосостояния, социального обеспечения и повышение качества жизни населения.

- экономическая цель – повышение производительности и качества продукции, работ и услуг, инвестиционной привлекательности экономики.

Для достижения поставленных в Программе целей органами Администрации района разработаны и утверждены муниципальные программы по различным направлениям деятельности. В 2017 году действовало 14 муниципальных программ, на реализацию которых из районного бюджета израсходовано 26,8 млн. рублей. Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ размещены на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района в разделе «Стратегическое планирование» (Приложение 1).

В целом за 2017 год расходы бюджета, направленные на выполнение  функций, возложенных на органы местного самоуправления, составили 430,8 млн. рублей.  Темп роста к уровню прошлого года - 103 процента. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на образование – 276,4 млн. рублей или 64 процента.

Доходы консолидированного бюджета района в 2017 году составили 441,5 миллионов рублей или 105,3% по отношению к уровню 2016 года. Объем собственных доходов района составил 135,2 млн. рублей. Стоит отметить, что рост собственных доходов обеспечивается не за счет повышения налоговой нагрузки, а в результате проводимой работы по повышению налогового потенциала и улучшению платежной дисциплины. В рейтинге районов Алтайского края по показателю «налоговые и неналоговые доходы бюджетов на душу населения» в 2017 году район занял 38 место, улучшив свои позиции в сравнении с предыдущими годами. Так, в 2014 и 2015 – 47 место, в 2016 – 45 место.

Смоленский район по социально-экономическому развитию отнесен к группе со средним уровнем развития. За 2017 год в рейтинге районов края по социально-экономическому развитию Смоленский район занимает 27 место, за 2016 – 26.

За 2017 год позиции по большинству основных показателей социально-экономического развития сохранены, ухудшены позиции по темпу роста оборота платных услуг на душу населения, розничной торговли, общественного питания и индексу промышленного производства. Значительно улучшены позиции по темпу роста среднемесячной заработной платы.

Отчет о достижении целей и выполнении задач.

Цель 1. Развитие человеческого потенциала.

На 01 января 2018 года на территории района по данным Алтайкрайстата проживало 21714 жителей. За последние пять лет произошло снижение численности населения района на 1881 человек (на 01 января 2013 года проживало 23595 человек).

В отчетном периоде динамика демографических показателей значительно не изменилась. На протяжении последних лет острой остается проблема низкой рождаемости и превышение смертности над рождаемостью. Так, число родившихся в 2017 году составило 259 человек  (382 человека в 2013 году), умерших - 393 человек (424 человека в 2013 году).

Естественная убыль населения возросла с 42 человек в 2013 году до 134 человек в 2017 году.

Миграционная убыль снизилась до отметки 169 человек в 2017 году, это значительно меньше показателей последних лет (в 2016 году  убыль 361, в 2015 - 306, в 2014 - 348, в 2013 -186 человек соответственно).

Задача 1. Развитие рынка труда и занятости

Среднесписочная численность работающих на 01 января 2018 составила 4158 человек.

Среднемесячная  заработная  плата одного работника крупных и средних организаций за 2017 год достигла уровня в 20 338  рублей (за 2013 год 14350 рублей, рост составил 110,7 %).

Уровень регистрируемой безработицы к общему количеству граждан в трудоспособном возрасте на 1 января 2018 года составил 2,6% или 274 человека зарегистрированных безработных (на 1 января 2013 года - 3% или 356 человек). По уровню безработицы район занимает 24 место в рейтинге районов края (в 2016 - 20 место).

Общее количество граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в 2017 году составило 843 человека (в 2013 году - 1024 человека). За 2017 год создано новых и модернизировано 117 рабочих мест (в 2013 году - 52 рабочих места). По численности безработных район занимает 37 место среди районов края (в 2016 году – 29 место).

Программа развития малого предпринимательства и самозанятости рассчитана на решение проблем трудоустройства, особенно в малых селах. Финансирование осуществляется за счет краевых средств. В 2017 году одному из обратившихся граждан в Центре занятости населения района выплачена финансовая поддержка в размере 58 800 рублей на реализацию бизнес - проекта в рамках занятости населения, в 2013 году поддержано 18 бизнес - проектов. Бизнес - проекты рассматриваются комиссией, созданной в Администрации района. Ежегодно финансирование из краевого бюджета на эти цели сокращается.

Задача 2 Реализация молодежной политики

В 2017 году на территории района было зарегистрировано 4823 граждан в возрасте от 14 до 35 лет, или 24% от общей численности жителей района (в 2013 – 5190 человек).

Большую часть составляет молодежь трудоспособного возраста. В различные сферы экономики молодые трудовые ресурсы принимаются неравномерно. В сфере услуг и предпринимательства молодежь уже сегодня составляет значительный процент работающих, в социальной сфере и сфере государственного и муниципального управления доля молодых работников незначительна.

В муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики в Смоленском районе на 2015-2020 годы» определен комплекс мероприятий, направленных на работу с молодежью. В 2017 году функции по координации работы с молодежью возложены на специалиста комитета по образованию и молодежной политике Администрации Смоленского района, на организацию и проведение конкурсных молодежных мероприятий из районного бюджета израсходовано 40,0 тыс. рублей.

В 2017 году делегации района принимали участие в региональных молодёжных форумах: «Социальное предпринимательство - ресурс развития села» и «Алтай - Точки Роста».

Волонтёрскую деятельность осуществляют 10 молодёжных отрядов, объединяющих в своих рядах 229 человек.

Проведен ряд патриотических, экологических, воспитательных и благотворительных акций. В их числе: «Георгиевская ленточка», «Чистые берега», «Мы за ЗОЖ», «Сладкий сюрприз ребёнку», «Зелёная Россия».

К 23 февраля проведен ежегодный районный спортивный праздник среди школьников и учащихся лицея и изготовлены буклеты с именами и биографиями солдат нашего района, погибших в Афганистане и Чечне.

В 2018 году ставка специалиста по работе с молодежью передана в Управление по культуре и спорту Администрации района.

Цель 2 Обеспечение социального благополучия

Задача 3 Развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты

- СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В 2017 году в Смоленском районе состояло на учете 9173 граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, что на 147 человек меньше, чем в 2016 году (в 2013 году 6527 чел.).

Работа Администрации района и Управления социальной защиты населения по Смоленскому району осуществлялась путем оказания адресной поддержки нетрудоспособным гражданам и малоимущим семьям с детьми, инвалидами и семьями с детьми-инвалидами. Проводились организационные мероприятия по повышению эффективности социального обслуживания населения, по оказанию помощи и поддержки в различных видах и формах.

С целью оказания мер социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми, с августа по октябрь 2017 года Администрацией района и КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района»  проведена акция «Соберем детей в школу», в ходе которой 42 семьям (49 детей) оказана помощь  в виде вещей и канцелярских товаров.  В ходе проведения акции было собрано 17150 рублей.

В районе проживает 2190 инвалидов, в том числе детей-инвалидов – 119. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района» постоянно посещают 70 детей с ограниченными возможностями, с которыми  систематически ведется реабилитационная работа.

В отчетном периоде за счет средств федерального и краевого бюджетов  профинансированы мероприятия по оказанию мер социальной поддержки:

- единовременные выплаты 2662 ветеранам труда на сумму 19,8 млн. рублей, 9 труженикам тыла на сумму 69,2 тыс. рублей,  185 реабилитированным гражданам на сумму 11,5 млн. рублей;

- адресная помощь малоимущим гражданам в виде начисления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Услугу получили 870 семей, выплачено 7,1 млн. рублей.

- социальное пособие на погребение не работавших и не являющихся пенсионерами умерших граждан выплачено 62 заявителям на общую сумму 0,4 млн. рублей.

В 2017 году за счет средств районного бюджета выплачена материальная помощь 6 человекам на общую сумму 71,8 тыс. рублей (лечение, погребение, последствия пожара).

- ОБРАЗОВАНИЕ

На 01.01.2018 года система образования Смоленского района представлена сетью из 14 образовательных организаций различных типов, из которых 12 находятся в ведомственном подчинении Комитета по образованию и молодёжной политике, два учреждения дополнительного образования подчинены Управлению по культуре и спорту.

На территории района осуществляет образовательную деятельность учреждение профессионального образования - КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования».

В муниципальной системе образования в 2017 году работало 840 человек, из них 401 педагогический работник.

В 2016 – 2017 годах проведена реорганизация системы дошкольного образования, в ходе которой 4 дошкольные образовательные организации объединены в одно юридическое лицо, 9 детских садов присоединены к общеобразовательным организациям.

Реорганизация образовательных организаций обеспечит возможность получения ряда следующих основных положительных эффектов: возможность формирования единой образовательно-воспитательной среды; повышение коммуникативных связей педагогических работников реализующих программы дошкольного и общего образования; формирование единого государственно  общественного органа управления образованием в рамках одной образовательной организации; повышение эффективности и мобильности использования финансовых, учебных, информационных и кадровых ресурсов; снижение документооборота между образовательными организациями и муниципальным органом управления образованием.

В целях исполнения полномочий в сфере образования разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Смоленском районе на 2015-2020 годы». За 2017 год из районного бюджета на мероприятия программы израсходовано 2,5 млн. рублей, в том числе:

- летний отдых детей – 592,4 тыс. рублей;

- аттестация рабочих мест учреждений образования – 306,4 тыс. рублей;

- выплата единовременных мер социальной поддержки молодым специалистам - 80,0 тыс. рублей;

- выполнение противопожарных мероприятий на объектах образования – 570,7 тыс.  рублей;

- временное трудоустройство несовершеннолетних – 106,8 тыс. рублей;

- видеооборудование ГИА – 200,4 тыс. рублей и др.

В 2017 за счет средств, заложенных в муниципальную адресную инвестиционную программу, проведен ремонты объектов образования на общую сумму 12,3 млн. рублей, в том числе:

- - МБОУ Кировская СОШ – текущий ремонт водопроводной сети на сумму 69 тыс. рублей;

- - МБДОУ Детский сад «Малышок» с. Ануйское – монтаж окон, ремонт крыши на сумму 3985 тыс. рублей;

- - МБОУ Сычевская СОШ – ремонт котельной и туалета на сумму 1877 тыс. рублей;

- - МБОУ Смоленская СОШ №1 – внесение изменений в проектно-сметные работы (корректировка в части реконструкции спортзала) на сумму 34,0 тыс. рублей и капитальный ремонт на сумму 3799,8 тыс. рублей;

- - МБОУ Верх-Обская СОШ – ремонт котельной на сумму 93 тыс. рублей, замена окон - 627 тыс. рублей;

- - МБОУ Катунская СОШ – капитальный ремонт котельной на сумму 840 тыс. рублей

- - ремонт водопровода д/с «Чайка» на сумму 170 тыс. рублей

- - Солоновская СОШ ремонт гаража - 800 тыс. рублей;

- - капитальный ремонт школьной котельной и прокладка теплосети                             до здания д/с «Снегурочка» в с. Точильное - 9,8 тыс. руб.

- СПОРТ

В целях создания условий для укрепления здоровья населения Смоленского района, популяризации и приобщения к регулярным занятием спортом и физической культурой населения в 2017 году продолжала действовать муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» на 2015-2020 годы. За отчетный год из бюджета района на мероприятия программы израсходовано 530,9 тыс. рублей. Денежные средства потрачены на приобретение формы, спортивного инвентаря и проведения соревнований.

В 2017 году сборные команды Смоленского района приняли участие более чем в 130 соревнованиях различного уровня от районных турниров до всероссийских первенств, причем 19 из них прошли на территории нашего района.

Количество жителей Смоленского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в отчетном периоде выросло с 34 % до 36 %.

В тридцать одной группе спортивной школы занимается 470 детей. Тренеры ДЮСШ работают в восьми сёлах района. За 2017 год подготовлены 1 кандидат в мастера спорта, 4 спортсмена 1 разряда и 437 спортсменов массовых разрядов.

Сборная района, состоящая на 80% из выпускников и учащихся ДЮСШ, заняла 13 место на краевой зимней Олимпиаде в с. Завьялово и 4 общекомандное место на краевой летней Олимпиаде в с. Поспелиха.

Говоря о финансировании спорта стоит отметить, что в бюджете района на протяжении последних лет наметилась тенденция к увеличению расходов на спорт. Кроме того, до 200 тыс. руб. в год привлекается внебюджетных средств.

Участие района в краевых ведомственных программах позволяет частично решать проблему комплектования команд спортивным инвентарем. В прошедшем году было получено инвентаря на 210 тыс. рублей.

Вся физкультурно-спортивная деятельность освещается на страницах периодической печати.

- КУЛЬТУРА

В районе действует муниципальная программа «Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы». В 2017 году на реализацию мероприятий программы из районного бюджета израсходовано 29,6 тыс. рублей. Средства потрачены на приобретение инвентаря и проведение детских мероприятий.

За отчетный год произошли изменения в структуре органов управления культурой  района. Завершилась реорганизация учреждений культуры Смоленского района. МБУ «РДК Смоленского района Алтайского края» преобразован в МБУ «МКДЦ» Смоленского района Алтайского края» в состав которого как структурные подразделения вошли все учреждения  района: Дома культуры и сельские клубы; библиотеки; музеи.

Для продвижения предоставляемых услуг населению организуются выездные концерты в малые сёла. Работники учреждений культуры проводят по социальному заказу профессиональные, новогодние праздники, юбилеи в организациях.

Для развития жанров самодеятельного художественного творчества проводятся районные конкурсы и фестивали, вечера памяти. В районе успешно работают 6 народных коллективов.

Подводя итоги работы учреждений культуры за 2017 год, хочется отметить, что они справились с поставленными задачами. Сохранены все культурно - досуговые учреждения, увеличилось число клубных формирований, увеличилось количество библиотек, предоставляющих населению доступ к информационно-телекоммуникационной сети.

Вместе с тем, в отрасли культуры остаются определенные проблемы. На обеспечение работы учреждений выделяется недостаточно финансовых средств, из-за чего нет возможности их оснащения современной компьютерной техникой, недостаточно поступает литературы, имеются проблемы с повышением квалификации сотрудников, несовершенна рекламно-информационная деятельность.

- Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения в районе оказывает КГБУЗ «Смоленская Центральная районная больница», в структуру которого входит:

- участковая больница (УБ) в селе Сычевка;

- 6 амбулаторий (СВА) в селах Солоновка, Новотырышкино, Точильное и поселках Линевский, Кировский, Верх-Обский.

-15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Укомплектованность кадрами центральной районной больницы на 01.01.2018 года составляет 379 работников, в том числе: врачи – 49 человек, средний медицинский персонал – 174 чел., младший медицинский персонал – 21 человек, руководители подразделений 9 человек, прочие – 126 человек.

На 1 января 2018 года дефицит врачей составил 11 человек, среднего медицинского персонала - 7 человек.

В 2017 году состав коек в КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» выглядел следующим образом:

- круглосуточный стационар - 85 коек, в том числе в с. Сычевка - 5 коек;

- дневной стационар - 43 койки, в том числе: с. Смоленское – 17 коек, с.Сычевка – 7 коек, пос. Верх-Обский - 10 коек, с. Новотырышкино - 9.

Администрацией района совместно с руководством ЦРБ проводилась работа по включению в КАИП на 2018 и последующие годы мероприятий по строительству нового здания поликлиники в с. Смоленском. Планируется возведение двухэтажного здания, мощностью до 250 посещений в смену. Набор помещений позволит качественно обслуживать население района. В настоящее время имеющиеся здание поликлиники находится в приспособленном помещении, построенном в 1936 году для сельскохозяйственных нужд. Мощность поликлиники не более 158 посещений в смену, фактически бывает до 450 посещений. Постановлением правительства Алтайского края от 27.04.2018 №146 «Об утверждении перечня 85 особо значимых объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85 летею с момента образования Алтайского края» включено строительство поликлиники в с. Смоленское. Средства будут запланированы в КАИП на 2019-2020 годы.

Задача 4. Создание благоприятной среды жизнедеятельности

В целях повышения доступности и комфортности жилья в районе разработана муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы». В 2017 году 5 семей в районе улучшили жилищные условия. На эти цели направлено 2,2 млн. рублей, в том числе более 1 млн. рублей из муниципального бюджета.

В рамках федеральной программы «Обеспечение жильем ветеранов ВОВ»  из федерального бюджета району выделено 1,2 млн. рублей. Жилищные условия улучшил один ветеран Великой Отечественной войны.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы из федерального бюджета выделено 2,14 млн. руб., из краевого - 0,58 млн. руб., в результате жилищные условия улучшили 2 семьи Смоленского района.

За 2017 год выдано 191 разрешений на строительство и реконструкцию объектов, из них на строительство индивидуальных жилых домов – 165. Больше всего выдано разрешений в п. Верх - Обский, с. Смоленское, с. Новотырышкино, с. Точильное.

По показателю «ввод жилья на 1000 жителей» в рейтинге районов края Смоленский район в 2017 году занял 8 место (в 2016 год – 5 место). По темпу ввода жилья 33 место среди районо края (в 2016 году -37 место).

В 2017 году введено в эксплуатацию 86 объектов, в т. ч. жилых домов 64, общей площадью – 3,8 тыс. м2, объектов производственного назначения 11, общей площадью 5650 м2 и объектов иного назначения 8, общей площадью 3, 4 тыс. м2.

Построено 3 магазина (с. Смоленское, АО «Алтайская крупа»), 4 склада для хранения зерна (ООО «Советская крупа», ООО «Хлеба Алтая»), склад силосного типа (АО «Алтайская крупа»), туристкорекреационные объекты «Трапезная», «Музей Юрта», гостевой дом и база отдыха в с. Новотырышкино, а также поселковый водопровод в с. Новотырышкино. Это все внебюджетные инвестиции в развитие экономики района.

В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы на 2017 год израсходовано 33,7 млн. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 18,4 млн. рублей, местного бюджета – 15,3 млн. рублей. Проведен ремонт на объектах образования (названы выше), а также выполнен ремонт крыши здания дома культуры в с. Новотырышкино – 2,3 млн. рублей, ремонт крыльца Администрации района – 0,5 млн. рублей и погашена кредиторская задолженность за капитальный ремонт здания РДК - 0,25 млн. рублей.

В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения продолжена реализация муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 годы».

При подготовке объектов ЖКХ района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в рамках реализации программы произведена замена водогрейных котлов на котельных в поселках Верх - Обский и Кировский, и на котельной в с. Первомайское Смоленского сельсовета, установлен котел в Катунской СОШ и произведен капитальный ремонт котельной в п. Усть - Катунь. В Смоленском сельсовете выполнен ремонт теплотрассы и замена труб.

По муниципальной программе «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» в 2017 году израсходовано 16,3 млн. рублей, в том числе из местного бюджета 3,3 млн. рублей. В 2017 году введен в эксплуатацию «Газопровод высокого давления до котельной  «Заря». В этом же году построен «Газопровод высокого давления до ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18 и распределительный газопровод низкого давления от ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18» Газификации квартир не проводилась. В 2017 г. освоено 13 млн. руб. краевых бюджетных средств и 3,2 млн. руб. средств местного бюджета на завершение строительства и оплату задолженности.

С целью реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в отчетном периоде начато строительство трех объектов газификации:

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» протяженностью 18,8 км. общей стоимостью 40 млн. рублей. Проложено 9 км (50%), срок строительства 7,5 мес.

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» протяженностью 12,3 км. общей стоимостью 27,8 млн. рублей. Проложено 10 км (81,3%), нормативная продолжительность строительства - 6,5 мес.

3. «Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до п. Кировский –п. Раздольный – с. Александровка – с. Точильное Смоленского района Алтайского края». Протяженность газопровода составляет 24,5 км. На конец года проложено 24,5 км (100%). Остаются не выполненными работы по монтажу газопровода через р. Песчаная в районе с. Смоленское и через р. Точилку в с. Точильное. Стоимость проекта 200 млн. руб. (в т.ч. денежные средства РАО «Газпром»).

В отчетном году построены 2 модульные котельные на объектах д/сад «Петушок», стоимостью более 8 млн. руб.  и «ДЮСШ», стоимостью проекта 200 млн. руб. (в т.ч. денежные средства РАО «Газпром»).

Цель 3. Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности экономики

В 2017 году в районе действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015 – 2017 годы». Финансовая поддержка (гранты начинающим предпринимателям) не оказывалась.

На 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 357 индивидуальных предпринимателей и 100 малых предприятий. Анализ изменения количества субъектов предпринимательства по отраслям показывает, что малый и средний бизнес, как и прежде, сконцентрирован в основном в торговле – 40% и сельском хозяйстве – 13%.

Несмотря на постоянный рост, заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства ниже, чем по полному кругу организаций. Зачастую за счет уменьшения затрат на заработную плату решается вопрос сокращения издержек производства.

В информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, который работает в Администрации Смоленского района, в 2017 году поступило 95 обращений по вопросам регистрации ИП, лицензирования деятельности, финансовой поддержки, составления бизнес-плана и др. При содействии специалиста ИКЦ финансовую поддержку получили 1 субъект малого и среднего бизнеса, 3 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. За 2017 год специалистом ИКЦ организовано 5 семинаров, в которых приняло участие 106 человек.

Продолжает работать Общественный совет по развитию предпринимательства, в 2017 году состоялось 3 заседания, на которых органы муниципальной власти и предприниматели имеют возможность вести диалог по актуальным вопросам развития бизнеса, его участия в социально-экономической жизни района, избран новый председатель.

Потребительский рынок на территории района развивается стабильно. Торговая сеть представлена 170 магазинами. Работает ежедневная ярмарка в с. Смоленское. Немалая доля магазинов в общем количестве торговых объектов реализует продукцию алтайских товаропроизводителей.

В 2017 году оборот  розничной торговли по муниципальному району, по организациям не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 470 млн. руб., в 2016 году - 456 млн. руб. (рост 104%).

В районе работают 9 розничных торговых сетей, из которых самые крупные ТД «Аникс», «Мария-Ра», «Холди», франчайзинговая сеть «Корзинка», ООО «Виола», а также магазины Новотырышкинского и Сычевского сельпо.

По показателям «оборот розничной торговли на душу населения» и «темп роста розничного товарооборота» район в 2017 году район занял 36 и 42 место соответственно. В 2016 году 35 и 16 места. Темп роста розничного товарооборота в течение последних лет падает, что свидетельствует о снижении платежеспособности населения.

Одним из качественных показателей состояния и развития инфраструктуры потребительского рынка является фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов. По итогам 2017 года обеспеченность торговыми площадями в районе составила на уровне 554 кв. м на 1 тыс. жителей, при 431 кв. м в 2016 году (рост 104 %).

Актуальной для района остается оказание платных услуг и их качества, а особенно услуг бытового характера. Количество объектов бытового обслуживания населения в 2017 году составило 64 единицы. В 2017 году объём платных услуг населению по муниципальному району по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 204 млн. 980 тыс. руб., в 2016 году – 212 млн. 490 тыс. руб.

В 2017 году по показателям «оборот платных услуг» и «темп роста оборота платных услуг» район занимает соответственно 4 и 26 места, в 2016 году – 3 и 16.

В районе действует 17 пунктов общественного питания (кроме школьных столовых). В 2017 году введено в эксплуатацию 1 кафе, а 4 прекратили деятельность. В 2017 году оборот сферы общепита составил 13,9 млн. рублей, в 2016 году – 11,6 млн. рублей (рост 119,8%).

По обороту общественного питания на душу населения район в 2017 году занимал 15 место среди районо края, в 2016 году 20 место.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке за 2017 год составил 702,5 млн. руб., что составило 149,6% к уровню 2016 года, в том числе, по субъектам крупного и среднего бизнеса объем инвестиций – 613,6 млн. рублей, или 162,9% к уровню предыдущего года. Основными источниками поступлений по крупному и среднему бизнесу являются привлеченные средства – 333,9 млн. рублей, собственные средства предприятий составили 279,7 млн. рублей и средства бюджетов всех уровней -123,7 млн. рублей (в т.ч. федеральный –500 тыс.  руб., краевой – 67,4 млн. руб., местный бюджет – 55,8 млн. руб.).

За последние 4 года район занимает высокие позиции по показателю «объем инвестиций в основной капитал на душу населения»: в 2017 – 6 место, в 2016 -14, в 2015 -8 , в 2014 -4 место. Это свидетельствует о значительных финансовых вложениях в экономику района.

Основная доля средств федерального и краевого бюджетов инвестирована в строительство и ремонт автодорог и сооружений (около 50 млн. рублей) и строительство газопроводных сетей высокого и низкого давления (около 100 млн. рублей).

Основными сферами инвестиционной деятельности в 2017 году явились:

- сельское хозяйство - приобретено новой техники на 216,7 миллионов рублей, ведется строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства. Значительные вложения осуществило АО «Алтайская крупа».

- ЖКХ и ремонт объектов социальной сферы (детских садов и школ) – 38,1 млн. рублей.;

- сфера туризма - более 120 млн. руб., основную долю, из которых занимают инвестиции в строительство туристского объекта «Сибирская деревня» (более 90 млн. рублей) и развитие туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье» (инвестор ЗАО «Курорт Белокуриха»).

В сфере промышленность в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства составил 984,2 млн. рублей, что на 67,4 млн. рублей, ниже уровня прошлого года, или 93,4%. Индекс промышленного производства в 2017 году составил 97,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Снижение объемов отгруженной продукции собственного производства произошло практически во всех отраслях. Производство пиломатериалов составило 88,2 % к уровню 2016 года, муки из зерновых культур - 80%, изделий хлебобулочных и кондитерских - 85%, кормов растительных - 93,6%, комбикормов - 98,3%, смесей асфальтобетонных дорожных - 84,8%.

Увеличилось производство мебели на 153 тыс. рублей, что составило 144,5% к уровню 2016 года, производство мяса и прочих продуктов убоя на 170% ,  круп, муки грубого помола, гранул на 107,9%.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло снижение объемов реализации сельскохозяйственной продукции и, соответственно, снижение объемов перерабатывающей отрасли.

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе на 2017-2020 годы» проводятся мероприятия направленные на создание условий для устойчивого развития туризма на территории Смоленского района; продвижение туристского продукта Смоленского района, в рамках которой предполагается развитие туристической индустрии на территории района посредством реализации инвестиционных проектов. В 2017 году по программе израсходовано 29,99 тыс. руб., средства пошли на проведение фестиваля «Песчаная» и изготовление печатной продукции.

В 2017 году в сферу туризма инвестировано средств из различных источников более 120 млн. рублей. В ближайшие годы сфера лечебно-оздоровительной и туристской деятельности будет оставаться наиболее инвестиционно привлекательной. Продолжил развитие инвестиционный проект туристического субкластера «Сибирское подворье» (инвестор АО «Курорт Белокуриха»). ТРК «Сибирское подворье» является лидером Алтайского края по количеству событийных мероприятий. Проект «Сибирская деревня» развивается за счет частных инвестиций. 14 субъектов оказывают услуги в сфере туризма в нашем районе.

Количество туристов, посетивших Смоленский район в 2017 году, составило более 160 тыс. человек.

Цель 4. Развитие агропромышленного сектора экономики

Хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 13 сельхозпредприятий и 31 субъект зарегистрирован в качестве крестьянско-фермерского хозяйства, либо индивидуального предпринимателя.

В 2017 году в Смоленском районе действовала муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2015-2017 годы». На реализацию муниципальной программы израсходовано 200 тыс. рублей. Всего агропромышленный сектор района получил более 34 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 30,5 млн. руб., краевого – более 3,5 млн. рублей. Государственная поддержка оказывалась по следующим направлениям: элитное семеноводство, несвязанная поддержка в области растениеводства, возмещение процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, поддержка племенного животноводства, субсидирование на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, поддержка начинающих фермеров, техническое перевооружение.

Гранты начинающим фермерам не предоставлялись.

Администрация района ходатайствовала о поддержке инвестиционного проекта - строительство цеха по переработке молока СПК «Смоленский» в сумме 3,0 млн. рублей. Общий объем финансирования по инвестиционному проекту составил 6,3 млн. рублей, в том числе 3,3 млн. руб. собственные средства предприятия. В настоящий момент заложен фундамент и возведены стены.

В рейтинге районов края по основным показателям развития сельскохозяйственного производства за 2017 год район занимает следующие позиции:

- «скот и птица на убой (в живом весе)» - 45 место, по темпу роста 58 место. Позиции ежегодно ухудшаются;

- «производство молока» - 35 место, по темпу роста – 11 место, по показателю «производство молока» позиции сохранены, по темпу роста улучшены в 2016 было 43 место в рейтинге районов края;

- «надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях» - 20 место, по темпу роста 11 место, позиции практически на том же уровне;

- «поголовье КРС в хозяйствах всех категорий» 37 место, по темпу роста 52, в рейтинге по данному показателю позиции ухудшаются.

Действие программы социально-экономического развития Смоленского района Алтайского края на 2013-2017 годы окончено, новая программа не разрабатывается, так как законодательными актами утверждены документы стратегического планирования и данная программа не является таковой. В Федеральном законе от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законе Алтайского края от 03.04.2015 года №30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае» определены документы стратегического планирования: стратегия социально-экономического развития муниципального образования, прогноз социально-экономического развития муниципального образования бюджетный прогноз муниципального образования и муниципальные программы. Стратегия социально-экономического развития района будет разработана в 2019 году, после утверждения Стратегии развития Алтайского края. В 2018 году ориентируемся на выполнение показателей, определенных прогнозом социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочный период 2018-2020 годы, бюджетным прогнозом Смоленского района. Также, муниципальные программы являются документами стратегического планирования, где утверждены индикаторы и определены мероприятия, направленные на их достижение. В 2018 году действует 15 муниципальных программ. 	Ежегодно подписывается Соглашение между Правительством Алтайского края и администрациями муниципальных районов с целью создания условий для устойчивого социально-экономического развития районов и координации действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Составной частью заключаемых соглашений являются показатели в области планирования социально-экономического развития территорий, которые ежегодно разрабатываются для формирования и реализации целей и приоритетов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Показатели сгруппированы по разделам: индикаторы демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения, индикаторы развития экономического потенциала, индикаторы качества управления местными бюджетами, индикаторы, оценивающие состояние инфраструктуры и социальной сферы, индикаторы, характеризующие муниципальное управление, индикаторы в области энергосбережения (Приложение 2).

На муниципальном уровне контролируется выполнение перечня целевых показателей, характеризующих выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 (Приложение 3).