СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.02.2017 № 17                                                                                 с. Смоленское

| О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2015-2017 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию И.О. начальника Управления сельского хозяйства Администрации Смоленского района Митина В.А. о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2015-2017 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района на 2015-2017 годы» принять к сведению(прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов

Приложение

к решению районного

Собрания депутатов

от 22.02.2017 № 17

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского  на  2015-2017 годы»   в 2016 году

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства Смоленского района на 2015-2017 годы» была утверждена  постановлением Администрации Смоленского района № 1204 от 14.11.2014гг.

Цели программы:

- увеличение производства продукции сельского хозяйства, производимой в Смоленском районе, и повышение ее конкурентоспособности;

- обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве;

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения

Задачи программы:

-  увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур;

- сохранение, восстановление и повышение плодородия почв на основе повышения  эффективности использования минеральных и органических удобрений;

- улучшение обеспеченности современными видами сельскохозяйственной техники и материальными ресурсами; увеличение объема продукции животноводства на основе повышения продуктивности животных и увеличения их поголовья;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования;

- решение проблемы закрепления кадров на селе, стимулирование труда.

Управлением сельского хозяйства Администрации Смоленского района велась целенаправленная работа над выполнением программы с регулярными отчетами перед районным Собранием депутатов.

Господдержка

По состоянию на 31.12. 2016 году на реализацию муниципальной программы «Развития сельского хозяйства» было перечислено     бюджетных средств в объеме 38.443.427руб., в том числе из федерального бюджета 35.629.254 руб., краевого – 2.627.173 руб. из районного бюджета 187000, Государственная поддержка оказывалась по следующим направлениям: элитное семеноводство, несвязанная поддержка в области растениеводства, возмещение процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, племподдержка племенного животноводства, субсидирования на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, поддержка начинающих фермеров,  техперевооружение.

Хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 19 сельхозпредприятия и 31 КФХ и ИП,  в которых занято 682 чел. средняя начисленная заработная плата работников за 10 месяцев 2016 года 13300 рублей, рост к уровню прошлого года составил 102,7%.

Растениеводство

В последние годы отрасль растениеводства развивается стабильно и динамично. Несмотря на сложнейшие погодные условия 2016 года, в период  уборочных работ выпало осадков  выше нормы. Рано выпал снег,7 октября. Из-за этого многие культуры остались, не обмолочены, зерновых  культур около 3100 га, в основном гречиха. Подсолнечник домолотили в декабре .осталось 226га в ООО Начало»   Сохранены лидирующие позиции среди районов Алтайского края  по урожайности зерновых и зернобобовых культур третье место, по валовому сбору зерна десятое место.

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2016году занимали 88695 гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые культуры  64496 гектар, технические  12668 гектаров. Высокие цены и спрос на рынке  технических и масленичных культур стимулировал расширение площадей под  подсолнечником и соей, площади занятые под соей за последние три года выросли в 4 раза, под подсолнечником в три раза. 11373 гектаров было отведено под кормовые культуры. Под урожай 2016 года внесено хозяйствами и КФХ минеральных удобрений в объеме 2949 тонн, что на 518 тонн больше показателя 2015 года. На 1 га пашни внесение минеральных удобрений составило 10,4 кг д.в., что крайне мало, в тоже время ведущее хозяйство ООО « Советская нива» внесли около 250 кг на 1 га пашни.

Производство   зерновых и зернобобовых культур в 2016 году  на уровне среднемноголетних показателей составило 125,6 тыс. тонн, что на 12 % выше индикатора за 2015 год. Выросло производство технических культур получено 9770,4 тонн подсолнечника, что составляет 218,5,% выше индикатора за 2015 год, производство сои выросло к уровню прошлого года на 225% и составило 13207,8 тонн.   Урожайность зерновых и зернобобовых культур 19,5 ц /га, что выше прошлого года на 1,5 ц/га в разрезе культур урожайность основной  продовольственной культуры в структуре посевных площадей занимает 33,7%  яровая  пшеница 17,4 ц/га (+1,3 ц/га к уровню прошлого года).  На второй по объёмам посевных площадей культура  гречиха занимает  26% площадей получена урожайность 11,7 ц/га, что на 3,3 ц/га выше уровня прошлого года. Урожайность  третьей в структуре посевных площадей  культуре овес занимает, 15% составила 22,3 ц/га, ниже прошлого года на 2,2 ц/га. Наивысшая урожайность среди культур получена по озимой пшенице 26,6 ц/га  на 4,5 ц/га выше прошлого года. На отдельных полях урожайность озимых достигала свыше 54 ц/га. Урожайность в разрезе сельхозпредприятий и крестьянско фермерских хозяйств: наивысшая урожайность 37,4 ц/га получена в ООО «Гудвилл», самая низкая 8,3 ц/га у ИП «Чернышева Светлана Владимировна». Одиннадцать хозяйств района превысили общерайонный показатель по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Урожайность технических культур составила 18,2  ц /га- подсолнечника. Наивысшая 32 ц/га с площади 200 га, в ЗАО «Белокурихинское» сои -18,1 ц/га  наивысшая  в ООО «Агро-Сибирь» 23,1 ц/га с площади 2620 га.

Хозяйствами занимающихся животноводством заготовлено 36,6 ц/кед на условную голову, в том числе по видам кормов сена - 12664 тонн, сенажа -19327 тонн, 23685 тонн силоса, 13757 тонн концентратов. Самая высокая кормообеспеченность в ООО «Агро-Сибирь» 40,1 ц/кед на условную голову. Подводя итоги в  2016 года необходимо отметить и то, что в сельхозпредприятиях всех форм собственности проведена определенная работа по закладке основ урожая 2017 года: вспахано зяби- 60473га. что больше прошлого года на 5500га.; посеяны озимые культуры на площади 8096 га. , что 2073 га. больше прошлого года.

Инвестиции

В 2016 году продолжалось строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства, на это израсходовано 11.3 млн.. руб. в животноводстве построено   откормочная площадка, телятник холодного содержания, родильное отделение зерносклады, два мехтока,  зерносушилка Приобретено новой техники на 458,7 миллионов рублей, что больше на 319,2 млн. руб.

в том числе 18 тракторов , 21 зерновой комбайн, другая с/х техника. Всего объём инвестиций в приобретение основных средств составил 470 млн.. рублей.

Животноводство

Животноводством в районе занимаются 7 сельхозпредприятий и 14 КФХ и ИП  и  личные подсобные хозяйства населения, в  которых по состоянию на 01.01.2017 года в которых содержится- 11800 голов КРС (ПГ-12123-98,2%) в том числе коров- 4946 голов (ПГ-4993-99,1%), свиней- 4600 голов (ПГ-7870-58,4,%), овец и коз- 3165 голов (ПГ-3014-105%), лошадей- 1497 голов (ПГ-1414-106%) Производство молока во всех категориях хозяйств составило 19030    тонн (ПГ- 19734 тонн-96,4%), мяса на убой в живом весе составило 3028тонн (ПГ- 3506 тонн-86,3%). 59% молока и 52% мяса производится в ООО «Агро-Сибирь».  Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях-3966 кг на корову , среднесуточный привес КРС-485 грамм., свиней-285 грамм. Выход телят на 100 коров составил 73 теленка. Наивысшая молочная продуктивность коров в ООО «Агро-Сибирь» - 6447 кг, рост к уровню прошлого года составил -822 кг. Продолжается работа по технической и технологической модернизации животноводства.

Кадры

Кадровое обеспечение  АПК  Смоленского района направлено на обеспечение сельхозпредприятий руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях.  Для поддержки молодых специалистов АПК  района оформляются субсидии на единовременное пособие. Разработаны условия трудового соревнования среди сельхозпредприятий и КФХ за достижение наивысших показателей в отрасли. При подведении итогов трудового соревнования на празднике День сельхозработника награждаются победители трудового соревнования почетными грамотами и денежными премиями. Ежегодно проводятся районные конкурсы "Лучший по профессии" среди  техников по воспроизводству стада КРС, мастеров машинного доения, на базе Смоленского лицея  конкурс пахарей.  Руководители и специалисты предприятий работников АПК принимают участие в агропромышленных  выставках,  конференциях, презентациях новой техники. Совместно с институтом повышения квалификации работников АПК проводится  учеба по повышению квалификации специалистов и руководителей, начинающих фермеров. В школах района Смоленским лицеем проводится профориентация по сельским профессиям. Сельхозпредприятия обучают специалистов по целевому набору в АГАУ. В районной газете «Заря» постоянно освещаются материалы о сельском хозяйстве с публикацией материалов  о передовиках производства, молодых специалистах, начинающих фермерах.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно постановления  Администрации района от 03.07.2014 г. №672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» оценивается средним уровнем эффективности.

Приложение 1

Сведения  о выполнении индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.измерения | 2016 |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Производство зерновых культур | тонн | 106500 | 125642 | 118,0 |
| 2 | подсолнечника | тонн | 4500 | 9770 | 217 |
| 3 | поголовье КРС | голов | 12900 | 11800 | 74 |
| 4 | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 5700 | 4219 | 86,4 |
| 5 | производство молока | тонн | 22010 | 19030 | 71,3 |
| 6 | производство мяса на убой | тонн | 4250 | 3028 |  |
| 7 | средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях, | кг | 3350 | 3966 | 118,4 |
| 8 | количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | 10 | 39 | 390 |

Приложение 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 план | 2016 факт | % выполнения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 200 | 187 | 93,5 |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 200 | 187 | 93,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |