СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.06.2017 №  40                                                                                с. Смоленское

| О ходе выполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о  ходе  выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов

Приложение

к решению районного

Собрания депутатов

от 19.06.2017 №  40

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского     района на 2016-2018 годы»

В рамках муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» «Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»,  с которым  заключен муниципальный контракт № 32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

Функции технического заказчика и осуществления строительного контроля выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь сводом правил по проектированию и строительству авторским надзором за строительством зданий и сооружений СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п.6.1,6.2,6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года подрядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.

Проектной документацией предусматривается газификация 770 жилых домов. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м.. Подрядной организацией закончены строительно-монтажные работы. В настоящее время осуществляются работы по сдачи исполнительной документации контролирующим организациям (АИС, гостехнадзор) для проверки соответствия построенного объекта. Администрацией Смоленского района направлена претензия к ООО «Строй-Мастер» о нарушениях  выявленных в ходе проверки заказчиком качества выполненных работ, в частности подрядчиком не принимаются меры к благоустройству поврежденной строительством территории.

23 июня 2015 года были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства:

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края». Общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей. Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края». Общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей. Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.

В настоящее время завершены работы по строительству двух модульных котельных на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ».

На сегодняшний день выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 метров построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром». Работы на этих объектах не окончены по причине затягивания сроков сдачи ООО «Строй-Мастер» работ по строительству объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства  Алтайского края поручило АКГУП «Алтайские инженерные системы» вести работы по проектированию газопроводной сети в с.Новотырышкино и проектирование линейного объекта  «Распределительный газопровод низкого давления от ГПР-16, ГРП-17 в с.Смоленское». В настоящее время данной организацией запрашивается и обрабатывается необходимая документация. Финансирование проекта осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Из запланированных на 2017 год  увеличение количества котельных на природном газе – 6 - исполнено 0 по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета.

Администрацией Смоленского района подготавливается документация на проектирование капитального строительства трех модульных котельных работающих на природном газе: Модульная котельная Школы №1», «Школы № 2», «Модульная котельная здания Администрации района». За счет краевого бюджета изготовлены проекты на три модульных котельных : Модульная котельная дома культуры, Модульная котельная детского сада «Ромашка», Модульная котельная КГБУЗ «Смоленская ЦРБ».