СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

16.12.2016  №  66                                                                               с. Смоленское

| О ходе работ по газификации Смоленского района |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова О ходе работ по газификации  Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе  работ по газификации  Смоленского района принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов

Приложение

к решению районного

Собрания депутатов

от 16.12.2016  №  66

Информация

О ходе работ по газификации Смоленского района

В рамках муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы» « Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»,  с которым  заключен муниципальный контракт № 32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

Функции технического заказчика и осуществления строительного контроля выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь сводом правил по проектированию и строительству авторским надзором за строительством зданий и сооружений СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01 октября 2014 года подрядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.

Проектной документацией предусматривается газификация 790 жилых домов. В настоящее время газифицировано 790 квартир. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м. По состоянию на 16.12.2016 г. проложено 30 0259 м  газопровода. Срок производства по муниципальному контракту и заключенному дополнительному соглашению закончен 30.09.2016 г.

Администрацией Смоленского района направлены претензии к ООО «Строй-Мастер» о нарушениях  выявленных в ходе проверки заказчиком качества выполненных работ, в частности подрядчиком не принимаются меры к благоустройству ранее выполненных работ.

На 16 декабря 2016 года  подрядной организацией были выполнены работы 99%. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по геодезии и исполнительской документации. Завершены установки фундаментов и ограждений на построенных ГРП-8 ул.Совхозная, ГРП-9 ул.Юбилейная, ГРП-11 ул.Титова, ГРП-18 ул.Озерная. Однако в связи с понижением температур окраска контрольных трубок не произведена. Данные работы перенесены на весенний период.

Ход выполнения работ по строительству газопровода остается на постоянном контроле районной Администрацией, АИС, авторским надзором ООО «Восток». 04.10.2016 г.  проведена рабочая встреча с представителями сторон муниципального контракта с выездом на объект. Так было принято решение о начале производства контрольных вскрытий прокладке газопроводных сетей по участкам.

23 июня 2015 г. были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства:

1. «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 41 682,18 тыс. рублей.

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов

2. «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» общая стоимость объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 31086,85 тыс. рублей

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.

Направлено письмо на имя заместителя губернатора Алтайского края Чинякова Н.Н. об осуществлении финансовой поддержки из краевого бюджета на строительства данных объектов газификации и определения конкретных сроков начала строительства.

В настоящее время завершаются работы по строительству двух модульных котельных на объектах: МБДОУ «Детский сад «Петушок» и МБДОД «Смоленская ДЮСШ». 	Строительство выполняла подрядная организация ООО «Алтайпром» за счет средств краевого бюджета. На сегодняшний день выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 м. построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром». Работы на этих объектах не закончены  веду  затягивания сроков сдачи ООО «Строй-Мастером» работ по строительству объекта «Газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».