СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.02.2015      №    19                                                                     с. Смоленское

| О ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 год». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника отдела Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Дружинина В.Ю. о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 год», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 год» принять к сведению (прилагается).

2.Управлению ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района продолжить работу по выполнению программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 год».

3.Администрации района  на каждой очередной сессии  районного Собрания депутатов  информировать о ходе работ  по газификации Смоленского района.

4.Редакции газеты «Заря» (Н.А. Неугодова) совместно с заинтересованными службами постоянно освещать ход выполнения программы.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социально-экономической политике (Н.А. Леоненко).

6. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                      А.К.Хамрилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению районного

Собрания депутатов

от   27.02.2015  №   19

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы»

Отделом по газификации Управления ЖКХ строительства архитектуры и газификации в 2014 году в целях увеличения объемов газопотребления, обеспечения надежного, устойчивого функционирования источников теплоснабжения, повышения качества жизни населения района, и развития газификации района выполнены следующие мероприятия:

подготовлены исходные данные на проектирование объектов газификации «Распределительный газопровод в пос. Кировский» и «Распределительный газопровод в с. Точильное»,на этих территориях определены жилые и административно-производственные здания для подключения к газу и определено месторасположение газорегуляторных пунктов;

проведено собрание с жильцами многоквартирных домов по ул. Целинной в с. Смоленское, на котором принято решение о переводе всех жилых помещений на индивидуальное отопление, работающее на природном газе (май 2014);

подготовлена конкурсная документация в Главное Управление экономики и инвестиций Алтайского края на технического заказчика и право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству газопровода в с.Смоленское.

Техническим заказчиком на объект «Газопровод высокого давления до ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18 и распределительный газопровод низкого давления от ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18» в с.Смоленское  определен АКГУП «Алтайские инженерные системы» г.Барнаул, подрядчиком ООО «Строй-Мастер» г. Барнаул. Одним из первых в Алтайском крае оформлен в собственность и введен в эксплуатацию объект соответствующий всем требованиям «Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-21 в с. Смоленское» протяженностью 7,4 км.

В 2014 году началось строительство двух объектов газификации «Газопровод высокого давления до котельной Заря» протяженностью 6 км.,  подрядчик СГС «Тюмень». Объект строится за счет средств ОАО «Газпром».  Данная магистраль будет снабжать газом весь районный центр, включая промышленные и производственные объекты. Строится  «Газопровод высокого давления до ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18 и распределительный газопровод низкого давления от ГРП-8 ГРП-9 ГРП-11 ГРП-18» протяженностью 30 км с подключением 900 квартир, срок сдачи объекта февраль 2016 года.

В плане газификации Смоленского района строительство газовых котельных муниципальных объектов. Проекты модульных котельных детского сада «Петушок» и «ДЮСШ» с подключением детского сада «Колосок» получили положительное заключение государственной экспертизы и внесены в программу строительства на 2015 год. Модульные котельные «Смоленская ЦРБ», «Дома культуры» и детского сада «Ромашка» проходят государственную экспертизу - период строительства 2016 год.

В 2015 году запланированы проектные работы объектов «Модульная котельная Школы №1» и  «Модульная котельная Школы №2», их проекты необходимо подготовить к сентябрю текущего года.

С целью реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» запланировано строительство двух объектов газификации «Распределительный газопровод в с.Точильное» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский».Проектная документация газопровода в пос. Кировский находится на государственной экспертизе.

В марте 2015 года запланировано проведение собраний со всеми жильцами многоквартирных домов с целью получения технических условий и перевода всех жилых помещений на индивидуальное отопление, работающее на природном газе. Переход всех жилых и нежилых помещений на индивидуальное отопление проводится с целью, ухода от централизованной системы отопления и ликвидаций нерентабельных котельных на угле.

В с. Смоленское Смоленского района Алтайского края действуют три сети распределительного газопровода низкого давления: от ГРП-20, от ГРП-3 от ГРП-21 построено 29.3 км газопроводных сетей высокого и низкого давления. Газифицировано 352 квартиры, введены в эксплуатацию 2 котельные

Основная проблема в плане газификации района это низкая платежеспособность населения. Рекомендовано увеличить темп газификации частных домовладений, так как в условиях рыночных отношений цены на услуги подключения к распределительным сетям и газового оборудования будут увеличиваться.

По всем интересующим вопросам обращаться в кабинет №21 - Дружинин Вячеслав Юрьевич