СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.08.2015    №    60                                                                         с. Смоленское

| О ходе работ по газификации Смоленского района |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации С.В. Желтова о ходе работ по газификации  Смоленского района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

- Информацию о ходе работ по газификации Смоленского района

принять к сведению (прилагается).

Глава района                                                                                     А.К. Хамрилов

Приложение

к решению районного

Собрания депутатов

от_28.08.2015  №  60

Информация

О ходе работ по газификации Смоленского района

В рамках программы Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края совместно с Администрацией Смоленского района, в порядке, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года  был определен подрядчик, ООО «Строй-Мастер»  с которым  заключен муниципальный контракт №32100.8/14-6 от 01. октября 2014 года на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11. ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края».

Функции технического заказчика и осуществления строительного выполняет АКГУП «Алтайские инженерные системы» на основании муниципального контракта № 14/100 от 07 июля 2014 года, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Во исполнение требований  Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ, руководствуясь СП 11-110-99. Администрацией Смоленского района 01.11.2014 года был заключен муниципальный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Восток» как с разработчиком рабочей документации по проекту.

В соответствии с п.п. 6.1, 6.2, 6.3 муниципального контракта №32100.8/14-6 от 01. октября 2014 года порядная организация взяла обязательства выполнить все строительно-монтажные работы предусмотренные  контрактом, приложениями к нему и проектной документацией с надлежащим качеством, в установленные сроки и полном соответствии с проектной документацией.

Проектной документацией подразумевается газификация 900 жилых домов. Общая протяженность газопровода составляет 30 259 м.

На 1 августа 2015 года  подрядной организацией были выполнены работы по укладке газопровода в объеме 11 396 м. В ходе осуществления техническим заказчиком строительного контроля  за выполнение работ были зафиксированы нарушения проектной документации при укладке 2 300 м газопровода, 536 метров были переложены.

В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний технического заказчика, и продолжается укладка сетей газопровода.

Ход выполнения работ по строительству газопровода остается на постоянном контроле районной Администрации.

23 июня 2015 г. были получены положительные заключения государственной экспертизы технической документации на объекты капитального строительства:

1 «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» сведения об общей стоимости объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляют 41 682,18 тыс. рублей.

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.

Предполагаемое количество газифицированных домов 315 (354 кв).

Протяженность газораспределительных сетей составляет 18,8025 м.

2 «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края» сведения об общей стоимости объекта капитального строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляют 31086,85 тыс. рублей

Источник финансирования- средства краевого и местного бюджетов.

Предполагаемое количество газифицированных домов 177 (372 кв).

Протяженность газораспределительных сетей составляет 12,325 м.

Источником финансирования проектной документации является местный бюджет. С проектной организацией «Сибгипросельхозмаш» был согласован график погашения задолжности на 14 месяцев на общую сумму 6 941 000 рублей.

По финансированию строительства данных сетей нами было сделано обращение в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края о внесении изменения в график финансировании на 2015 год с целью обеспечения загрузки межпоселкового газопровода, строительство которого будет осуществляться ОАО «Газпром».

В настоящее время ведутся работы по строительству двух модульных котельных на объектах:  детский сад «Петушок» и ДЮСШ. 	Строительство выполняется за счет средств  краевого бюджета.

На сегодняшний день выполняется процедура ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6 150 м. построенного ООО «СГС» за счет средств ОАО «Газпром».