АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2017 № 216                                                                                 с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2016 год (прилагается).

2.	Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации района                                                            Л.В.Моисеева

Приложение к Постановлению Администрации Смоленского района от 21.03.2017 №216

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2016 год.

За отчетный год  произошли изменения в структуре органов управления культурой района. Началась реорганизация учреждений культуры. В ноябре 2016 года  МБУ «РДК Смоленского района Алтайского края» переименован в МБУ «МКДЦ» Смоленского района Алтайского края.

«Центру культуры и спорта им. М. Евдокимова» в п. Верх – Обский присвоено звание модельное учреждение культуры.

Проведены показательные мероприятия: масленицы, районный день работников сельского хозяйства, фестиваль «Песни нашего кино», посвящённый году Российского кино, день инвалида и др.  Разработаны рекомендации по развитию библиотечного дела в районе: каждая сельская библиотека имеет свое основное направление работы, рекомендации по дальнейшему развитию историко-мемориального музея А.Соболева.

- Анализ показателей деятельности учреждений культуры района:

|  | 2015 год | 2016 | + - |
| --- | --- | --- | --- |
| Число читателей | 9201 | 9395 | + |
| Число посещений | 86396 | 89003 | + |
| Книговыдача | 255123 | 260927 | + |
| Книжный фонд | 180400 | 178406 | - |
| Количество формирований всего | 122 | 143 | + |
| В них участников-человек | 1413 | 1716 | + |
| Число посещений в музеях | 10675 | 5488 | - |

На средства, полученные в результате присвоения статуса «Модельное учреждение культуры» Верхне – Обскому центру культуры и спорта им. М. Евдокимова пошиты костюмы для народного хора «Серебряна» и приобретена звукоусилительная аппаратура  для обновления материально – технической базы этого учреждения, на базе которого проходит Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки». Удалось привлечь спонсорские средства на пошив костюмов  Деда Мороза. Большую финансовую поддержку оказывает ЗАО «Санаторий Россия».

Работники учреждений культуры проводят по социальному заказу профессиональные, новогодние праздники, юбилеи в организациях. Заработанные деньги частично идут на социальную поддержку работников.

Для  развития жанров самодеятельного художественного творчества проводятся районные конкурсы и фестивали:

- «Звездный дождик» - конкурс юных дарований;

- «Задорный каблучок» - танцевальный конкурс;

- Фестиваль вокально- хоровых коллективов «Песня – душа моя», посвященный памяти М.К.Апарнева;

- «Золотой голос» - конкурс вокального мастерства.

Проходит фестиваль памяти местного поэта, писателя, журналиста Г.Веревкина «Тайны опавших листьев», а также вечер памяти местного поэта Е. Логачева.

В районе успешно работают 6 народных коллективов. Народный хор «Росинка» (КУК ЦКДО Смоленского сельсовета), имеющий это звание 15 лет, претендует на более высокую награду – звание «Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Алтайского края».

Вновь активизировал свою работу ветеранский коллектив «Ещё не вечер», ранее известный не только на краевой сцене, но и за её пределами.

Подводя итоги работы учреждений культуры за 2016 год, хочется отметить, что они справились с поставленными задачами:

- сохранены все учреждения;

- увеличилось число клубных формирований;

- улучшилось качество проводимых мероприятий;

- улучшилась материально-техническая база (перекрыта крыша Точилинского СДК, частично заменены окна дома культуры);

-  отремонтирован памятник воинам, погибшим в годы ВОВ в  Солоновке;

- наметились шаги по повышению качества формирования библиотечных фондов, совершенствованию организации библиотечного обслуживания населения,

- повышена доступность учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями;

- увеличилось количество библиотек, предоставляющих населению доступ информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

Вместе с тем, в отрасли культура остаются определенные проблемы. На обеспечение работы учреждений выделяется недостаточно финансовых средств, из-за чего нет возможности оснастить учреждения современной компьютерной техникой, увеличить поступления литературы, имеются проблемы с повышением квалификации сотрудников, не совершенна рекламно-информационная деятельность.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры Смоленского района»

на 2015 – 2020 годы за 2016

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2016 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % |  | 7 |  | 7 | 1,0 |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей, чел. |  | 10,8 |  | 10,8 | 1,0 |  |  |  |  |
| 33 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края к средней заработной плате в Алтайском крае, % |  | 82,4 |  | 46,9 | 0,569 |  |  |  |  |
| 44 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге,% |  | 6,8 |  | 6,8 | 1,0 |  |  |  |  |
| 55 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей), % |  | 7 |  | 7 | 1,0 |  |  |  |  |
| 66 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей района, % |  | 6,5 |  | 6,5 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2016 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 26,32 |  | 30 | 87,73 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочников, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Подключение общедоступных библиотек района к сети Иинтернет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 33 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, праздников народного календаря |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, ремесел, фольклера, национально-культурных центров |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, альбомов, каталогов, сборников, календарей |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  |  | 71,178 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности |  |  | средний |  |  |  |  |  |  |