АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 № 252                                                  с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации района                                                        Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 31.03.2017 № 252

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие образования и молодёжной политики

в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Система образования:

Система образования Смоленского района представлена сетью 27 образовательных организаций различных типов. Из которых 24 находятся в ведомственном подчинении Комитета по образованию и молодёжной политике,  два учреждения дополнительного образования подчинены Управлению по культуре и спорту.

На территории района осуществляет образовательную деятельность учреждение профессионального образования, КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования».

Кадровые ресурсы муниципальной системы образования:

В муниципальной системе образования работает 840 человек, из них 401 педагогический работник.

По привлечению молодых педагогических кадров в Смоленский район принимаются следующие меры:

- выпускникам ВУЗов, ССУЗов в первый год педагогической деятельности выплачивается единовременное пособие социальной поддержки в размере 20,0 тыс. рублей (2013 г.- выплачено 5 чел., из них 1 воспитатель ДОУ, 4 педагогические работники школ, 2014 г. – 8 чел., из них 1 воспитатель ДОУ, 5- учителя, 1 воспитатель ГПД, 1 старший вожатый, 2015 г. – 6 чел., из них 1 воспитатель ГПД, 5 учителя, 2016 г. – 4).

- производятся дополнительные выплаты в первые три года работы  (40% должностного оклада - 1 год, 30% должностного оклада – 2 год, 20% должностного оклада – 3 год);

- предоставляются меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;

- молодые специалисты имеют возможность участвовать в отборе претендентов на получения единовременного краевого пособия молодым специалистам, работающим в малокомплектной школе. (В 2013 году в районе получил пособие 1 педагог, в 2014 году 3, в 2015 году 2, 2016 - 1).

Молодые специалисты имеют возможность участвовать в программах по улучшению жилищных условий: «Льготная ипотека для молодых учителей», «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае на 2011-2015 годы».

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 2016 году составляет 15,8 % от общего числа педагогических работников (2013 г. - 16,0%, 2014 г. – 15,6 %, 2015 г. – 16,8%).

Систематически проводится профориентационная работа с учащимися школ, «Ярмарка профессий».

Проводится содействие в организации педагогических практик на базе образовательных организаций, нуждающихся в педагогических кадрах, с возможностью последующего трудоустройства, с учетом данной прогнозной потребности.

Осуществляется взаимодействие с Алтайским государственным гуманитарным педагогическим университетом имени В.М. Шукшина.

В части повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров ведётся индивидуальная работа с образовательными организациями и педагогическими работниками, предлагаются различные варианты профессиональной переподготовки. За 3 года прошли переподготовку 12 учителей, 5 - проходят, 1 – заявлен.

Все педагоги школ имеют педагогическое образование. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составляет 100%.

Из 76 воспитателей ДОО 67 имеют педагогическое образование, 9 обучается заочно. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составляет 100%.

Дошкольное образование:

В 2016 году в районе осуществляли образовательную деятельность 13 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 1 школа-детский сад, которые  посещало 998 детей. На базе общеобразовательных школ работало 9 ГКП (130 детей). 2 ребёнка–инвалида получали образование на дому.

Таким образом, 1130 детей были охвачены услугами дошкольного образования, что составляло 78 % удовлетворенности населения в услугах.  По сравнению с прошлым годом количество детей, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилось на 95 человек.

Число мест в дошкольных образовательных организациях в течение последних пяти лет увеличено на 400 за счет ввода в эксплуатацию новых дошкольных образовательных организаций и открытия дополнительных групп в существующих учреждениях.

Из вариативных форм получения дошкольного образования наиболее востребованными являются ГКП открываемые на базе общеобразовательных организаций.

Во всех детских садах района проводится работа по поэтапному переходу на ФГОС дошкольного образования.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях составляла 1100,00 рублей в месяц. Последнее её повышение было в 2011 году.

Постановка детей на регистрационный учет для зачисления в дошкольные образовательные организации осуществлялась в соответствии с требованиями через портал электронных услуг в сфере образования.

Общее образование:

В системе общего образования осуществляли образовательную деятельность 10 школ, в составе которых 5 филиалов.

Численность учащихся на 1 сентября 2016 года составляла 2774 человека, что на 137 детей больше к данному периоду 2015 года. Средняя наполняемость классов 14,5.

Занятия в школах района были организованы в одну (первую) смену.

В 9 школ и 2 филиала осуществлялся ежедневный подвоз детей, что составляло 10,9% учащихся школ.

В  10 школах и 3 филиалах предоставлялось горячее питание. Общий охват учащихся питанием составлял 87,5 %. Из муниципального бюджета на дотацию питания учащихся из малообеспеченных семей в 2016 году выделено 489,3 тыс. рублей.

В установленные сроки (до 01 октября 2016 года) была завершена работа по электронному учету детей в региональном сегменте единой межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в которую включены данные обо всех детях, обучающихся в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования.

Воспитание и дополнительное образование:

На территории района зарегистрировано 5204 несовершеннолетних. Проживает 47 семей находящихся в социально опасном положении (СОП), в которых 111 детей. К уровню 2015 г. число семей находящихся в СОП увеличилось на 2. Находящихся в них детей на 15.

Состоит на учете в органах системы профилактики 24 несовершеннолетних из них 13 учащиеся школ. По сравнению с 2015 годом число несовершеннолетних и учащихся школ, стоящих на учете возросло на 4 человека (2012 г. – 22 несовершеннолетних, из них 17 учащихся школ, 2013 г. – 27 (19), 2014 г. – 28 (19) 2015 г. 20 (13).

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе в 2016 году являлось участие в проекте «Всероссийское движение школьников».

Охват учащихся школ дополнительным образованием через систему учреждений дополнительного образования составлял 43,2%.

В 2016 году из муниципального бюджета на организацию летнего труда и отдыха учащихся направлено 577,4 тыс. рублей (2013 г. – 465 т.р., 2014 г. – 495 т.р., 2015 г. – 525,6 т.р.).

Фонд оплаты труда временных рабочих мест для несовершеннолетних составил 105,6 тыс. рублей.

На территории муниципалитета в течение летних каникул  (1, 2 смена) были открыты 9 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, из них 3 летних оздоровительных лагеря (555 детей), 5 профильных смен (177) и 1 палаточный лагерь (20). На базе 4 образовательных организаций образованы были летние площадки (86 детей). Из 1342 школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, было охвачено летним отдыхом, оздоровлением и занятостью 1212 детей.

В загородных лагерях отдохнуло 38 учащихся, 19  приняли участие в краевых профильных сменах, в санаториях Алтайского края отдохнули и прошли курс лечения – 25 детей.  В военно-полевых сборах приняли участие 38 учащихся 10 класса.

Детско-юношеской спортивной школой проведены спортивные сборы на базе палаточного лагеря с 20 учащимися.

Дополнительно за счет средств федерального бюджета выделенных району в сумме 1405,00 тыс. рублей 75 детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в загородных лагерях Алтайского края, 7 в оздоровительном лагере на Черном море.

Из 16 подростков, состоящих на учете  в органах профилактики, были заняты трудом и отдыхом 10 детей.

Процент охвата учащихся летним отдыхом составил 60,0  % (69,9 – 2014 г., 55,7 – 2015 г.),   из   них  детей,   находящихся  в   трудной    жизненной ситуации – 81%.

Организация образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ:

В 2016 году в районе обучалось 67 детей-инвалидов школьного возраста (из них 2 по форме семейного образования), 153 ребёнка с ОВЗ. Не обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет.  В последние годы наблюдается рост числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (2014 год – 192, 2016 – 218). Из 346 первоклассников 28 дети с ОВЗ.

С 1 сентября 2016 года в школах района начат поэтапный переход на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

С 2014 по 2016 год все педагоги, работающие с учащимися 1 классов прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию, коррекционной работе, работе с детьми с ОВЗ.

В 4 школах созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Данные образовательные организации на основании заключены соглашения с общеобразовательными организациями школьных округов являются базовыми по инклюзивному образованию, коррекционной работе, работе с детьми с ОВЗ, а также совместному использованию имеющегося учебного оборудования.

Молодёжная политика:

В 2015 году на территории района было зарегистрировано 4812 граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 6 семей улучшили свои жилищные условия. На эти цели было направлено более 4 млн. рублей, в том числе 1501,3 тыс. рублей муниципального бюджета.

Делегации района приняли участие в 2 региональных молодёжных форумах: «Социальное предпринимательство-ресурс развития села» и «Алтай -точки роста».

Осуществляли волонтёрскую деятельность 9 молодёжных отрядов объединяющих в своих рядах 950 человек.

Проведен ряд патриотических, экологических, воспитательных и благотворительных акций. В их числе «Георгиевская ленточка», «Чистые берега», «Мы за ЗОЖ», «Подарок Деда мороза».

О ходе реализации  муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики

в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района | 160,00 | Муниципальный бюджет. Выплата единовременных мер социальной поддержки молодым специалистам | Комитет по образованию и делам молодёжи | 100 % молодых педагогических работников получили единовременную социальную поддержку |
| 2 | Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Смоленского района | 530,0 | Муниципальный бюджет. Выполнение противопожарных мероприятий на объектах образования | Комитет по образованию и делам молодёжи | Выполнены требования пожарной безопасности в части установки АПС. В трёх учреждения проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель зданий |
| 3 | Дошкольное образование | 0,0 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи |  |
| 4 | Доступная среда | 0,0 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи |  |
| 5 | Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся | 576,7 | Муниципальный бюджет. Временное трудоустройство несовершеннолетних. Оплата путёвок в лагеря с дневным пребыванием и профильные смены | Комитет по образованию и делам молодёжи | Каникулярным отдыхом и оздоровлением охвачено в летний период 2015 года 55,7% учащихся |
| 6 | Молодёжь Смоленского района | 27,4 | Муниципальный бюджет. Организация и проведение конкурсных молодёжных мероприятий | Комитет по образованию и делам молодёжи | Увеличение до 34,1% доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |

Объём финансирования мероприятий в 2016 году муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной

политики в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Таблица 2

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Всего затрат | 4736,0 | 1294,1 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | районный бюджет | 4736,0 | 1294,1 |

Сведения об индикаторах программы

«Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Таблица 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | 2016 г. (план) | 2016 г. (факт) |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 89,0 | 92,0 | 95,0 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % | 74,0 | 75,0 | 77,0 | 77,0 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,51 |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | 60,0 | 75,0 | 98,0 | 100 |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 34,0 |
| 6 | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 80 |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19 |
| 8 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 91,0 | 94,0 | 100,0 | 100 |
| 9 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % | 75,0 | 76,0 | 80,0 | 88,0 |
| 10 | Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 33,4 | 43,0 | 64,7 | 64,7 |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 |
| 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 35,0 | 37,0 | 65,0 | 65,7 |
| 14 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,8 | 98,8 | 99,0 | 100 |
| 15 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 15,8 |
| 16 | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и муниципального бюджетов | Чел. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 56,0 |
| 18 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 |
| 19 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
| 20 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | - | - | 100 | 100 |
| 22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 |
| 23 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА – 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | - | 1,5 | 1,5 | 2,6 |