АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018 № 153                                                                                       с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы» за 2017 год (прилагается).

2.  Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                            Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 20.02.2018 № 153

Годовой отчет о ходе  реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы» за 2017 год

Основные итоги развития сферы малого и среднего предпринимательства

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) имеет большое значение в решении социально-экономических задач на территории Смоленского района. Данное направление является одним из приоритетных, определенных программой социально-экономического развития района на 2013-2017 годы.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Смоленского района последовательно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как, насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет, сокращая при этом уровень безработицы.

В районе работает 102 малых и средних предприятий, их число увеличилось по сравнению с прошлым годом, в 2016 году - 90 предприятий.

В структуре СМСП наиболее многочисленна категория индивидуальных предпринимателей, составляющая на 01.01.2018 года - 459 единиц. Изменение количества индивидуальных предпринимателей выглядит следующим образом: в 2015 году – 517, в 2016 году- 519. Сокращение количества  индивидуальных предпринимателей связано с введением нового порядка применения контрольно кассовой техники в сфере торговли.

Являясь динамично развивающимся важнейшим элементом рыночной экономики района, СМСП присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер. Анализ изменения количества субъектов предпринимательства по отраслям показывает, что малый и средний бизнес, как и прежде, сконцентрирован в основном в торговле – 40,9% и сельском хозяйстве – 13,4%.

Несмотря на постоянный рост, заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства ниже, чем по полному кругу организаций. Зачастую за счет уменьшения затрат на заработную плату решается вопрос сокращения издержек производства. Среднемесячная зарплата на одного работника субъектов малого бизнеса по сравнению с 2016 годом увеличилась на 104% и в 2017 году составляла  – 12200 рублей.

За 2017 год объем налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составил 53 млн. рублей или 57,4% от доходов, поступающих в районный бюджет.

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются:

1) дефицит квалификационных кадров в малом и среднем предпринимательства;

2) низкий уровень официальной заработной платы на предприятиях малого бизнеса;

3) недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской  деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности;

4) затрудненный доступ СМСП, особенно начинающих, к финансово-кредитным ресурсам.

Существующие проблемы можно решить только объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов предпринимательства, Общественного совета предпринимателей при главе Администрации района, Администрации Смоленского района.

В районе создается база системной государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На территории района представлены ее элементы разной направленности - финансовые, имущественные, информационные и другие.

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

В  2017 года в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы»  финансовая  поддержка субъектам предпринимательства в виде грантов для начинающих субъектов малого бизнеса не оказывалась, в связи отсутствием софинансирования из краевого и федерального бюджетов.

Поддержка в виде грантов начинающим субъектам предпринимательства за 5 лет оказана 14 СМСП на сумму 3250,0 тыс. рублей, в том числе в, в 2012 году – 3 на сумму 480,0 тыс. рублей, в 2013 году- 3 на сумму 900,0 тыс. рублей, в 2014 году – 4 на сумму 970,0 тыс. рублей, в 2015 году – 2 на 300,0 тыс. руб., в 2016 году – 2 на 600,0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год |  |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего финансовых затрат | 100,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 100,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |

Информационно-консультационная поддержка

В информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, который работает в Администрации Смоленского района, в 2017 году поступило 155 обращений, из них консультаций - 93. Вопросы разные – регистрация ИП, лицензирование деятельности, финансовая поддержка, составление бизнес-плана и  др. В 2017 году проведено 4 семинара по вопросам предпринимательской деятельности, которые посетило более 100 человек.

При содействии специалиста ИКЦ финансовую поддержку получил 1 СМСП, в том числе через Центр занятости населения.

Количество субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных при содействии ИКЦ в 2017 году - 3.

Инфраструктурная поддержка малого и среднего

предпринимательства

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через официальный сайт администрации района «Смоленский-район.рф». На сайте, в разделе «Предпринимательство», размещена актуальная информация: муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объявления о конкурсах на оказание финансовой поддержки, иная информация, необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

Деятельность Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

В районе продолжает работать Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Администрации Смоленского района. В 2017 году состоялось 3 заседания, на которых органы муниципальной власти и предприниматели ведут диалог по актуальным вопросам развития бизнеса, его участия в социально-экономической жизни района.

Оценка эффективности МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2015-2017 годы»

за 2017 год

| Оценка значения индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | 2016 год |  |  |  |  |  | Оценка значения индикатора, S |
|  |  | факт |  |  | план |  |  |  |
| 1 | Количество СМСП, ед. | 459 |  |  | 610 |  |  | 0,752 |
| 2 | Доля населения занятого в сфере СМСП в общей численности экономически активного населения района, % | 29,0 |  |  | 28,9 |  |  | 1,003 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата СМСП, руб. | 12200 |  |  | 12150 |  |  | 1,004 |
| 4 | Объем налоговых поступлений в бюджет района от СМСП, млн. руб. | 53,3 |  |  | 57 |  |  | 0,935 |
| 5 | Количество СМСП, получивших государственную поддержку,ед. | 0 |  |  | 3 |  |  | 0,000 |
| 6 | Количество вновь созданных рабочих мест СМСП, ед. | 75 |  |  | 28 |  |  | 2,679 |
| 7 | Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения, кв.м. | 546 |  |  | 435 |  |  | 1,255 |
| 8 | Удельный вес обеспеченности населенных пунктов торговыми точками, % | 87 |  |  | 96,7 |  |  | 0,900 |
|  | Показатель | 2017 год |  |  |  |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
|  |  | факт |  | план |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | Достижение результата, R |
| 1 | Обеспечение деятельности ИКЦ |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, фестивалей, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства, обучающих мероприятий среди СМСП, |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Популяризация успешного опыта организации и ведения бизнеса, в т.ч. формирование и размещение материалов в СМИ |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Поддержка начинающих СМСП путем предоставления целевых грантов |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  | 53,33 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности |  | средний |  |  |  |  |  |