АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018 № 152                                                                                      с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017-2020 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной «Программы развития туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017-2020 годы» за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                             Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 20.02.2018 № 152

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развития туризма в Смоленском районе

Алтайского края на 2017-2020 годы» за 2017 год

В 2017 году в сферу туризма на территории Смоленского района инвестировано средств из различных источников более 125,0 млн. рублей. В ближайшие годы сфера лечебно-оздоровительной и туристской деятельности будет оставаться наиболее инвестиционно- привлекательной.

АО «Курорт Белокуриха» реализует инвестиционные проекты в рамках туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» - туристско-развлекательный комплекс «Сибирское подворье», в том числе ТРК «Рыбацкая деревня», конеферма «Конный двор», «Парк животных ледникового периода», «Ранчо - Простоквашино».

На территории района осуществляется строительство субкластера «Белокуриха - 2».

Продолжается развитие туристских объектов на территории района - гостевого дома «Кержацкие палати», кемпинга «Бобровая Заимка», базы «Юртовая усадьба», усадеб «Три А», «Клевое место», «Жуковых», парк-отеля «Алтай-Green», гостевого комплекса «Золото Алтая». На усадьбе «Три А» работает своя сыроварня, которая производит различные виды сыров.  В 2017 году сыр «Алтайский камамбер» стал финалистом регионального конкурса «Туристический сувенир».

В 2017 году Администрация района совместно с предпринимателями, Верхне - Обским центром культуры и спорта имени М.С. Евдокимова, приняла активное участие в специализированной выставке внутреннего и въездного туризма «АлтайТур.АлтайКурорт», которая проводилась в ТРЦ «Пионер» города Барнаула. На выставке была представлена информация о существующих туристических объектах и услугах Смоленского района.

На территории ТРК «Сибирское подворье» в с. Новотырышкино проводятся событийно-развлекательные мероприятия фестивали «Сибирская масленица», «АлтайФест», молодежный международный форум «АТР», которые привлекают огромное количество туристов и гостей не только из России, но и других стран.

Ежегодно в п. Верх - Обский проходит всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени М.С. Евдокимова «Земляки».

Районная Администрация приняла активное участие в подготовке и проведении ежегодного краевого спортивно туристического фестиваля «Песчаная-2017».

В 2017 году Администрация района приняла участие  в краевом конкурсе «Лидеры туриндустрии».

Оценка эффективности муниципальной программы «Программа

развития туризма в Смоленском районе Алтайского края на 2017-2020 годы» за 2017 год

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2017 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровительные услуги, ед. |  | 10 |  | 7 | 1,429 |  |  |  |  |
| 2 | Темп роста туристического потока |  | 192 |  | 120 | 1,600 |  |  |  |  |
| 3 | Темп роста численности занятых в сфере туризма |  | 103 |  | 102 | 1,010 |  |  |  |  |
| 4 | Темп роста налоговых поступлений от оказания туристических услуг |  | 102 |  | 102 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2017 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 29,99 |  | 40 | 43 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 1 | Информационная поддержка раздела "туризм" на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Формирование и регулярное предоставление информации на туристический интернет портал Алтайского края "Визиталтай" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Размещение информации о туробъектах, событийных мероприятиях, инвестиционных программах в СМИ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Информационная поддержка раздела инвестиционная деятельность на официальном интернет-сайте Администрации Смоленского района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Создание туристско-экскурсионного кластера "Сибирь изначальная" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Создание туристическо-рекреационного кластера "Белокуриха" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Консультации и помощь в подготовки бизнес-планов для привлечения грантов и участия в конкурсе субсидирования части затрат гостевых домов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Формирование реестра объектов придорожного сервиса |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление и установка дорожных указателей к объектам туризма, баннеров. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка территории для проведения в фестивале "Песчаная", с.Солоновка |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Содействие в подготовки кадров для сферы туризма |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Организация, проведение, участие в выставках ярмарках, круглых столах, конкурсах. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Привлечение владельцев туробъектов для прохождение сертификации для вступления в Ассоциацию "Крестьянское гостеприимство" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Издание буклетов, проспектов, туристических карт и прочей печатной продукции. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  |  | 86,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень эффективности |  |  | Высокий |  |  |  |  |  |  |