АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018 № 135                                                                           с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2017 год (прилагается).

2.	Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                         Л.В.Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 16.02.2018 № 135

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2017 год.

За отчетный год произошли изменения в структуре органов управления культурой района. Завершена реорганизация учреждений культуры. Открыто новое учреждение МБУ «МКДЦ» Смоленского района Алтайского края, которое включает в себя 35 структурных подразделений.

Проведены показательные мероприятия: масленица, районный день работников сельского хозяйства, краевой фестиваль вокально – хоровых коллективов, посвящённый памяти Л.С. Калинкина, первый межрайонный фестиваль вокально – хоровых коллективов, посвящённый памяти нашего земляка, композитора, заслуженного деятеля культуры Алтайского края М.К. Апарнева «Песня – душа моя». Разработаны рекомендации по развитию библиотечного дела в районе: каждая сельская библиотека имеет свое основное направление работы, рекомендации по дальнейшему развитию историко-мемориального музея А.Соболева.

- Анализ показателей деятельности учреждений культуры района:

|  | 2016 год | 2017 год | % роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Число читателей | 9395 | 9395 | 100 |
| Число посещений | 89003 | 89003 | 100 |
| Книговыдача | 260927 | 260927 | 100 |
| Книжный фонд | 178406 | 178458 | 100,03 |
| Количество формирований всего | 143 | 145 | 101,4 |
| В них участников-человек | 1716 | 1686 | 98,3 |
| Число посещений в музеях | 5488 | 9000 | 164,0 |

За счёт спонсорских  средств частично заменена звукоусилительная аппаратура в Старо – Тырышкинском сельском клубе. Большую финансовую поддержку оказывает ЗАО «Санаторий Россия».

Работники учреждений культуры проводят по социальному заказу профессиональные, новогодние праздники, юбилеи в организациях.

Для  развития жанров самодеятельного художественного творчества проводятся районные конкурсы и фестивали:

- «Звездный дождик» - конкурс юных дарований;

- «Задорный каблучок» - танцевальный конкурс;

- I межрайонный фестиваль вокально- хоровых коллективов «Песня – душа моя», посвященный памяти М.К. Апарнева;

- «Золотой голос» - конкурс вокального мастерства.

- «Театральный разъезд» районный фестиваль театральных коллективов.

Проходит фестиваль памяти местного поэта, писателя, журналиста Г.Веревкина «Тайны опавших листьев», а также вечер памяти местного поэта Е. Логачева.

В районе успешно работают 6 народных коллективов: Народный хор «Серебряна» (Верх – Обского СДК); народный ансамбль русских народных инструментов «Сибирский самоцвет» (Смоленская ДШИ); народный ансамбль русской песни «Узорье» (Смоленский РДК); народный театр (Смоленский РДК); народный ансамбль «Сибирячка» (Новотырышкинского СДК); народный хор «Росинка» (Смоленского РДК ), отметивший в декабре 2017 года 15-и летний юбилей с момента присвоения коллективу звания «народный самодеятельный коллектив Алтайского края». Народный хор «Росинка», претендует на более высокую награду – звание «Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Алтайского края».

Подводя итоги работы учреждений культуры за 2017 год, хочется отметить, что они справились с поставленными задачами:

- сохранены все учреждения;

- увеличилось число клубных формирований;

- улучшилось качество проводимых мероприятий;

- улучшилась материально-техническая база - улучшилась материально-техническая база (приобретена звукоусилительная аппаратура в Старо – Тырышкинском сельском клубе; приобретена зеркальная фотокамера  CANON для съёмок и фотографии районных мероприятий. ).

- наметились шаги по повышению качества формирования библиотечных фондов, совершенствованию организации библиотечного обслуживания населения,

- повышена доступность учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями;

- с каждым годом продолжает увеличиваться  количество библиотек, предоставляющих населению доступ информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

Вместе с тем, в отрасли культура остаются определенные проблемы. На обеспечение работы учреждений выделяется недостаточно финансовых средств, из-за чего нет возможности оснастить учреждения современной компьютерной техникой, увеличить поступления литературы, имеются проблемы с повышением квалификации сотрудников.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2017 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % |  | 8 |  | 7,1 | 1,157 |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей, чел. |  | 6,9 |  | 10,8 | 0,639 |  |  |  |  |
| 33 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края к средней заработной плате в Алтайском крае, % |  | 53,7 |  | 100 | 0,569 |  |  |  |  |
| 44 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге,% |  | 6,9 |  | 6,9 | 1,0 |  |  |  |  |
| 55 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей), % |  | 12 |  | 10 | 1,0 |  |  |  |  |
| 66 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей района, % |  | 6,7 |  | 6,5 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Оценка степени финансирования муниципальной программы – 98,77%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2017 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 30,0 |  | 29,6 | 98,77 |  |  |  |  |
|  | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 77,7% . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочников, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, праздников народного календаря |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, ремесел, фольклора, национально-культурных центров |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 66 | Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, альбомов, каталогов, сборников, календарей |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 92,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень эффективности |  | высокий |  |  |  |  |  |  |