АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017 №174                                                                                  с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе на 2016 - 2020 годы» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года  № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  района                                                                 			       Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 28.02.2018 № 174

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2017год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Смоленского  района № 239 от 06.04.2017 года.

Основными  целями  муниципальной  программы  являются  стабилизация  уровня  преступлений  и  иных правонарушений  на территории  района  за счет совершенствования  эффективной  многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

укрепление сил, средств и материально-технической базы  субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики  преступлений и правонарушений;	повышение уровня правовой культуры населения, включая формирование  мотивации участвовать в обеспечении правопорядка и содействовать правоохранительным органам  и общественным объединениям правоохранительной направленности;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

В ходе выполнения муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты.

По итогам 12 месяцев 2017 года общий массив зарегистрированных преступлений по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,6 % и составил 478 преступлений.

Уровень преступности на 10 тысяч человек населения составил  212 преступлений (2016  год – 207).  Количество  тяжких и особо тяжких преступлений  увеличилось с 65 до 81 преступлений, то есть на 24,6 %.  Наибольшее число (44,9 %) в общей структуре преступности занимают кражи. Доля особо тяжких преступлений против личности, таких, как  убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования  составила  2,5%,  доля грабежей и разбойных нападений – 1,0%, доля преступлений линии незаконного оборота наркотиков  – 8,1 %, доля экономических преступлений – 1,0 %.

Общее количество  убийств  увеличилось до 4 фактов (2016-1), увеличилось количество фактов изнасилования  с 0 до 2 фактов.

Общее количество краж увечилось с 202 до 215 фактов, в том числе по делам по которым предварительное следствие обязательно увеличилось на 43,3 %  с 97 до 139 фактов. Увеличилось количество краж из квартир с 21 до 28 фактов, увеличилось количество краж из баз, складов и магазинов с 8 до 19 фактов, увеличилось количество фактов неправомерного завладения транспортным средством с 2 до 9 фактов.  Осталось на уровне прошлого года количество краж скота 11 фактов.

Сократилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью с  11 до 6 фактов, в  том  числе повлекших смерть с 3 до 2 фактов, грабежей с 7 до 5 фактов.

Число лиц, привлеченных за совершение административных правонарушений компетенции органов внутренних (кроме нарушений ПДД) за тот же период составило  844 человек  (2016 год – 1339), что в  расчете на 10 тысяч населения составляет 383  (2016 год - 595).

Анализ уровня преступности дает основания для вывода о возможном росте числа  зарегистрированных  преступлений  на территории района в предстоящем  периоде.

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Смоленском районе  на 2016 - 2020 годы» за 2017 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –77,8 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | 212 | 205 | 97 |
| 2 | Число лиц, привлеченных за совершение административных правонарушений компетенции органов внутренних дел в расчете на 10 тыс. населения (кроме нарушений ПДД) | 383 | 650 | 59 |

Оценка степени финансирования  МП – 100%

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 15,0 | 15,0 | 100 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 75%

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение видеокамерами помещений Районного Дома культуры в с.Смоленское с выводом видеоинформации на компьютер данного учреждения. | 1 |
| 2 | Обеспечение выхода членов народных дружин совместно с сотрудниками полиции для участия в охране общественного порядка не менее 1 раза в месяц в каждом сельском поселении района. | 1 |
| 3 | Поощрение членов народных дружин и граждан, оказавших существенную помощь полиции по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и правонарушений, в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также за активное участие в профилактической деятельности | 1 |
| 4 | Организация ежемесячного информирования населения посредством районной газеты, официального сайта района о совершенных в районе наиболее значимых, тяжких и особо тяжких преступлениях, структуре преступности и правонарушений, наиболее распространенных и наиболее опасных видах совершенных преступлений, проблемах профилактики правонарушений | 1 |
| 5 | Организация публикаций в районной газете: результатов сложившейся в районе практики замены наказаний, не связанных с лишением свободы, на реальные сроки лишения свободы с периодичностью не реже один раз в полугодие; о положительных примерах социальной адаптации, изменения жизненной позиции лицами с антиобщественной ориентацией, ранее судимыми, алкоголиками, наркоманами, страдающими иными порочными наклонностями с периодичностью не реже один раз в год | 0 |
| 6 | Организация в районном краеведческом музее тематической выставки по истории создания и деятельности органов внутренних дел в районе, публикация положительных отзывов о данной выставке в районной газете, на официальном сайте района | 0 |
| 7 | Выявление работодателей, имеющих возможность создания рабочих мест для лиц, осужденных к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы (исправительные работы, обязательные работы), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация трудоустройства лиц указанной категории | 1 |
| 8 | Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 84,3%

Уровень эффективности – высокий.