АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018  № 171                                                                          с. Смоленское

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2016 – 2020 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014 № 672 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2016 – 2020 годы» за 2017 год.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 22.02.2018 № 171

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района на 2016-2020 годы» за 2017 год

В 2017 году на территории Смоленского района улучили свои жилищные условия 5 молодых семей, что на 1 семью меньше, чем запланировано (план – 6 семей), на очередь в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе на 2016-2020 годы» встало 9 семей. Было исключено из программы 4 семьи: 1 семья по причине достижения одним из супругов возраста превышающего 35 лет, 2 семьи на основании личного заявления об исключении из программы, 1 семья по причине получения социальной выплаты по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Получили Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства - 4 семьи.

В 2017 году была произведена выплата по 1 свидетельству, выданному в конце 2016 года, в размере 420 800,0 рублей из средств муниципального бюджета, также в 2017 году была произведена выплата в соответствии с исполнительным листом серия ФС № 008033224 от 07.06.2016 г., выданным Смоленским районным судом Алтайского края по делу №  2-388/2016 в размере 300 600,0 рублей из местного бюджета 29.12.2016 г. Семье Павловой О.В. на счет Близнякова А.В.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Смоленского района на 2016-2020 годы» за 2017 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП –  83,3%.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | 5 | 6 | 0,833 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | 2227,3 | 2227,3 | 100 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение ежегодного объема средств районного бюджета реализацию мероприятий программы | 1 |  |
| 2 | Формирование сводного списка Участников программы и предоставление его в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | 1 |  |
| 3 | Подготовка пакета документов для участия района в конкурсном отборе муниципальных образований Алтайского края для участия в реализации программы | 1 |  |
| 4 | Заключение соглашения с Администрацией Алтайского края о реализации программных мероприятий | 1 |  |
| 5 | Определение количества претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, в соответствии с заложенными в бюджет средствами | 1 |  |
| 6 | Постановка на учет семей желающих участвовать в реализации программы | 1 |  |
| 7 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 |  |
| 8 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 |  |
| 9 | Предоставление в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи программы отчетов об использовании средств федерального бюджета, краевого бюджет и местного бюджета, выделенных на предоставление социальных выплат | 1 |  |
| 10 | Обеспечение освещения целей и задач программы, хода ее реализации в районных средствах массовой информации | 1 |  |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 94,44 %.

Уровень эффективности  – высокий