Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 06.03.2019  № 232

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие образования и молодёжной политики

в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Система образования:

Система образования Смоленского района представлена сетью 14 образовательных организаций различных типов, из которых 12 находятся в ведомственном подчинении Комитета по образованию и молодёжной политике, два учреждения дополнительного образования подчинены Управлению по культуре и спорту и молодёжной политике.

На территории района осуществляет образовательную деятельность учреждение профессионального образования, КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования».

Кадровые ресурсы муниципальной системы образования:

В муниципальной системе образования работает 750 человек, из них 371 педагогический работник (2017 г. 840 и 401 соответственно).

По привлечению молодых педагогических кадров в Смоленский район принимаются следующие меры:

- выпускникам ВУЗов, ССУЗов в первый год педагогической деятельности выплачивается из муниципального бюджета единовременное пособие социальной поддержки в размере 20,0 тыс. рублей (2013 г.- выплачено 5 чел., 2014 г. – 8 чел., 2015 г. – 6 чел., 2016 г. – 4 чел., 2017 г. – 3, 2018 г. - 5).

- производятся дополнительные выплаты в первые три года работы (40% должностного оклада - 1 год, 30% должностного оклада – 2 год, 20% должностного оклада – 3 год работы);

- предоставляются меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;

- молодые специалисты имеют возможность участвовать в отборе претендентов на получения единовременного краевого пособия молодым специалистам, работающим в малокомплектной школе. (В 2013 году в районе получил пособие 1 педагог, в 2014 году 3, в 2015 году 2, в 2016 году – 1, в 2017 году – 1, в 2018 году - 2).

Молодые специалисты имеют возможность участвовать в программе по улучшению жилищных условий: «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае».

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 2018 году составляет 14,7 % от общего числа педагогических работников (2013 г. - 16,0%, 2014 г. – 15,6 %, 2015 г. – 16,8%, 2016 г. – 15,8, 2017 г. – 14,3%).

Систематически проводится профориентационная работа с учащимися школ, «Ярмарка профессий».

Проводится содействие в организации педагогических практик на базе образовательных организаций, нуждающихся в педагогических кадрах, с возможностью последующего трудоустройства, с учетом данной прогнозной потребности.

Осуществляется взаимодействие с Алтайским государственным гуманитарным педагогическим университетом имени В.М. Шукшина и Алтайским государственным педагогическим университетом.

В части повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров ведётся индивидуальная работа с образовательными организациями и педагогическими работниками, предлагаются различные варианты профессиональной переподготовки.

Все педагоги школ имеют педагогическое образование. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составляет 100%.

Из 77 воспитателей ДОО 68 имеют педагогическое образование, 9 обучается заочно. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составляет 100%.

Дошкольное образование:

В период 2016 -2017 годов проведена реорганизация системы образования в ходе которой, дошкольной образовательной организацией в статусе юридического лица является одна образовательная организация, 9 дошкольных образовательных организаций утратили статус юридического лица и присоединены к базовым общеобразовательным организациям.

В 2018 году 1030 детей посещало дошкольные образовательные организации              (2017 г. – 1042)  На базе общеобразовательных школ работало 4 ГКП (67 детей) (2017 г. - 5 ГКП (85 детей)). 2 ребёнка–инвалида получали образование на дому (2017 г. – 2).

Таким образом, 1099 детей были охвачены услугами дошкольного образования, что составляло 70 % удовлетворенности населения в услугах  (2017 г. – 1127 (78 %).

Из вариативных форм получения дошкольного образования наиболее востребованными являются ГКП открываемые на базе общеобразовательных организаций.

Во всех детских садах района проводится работа по поэтапному переходу на ФГОС дошкольного образования.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях составляла 1100,00 рублей в месяц. Последнее её повышение было в 2011 году.

Постановка детей на регистрационный учет для зачисления в дошкольные образовательные организации осуществлялась в соответствии с требованиями через портал электронных услуг в сфере образования.

Общее образование:

В системе общего образования осуществляли образовательную деятельность 10 школ, в составе которых 5 филиалов.

Численность учащихся на 1 сентября 2018 года составляла 2980 человек (2016 – 2774, 2017 г. – 2901), что на 79 детей больше к данному периоду 2017 года. Средняя наполняемость классов 15,7 (2017 г. - 14,88).

Занятия в школах района были организованы в одну (первую) смену.

В 9 школ и 2 филиала осуществлялся ежедневный подвоз детей, что составляло 12,4 % учащихся школ (2017 г. 12,75%).

В 10 школах и 3 филиалах предоставлялось горячее питание. Общий охват учащихся питанием составляет 92 % (2017 г. – 88,6%) Из муниципального бюджета на дотацию питания учащихся из малообеспеченных семей в 2018 году выделено 433,6 тыс. рублей.

В установленные сроки (до 20 сентября) была завершена работа по электронному учету детей в региональном сегменте единой межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в которую включены данные обо всех детях, обучающихся в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования.

Воспитание и дополнительное образование:

На территории района проживает 3398 семей, в которых 5204 несовершеннолетних.

На едином социальном учете состоит 39 семей (2016 г. – 44, 2017 г. – 34), в них проживает 100 детей (2016 г. – 97, 2017 г. – 73).

Состоит на учете в органах системы профилактики 22 несовершеннолетних (2017 г. -17). Из них 15 учащиеся школ (2017 г. - 11), 4 учащиеся КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования» (2017 г. – 6).

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе в 2018 году являлось формирование новой культурно-воспитательной среды, вовлечение всех общеобразовательных организаций района в реализацию деятельности Российского движения школьников.

Охват учащихся школ дополнительным образованием через систему учреждений дополнительного образования составил 26,5% (2017 г. – 31,2%).

В 2018 году из муниципального бюджета на организацию летнего труда и отдыха учащихся направлено 600,0 тыс. рублей (2013 г. – 465 т.р., 2014 г. – 495 т.р., 2015 г. – 525,6 т.р., 2016 г. – 577,4 т.р., 2017 г. – 599,4 т.р.).

Фонд оплаты труда для создания временных рабочих мест для несовершеннолетних составил 111,0 тыс. рублей (2016 г. - 105,6 т.р., 2017 г. – 111,0 т.р.).

На территории муниципалитета в течение летних каникул были открыты 9 детских лагерей на базе образовательных организаций, из них 8 летних оздоровительных лагеря (524 ребенка), 1 профильная смена (225) и 1 палаточный лагерь (97). На базе 5 образовательных организаций работали летние площадки (145 детей). Из 1383 школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, было охвачено летним отдыхом, оздоровлением и занятостью 749 детей (54,1%).

В загородных лагерях отдохнуло 36 учащихся, 82 приняли участие в краевых профильных сменах, в санаториях Алтайского края отдохнули и прошли курс лечения – 4 детей. В военно-полевых сборах приняли участие __ учащихся 10 класса.

Из 15 школьников, состоящих на учете  в органах профилактики, были заняты трудом и отдыхом 15 детей.

Процент отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным трудом учащихся в 2018 году составил 95,7 % охвата учащихся летним отдыхом составил 42,1 % (55,7% – 2015 г., 87% – 2016 г., 93% - 2017 г.).

Организация образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ:

В 2017 году в районе обучалось 65 детей-инвалидов школьного возраста (из них 2 по форме семейного образования), 169 детей с ОВЗ. Не обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет.  В последние годы наблюдается рост числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (2014 год – 192, 2016 – 218, 2017 - 234). Из 365 первоклассников 22 дети с ОВЗ.

С 1 сентября 2016 года в школах района начат поэтапный переход на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. На 1 сентября 2017 года на начальной ступени общего образования обучалось 38 детей с ОВЗ (1 кл. – 22, 2 кл. – 16).

С 2014 по 2016 год все педагоги, работающие с учащимися 1 классов прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию, коррекционной работе, работе с детьми с ОВЗ. Работа по повышению квалификации педагогов для работы с детьми с ОВЗ проводится в плановом режиме.

В 4 школах созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 5 школах обеспечена доступность в здания маломобильным группам населения. Данные образовательные организации на основании заключены соглашения с общеобразовательными организациями школьных округов являются базовыми по инклюзивному образованию, коррекционной работе, работе с детьми с ОВЗ, а также совместному использованию имеющегося учебного оборудования.

О ходе реализации  муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики

в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района | 100,0 | Муниципальный бюджет. Выплата единовременных мер социальной поддержки молодым специалистам | Комитет по образованию. ОО района | 100 % молодых педагогических работников получили единовременную социальную поддержку в размере 20,00 тыс. рублей |
| 2 | Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Смоленского района | 920,00 | Муниципальный бюджет. Выполнение противопожарных мероприятий на объектах образования | Комитет по образованию. ОО района | Выполнены требования пожарной безопасности в части установки АПС. В трёх учреждения проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель зданий |
| 3 | Улучшение инфраструктуры ОО | 530,00 | Муниципальный бюджет. Проведение ремонтных работ | Комитет по образованию. ОО района | Улучшение инфраструктуры ОО |
| 4 | Дошкольное образование | 150,00 | Муниципальный бюджет. Повышение теплового режима в ОО | Комитет по образованию. ОО района | Повышение теплового режима в ОО |
| 5 | Доступная среда | 849,9 | Обеспечение доступности в ОО маломобильных групп населения (учащихся) | Комитет по образованию. ОО района | Обеспечение доступности в ОО учащегося относящегося к категории маломобильных групп |
| 6 | Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся | 711,00 | Муниципальный бюджет. Временное трудоустройство несовершеннолетних. Оплата путёвок в лагеря с дневным пребыванием и профильные смены | Комитет по образованию. ОО района | Каникулярным отдыхом и оздоровлением охвачено в летний период 2018 года 42,1% учащихся |

Объём финансирования мероприятий в 2018 году муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной

политики в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Таблица 2

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Всего затрат | 3260,9 | 3260,9 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | районный бюджет | 3260,9 | 3260,9 |

Сведения об индикаторах программы

«Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2014 – 2020 годы»

Таблица 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | 2018 г. (план) | 2018 г. (факт) |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 89,0 | 92,0 | 100,0 | 58,0 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % | 74,0 | 75,0 | 77,0 | 77,0 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,51 |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | 60,0 | 75,0 | 98,0 | 100,0 |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 34,0 |
| 6 | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 30,0 | 40,0 | 78,0 | 85,0 |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19 |
| 8 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 91,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % | 75,0 | 76,0 | 80,0 | 88,0 |
| 10 | Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 33,4 | 43,0 | 72,4 | 72,4 |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 |
| 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 35,0 | 37,0 | 30,0 | 31,2 |
| 14 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,8 | 98,8 | 99,0 | 100,0 |
| 15 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 14,3 |
| 16 | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и муниципального бюджетов | Чел. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 56,0 |
| 18 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 |
| 19 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
| 20 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | - | - | 100 | 100 |
| 22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,06 |
| 23 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА – 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | - | 1,5 | 2,6 | 0,42 |