Приложение к постановлению Администрации Смоленского района 26.02.2019 № 199

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры Смоленского района на 2015-2020 годы» за 2018 год.

За отчетный год произошли изменения в структуре органов управления культурой района. Завершена реорганизация учреждений культуры. Открыто новое учреждение МБУ «МКДЦ» Смоленского района Алтайского края, которое включает в себя 35 структурных подразделений.

Проведены показательные мероприятия:

-концерты в рамках краевого Марафона  дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи»  в с. Троицкое, с. Красногорское, с.Тогул,  концертные  программы посвященные  Дню молодежи, Дню села, Дню семьи, любви и верности,  культурно –спортивный праздник имени М.С.Евдокимова «Земляки», юбилейный концерт народного ансамбля русской песни «Узорье»,   межрайонный фестиваль вокально – хоровых коллективов, посвящённый памяти   М.К. Апарнева «Песня – душа моя».

Смоленская центральная районная библиотека являлась площадкой для проведения мероприятий:

- всероссийского уровня  (Соболевские чтения, «Библионочь»; «Ночь искусств»; «Музейная ночь»; «Неделя детской и юношеской книги»; «День родного языка. День Пушкина»; «Международный день книгодарения»; «Всероссийский день библиотек»; «100-летие комсомола»)

-  краевого и районного уровня (патриотический флешмоб «Связь поколений не прервется»;  «Издано на Алтае»; «День детской краеведческой книги на Алтае-2018», презентации книг местных авторов, выставки творческих людей, празднование значимых событий и юбилейных дат года)

- Анализ показателей деятельности учреждений культуры района:

|  | 2017 год | 2018 год | % роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Число читателей | 9395 | 8975 | 95,5 |
| Число посещений | 89003 | 90746 | 102,0 |
| Книговыдача | 260927 | 242060 | 92,8 |
| Книжный фонд | 178458 | 176753 | 99,0 |
| Количество формирований всего | 145 | 160 | 110,3 |
| В них участников-человек | 1686 | 1808 | 107,0 |
| Число посещений в музеях | 9000 | 14891 | 165,0 |

За счёт средств  выделенных  администрацией Сычевского сельсовета для Сычевского сельского культурно - досугового центра приобретены: акустическая система, усилитель микрофон.

Работники учреждений культуры проводят по социальному заказу профессиональные, новогодние праздники, юбилеи в организациях.

Для  развития жанров самодеятельного художественного творчества проводятся районные конкурсы и фестивали:

- «Звездный дождик» - конкурс юных дарований;

- «Задорный каблучок» - танцевальный конкурс;

- Межрайонный фестиваль вокально- хоровых коллективов «Песня – душа моя», посвященный памяти М.К. Апарнева;

- «Золотой голос» - конкурс вокального мастерства.

- «Театральный разъезд» районный фестиваль театральных коллективов.

Проходит фестиваль памяти местного поэта, писателя, журналиста Г.Веревкина «Тайны опавших листьев», а также вечер памяти местного поэта Е. Логачева.

В районе успешно работают 6 народных коллективов: народный хор «Серебряна» (Верх – Обского СДК); народный ансамбль русских народных инструментов «Сибирский самоцвет» (Смоленская ДШИ); народный ансамбль русской песни «Узорье» (Смоленский РДК), отметивший в этом году 5-летний юбилей с момента присвоения коллективу звание народный ; народный театр (Смоленский РДК); народный ансамбль «Сибирячка» (Новотырышкинского СДК); народный хор «Росинка» (Смоленского РДК)

Подводя итоги работы учреждений культуры за 2018 год, хочется отметить, что они справились с поставленными задачами:

- сохранены все учреждения;

- увеличилось число клубных формирований;

- улучшилось качество проводимых мероприятий;

- улучшилась материально-техническая база;

- наметились шаги по повышению качества формирования библиотечных фондов, совершенствованию организации библиотечного обслуживания населения,

- повышена доступность учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями;

- с каждым годом продолжает увеличиваться  количество библиотек, предоставляющих населению доступ информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

Вместе с тем, в отрасли культура остаются определенные проблемы. На обеспечение работы учреждений выделяется недостаточно финансовых средств, из-за чего нет возможности оснастить учреждения современной компьютерной техникой, увеличить поступления литературы, имеются проблемы с повышением квалификации сотрудников.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2018 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % |  | 8 |  | 7,1 | 1,157 |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей, чел. |  | 8,3 |  | 10,8 | 0,639 |  |  |  |  |
| 33 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края к средней заработной плате в Алтайском крае, % |  | 91,8 |  | 100 | 0,537 |  |  |  |  |
| 44 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге,% |  | 6,9 |  | 7 | 1,000 |  |  |  |  |
| 55 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей), % |  | 8 |  | 12 | 1,200 |  |  |  |  |
| 66 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей района, % |  | 6,7 |  | 6,5 | 1,031 |  |  |  |  |
|  | Оценка степени финансирования муниципальной программы – 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2018 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 92,57 % . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочников, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, праздников народного календаря |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, ремесел, фольклора, национально-культурных центров |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 66 | Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, альбомов, каталогов, сборников, календарей |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 92,156 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень эффективности |  | высокий |  |  |  |  |  |  |