|  | Приложение к Постановлению Администрации Смоленского района от 27.02.2020 №140 |
| --- | --- |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы»

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе" на 2015-2020 годы (далее - " программа") проводится на основе оценок по трем критериям:

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы;

- степени достижения целей и решения задач программы;

- степени реализации мероприятий программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе в территориальном разрезе | Сумма затрат | Направления расходов и источников финансирования |  |  | Исполнитель | Достигнутый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка районных нормативов финансирования физической культуры и спорта | Без финансирования |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района | Разработаны районные нормативы финансирования физической культуры и спорта |
| 2 | Участие в краевых конференциях по следующим темам: - совершенствование процесса физического воспитания в образовательных учреждениях; - организация работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях | Без финансирования |  |  |  | Учителя физической культуры общеобразовательных школ | Проводено 3 районных мероприятия |
| 3 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленных на предупреждение употребления наркотиков через общеобразовательные учреждения, спортивные клубы. | Без финансирования |  |  |  | Учителя физической культуры общеобразовательных школ | Проводено 2 районных мероприятия |
| 4 | Разработка и внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи | Без финансирования |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Разработка ведется |
| 5 | Проведение мониторинга состояния и потребности кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта и направление выпускников образовательных учреждений, для обучения по специальности «Физическая культура и спорт в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 2 человека поступили в Бийский педагогический колледж по специальности «Физическая культура» |
| 6 | Содействие организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта, проводимых на краевом уровне. | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 3 человека прошли курсы повышения квалификации |
| 7 | Проведение районного смотра-конкурса «Лучший тренер года» | 6,8 | Награждение призеров и победителей |  | Районный бюджет | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Поданы заявки на участие в краевом конкурсе |
| 8 | Участие в краевом конкурсе «Учитель года» среди учителей физической культуры и «Лучший детский тренер» среди тренеров. | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Поданы заявки на участие в краевом конкурсе |
| 9 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшее спортивное сооружение | Без финансирования |  |  |  | МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Поданы заявки на участие в краевом конкурсе |
| 10 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края | Без финансирования |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, Смоленский сельсовет | Лауреаты краевого смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края |
| 11 | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова | 68,6 | Приобретение спортинвентаря | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУДО «Смоленская ДЮСШ», Верх-Обский сельсовет | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова более 500 участников |
| 12 | Проведение межрайонных турниров памяти наших земляков | 52,8 | Организация и проведение соревнований | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУДО «Смоленская ДЮСШ», сельсоветы | Проведено 11 краевых турниров, посвященных памяти жителей Смоленского района |
| 13 | Проведение соревнований (по видам) среди лиц с ограниченными возможностями | 14,3 | Организация и проведение соревнований | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУДО «Смоленская ДЮСШ», Смоленская РОО Алтайской краевой общественной организации ВОИ | Проведены 2 межрайонных турнир для лиц с ограниченными возможностями |
| 14 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями | 17,1 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, Смоленская РОО Алтайской краевой общественной организации ВОИ | Приняли участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями |
| 15 | Проведение соревнований среди дошкольных учреждений | 6,9 | Проведение районной спартакиады дошкольных учреждений | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Приняли участие 5 дошкольных учреждения |
| 16 | Участие в краевой летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 127,0 | Подготовка сборной Смоленского района | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 3 общекомандное место в краевой летней Олимпиаде |
| 17 | Участие в краевой зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая | 71,5 | Подготовка сборной Смоленского района | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | 12 общекомандное место в краевой зимней Олимпиаде |
| 18 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 66,3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Укрепление материальной базы |
| 21 | Размещение спортивной информации на страницах периодических печатных изданий | Без финансирования |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Более 100 публикаций по спортивной тематике в СМИ |
| 22 | Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на краевых соревнованиях, и их тренеров | 22,8 | Поощрение спортсменов | Районный бюджет |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Смоленского района, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Награждены более 10 спортсменов и тренеров |
| 23 | Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. | 6,9 | Организация и проведение мероприятий | Районный бюджет |  | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район, МБУСП «Смоленская ДЮСШ» | Проведено 6 акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Fin = К/ L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

Объём финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015 – 2020 годы»

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2019г. (план) | ### 2019 г. (факт) |
| 1 | Всего затрат | 854,3 | 854,3 |
| 2 | В том числе: |  |  |
| 3 | из краевого бюджета | 79,3 | 79,3 |
| 4 | из местного бюджета | 775,0 | 775,0 |
| 5 | из бюджетов сельсоветов | 0,0 | 0,0 |
| 6 | из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 |

# Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015 – 2020 годы» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | значение по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2019г. (план) | ### 2019 г. (факт) |
| 1 | Доля населения Смоленского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Смоленского района в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 45 | 43,5 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 48,1 | 47,2 |
| 3 | Доля населения Смоленского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 24,9 | 19,9 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 79,9 | 73 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | процентов | 17,6 | 8,7 |
| 6 | Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 45 | 88 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | процентов | 70 | 48,3 |
| 8. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 92 | 92 |
| 9. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 30 | 34,4 |
| 10. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 9 | 12,9 |
| 11. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процентов | 100 | 100 |

Оценка степени достижения целей и решения задач программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * 1(Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) программы производится по формуле:

S; = (Fj/Pi)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Sj = (Р; / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы производится по следующей формуле:

Мег = (1/n) * I(Rj*100%),

j=i

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

п - количество мероприятий, включенных в программу;

? - сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации программы производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

| № п/п | Индикативный показатель | план |  | факт | Оценка значения индикатора, S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Смоленского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Смоленского района в возрасте от 3 до 79 лет | 45 |  | 43,5 | 0,97 |  |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 48,1 |  | 47,2 | 0,98 |  |  |
| 3 | Доля населения Смоленского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | 24,9 |  | 19,9 | 0,8 |  |  |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 79,9 |  | 73 | 0,91 |  |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 17,6 |  | 12,7 | 0,72 |  |  |
| 6 | Доля населения Смоленского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 45 |  | 88 | 1,96 |  |  |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | 70 |  | 48,3 | 0,69 |  |  |
|  | Показатель | план |  | факт | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |
|  | Объем финансирования, млн. руб. | 854,3 |  | 854,3 | 100 |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |
| 1 | Разработка районных нормативов финансирования физической культуры и спорта |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Участие в краевых конференциях по следующим темам:- совершенствование процесса физического воспитания в образовательных учреждениях; организация работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленных на предупреждение употребления наркотиков через общеобразовательные учреждения, спортивные клубы. |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Разработка и внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга состояния и потребности кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта и направление выпускников образовательных учреждений, для обучения по специальности «Физическая культура и спорт в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Содействие организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта, проводимых на краевом уровне. |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Проведение районного смотра-конкурса «Лучший тренер года» |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Участие в краевом конкурсе «Учитель года» среди учителей физической культуры и «Лучший детский тренер» среди тренеров. |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшее спортивное сооружение |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной работы среди муниципальных образований Алтайского края |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Проведение культурно-спортивного праздника памяти М.С.Евдокимова |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Проведение межрайонных турниров памяти наших земляков |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Проведение соревнований (по видам) среди лиц с ограниченными возможностями |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Участие в краевой спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | Проведение районных соревнований среди дошкольных учреждений |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Участие в краевой летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Участие в краевой зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | Подготовка к проведению краевой зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Подготовка к проведению краевой летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Размещение спортивной информации на страницах периодических печатных изданий |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | Моральное и материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на краевых соревнованиях, и их тренеров |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Организация и проведение фестивалей и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП |  | 98,64 |  |  | %% |  |

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе на 2015-2020 годы» составляет 98,64 %, что позволяет считать реализацию программы с высоким уровнем эффективности.