Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края 26.02.2020 № 124

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Смоленского района  на  2018-2020 годы»   в 2019 году

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства Смоленского района на 2018-2020 годы»  утверждена  постановлением Администрации Смоленского района от 20.09.2017г. № 802

Управлением сельского хозяйства Администрации Смоленского района велась целенаправленная работа над выполнением программы с регулярными отчетами перед районным Собранием депутатов.

Господдержка

По состоянию на 31.12. 2019 года на реализацию муниципальной программы было перечислено бюджетных средств в объеме 14.675.284 руб., в том числе из федерального бюджета 13.648.206 руб., краевого – 1.027.078 руб. из районного бюджета 200.000 руб.  Государственная поддержка оказывалась по следующим направлениям: элитное семеноводство, несвязанная поддержка в области растениеводства, возмещение процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, племподдержка племенного животноводства, субсидирование на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, поддержка начинающих фермеров, техперевооружение.

Хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 13 сельхозпредприятий ,15 КФХ и ИП,  в которых занято 825 чел. средняя начисленная заработная плата работников за 10 месяцев 2019 года 17683, рост к уровню прошлого года составил 144%.

Растениеводство

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2019году занимали 84928 гектара, в том числе зерновые и зернобобовые культуры  39303 гектар, технические  35461 гектаров. Высокие цены и спрос на рынке  технических и масленичных культур стимулировал расширение площадей под  подсолнечником, соей и рапсом. Площадь занятая под соей за последние 4 года выросли в 7 раз, под подсолнечником в 5 раз.

Производство   зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составило более 107,5 тыс. тонн в амбарном весе. Производство   технических культур увеличилось  в 1,3 раза к уровню прошлого года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 26,8 ц /га в амбарном весе, что выше прошлого года на 6,6  ц/га.

Хозяйствами, занимающимися животноводством, заготовлено 31,2 ц/корм.ед на условную голову, в том числе по видам кормов сена - 11635 тонн, сенажа -20633 тонн, силоса 23000 тонн, концентратов 14021,5 тонн.    Самая высокая кормообеспеченность в ООО «Агро-Сибирь»: 32,8 ц/корм.ед на условную голову. В сельхозпредприятиях всех форм собственности проведена определенная работа по закладке основ урожая 2020 года: вспахано зяби 62115 га, посеяны озимые культуры на площади более 9000 га., что выше среднемноголетних значений на 1500 га.

Инвестиции

В 2019 году продолжалось строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства, на это израсходовано более 17 млн.. руб. в животноводстве реконструирована ферма, построены  зерносклада, 2 мехтока,  2 зерносушилки. Приобретено новой техники на 230,7 миллионов рублей, что выше уровня прошлого года на 62,5 млн. руб.

Животноводство

Животноводством в районе занимаются 5 сельхозпредприятий, 10 КФХ и ИП, а также личные подсобные хозяйства, в  которых по состоянию на 01.01.2020 года  содержится- 10373 головы КРС, в том числе коров 4181голова, свиней  3627 голов, овец и коз  2547 головы,  лошадей 1197 голов.  Производство молока во всех категориях хозяйств составило 20014 тонн, мяса на убой в живом весе 2032 тонны. Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях 5372 кг на корову, среднесуточный привес КРС-688 грамм. Выход телят на 100 коров составил 85 телят. Наивысшая молочная продуктивность коров в ООО «Агро-Сибирь» - 7750 кг, рост к уровню прошлого года составил -560кг.

Кадры

Кадровое обеспечение  АПК  района направлено на обеспечение сельхозпредприятий руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в современных условиях.  Для поддержки молодых специалистов АПК  района оформляются субсидии на единовременное пособие. Разработаны условия трудового соревнования среди сельхозпредприятий и КФХ за достижение наивысших показателей в отрасли. Ежегодно проводятся районные конкурсы "Лучший по профессии" среди  техников по воспроизводству стада КРС, мастеров машинного доения, на базе Смоленского лицея  конкурс пахарей.  Руководители и специалисты предприятий работников АПК принимают участие в агропромышленных  выставках,  конференциях, презентациях новой техники. Совместно с институтом повышения квалификации работников АПК проводится  учеба по повышению квалификации специалистов и руководителей, начинающих фермеров.

Приложение 1

Сведения  о выполнении индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.измерения | 2019 |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Производство зерновых культур | тонн | 106500 | 107088 | 100,6 |
| 2 | подсолнечника | тонн | 4500 | 19554 | 434,5 |
| 3 | поголовье КРС | голов | 12900 | 10520 | 81,5 |
| 4 | Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств | голов | 5700 | 4112 | 72,1 |
| 5 | производство молока | тонн | 22010 | 20014 | 90,9 |
| 6 | производство мяса на убой | тонн | 4250 | 2032 | 47,8 |
| 7 | средний удой на 1 корову в год в сельхозпредприятиях, | кг | 3350 | 5372 | 160,3 |
| 8 | количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | 10 | 20 | 200 |

Приложение 2

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | % выполнения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 200000 | 200000 | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 200000 | 200000 | 100 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 100%.

| № п/п | Индикативный показатель | план | факт | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство зерновых культур | 106500 | 107088 | 1,01 |
| 2 | Производство подсолнечника | 4500 | 19554 | 4,35 |
| 3 | Поголовье КРС | 12900 | 10520 | 0,82 |
| 4 | Поголовье молочных коров | 5700 | 4112 | 0,72 |
| 5 | Производство молока | 22010 | 20014 | 0,91 |
| 6 | Производство мяса на убой | 4250 | 2032 | 0,48 |
| 7 | Средний удой на 1 корову | 3350 | 5372 | 1,60 |
| 8 | Количество приобретенной с/х техники и оборудования | 10 | 20 | 2,00 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 200 | 200 | 100,00 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%

.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение переподготовки кадров по повышению квалификации, проведение конкурсов, семинаров, подведение итогов трудового соревнования | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 100 %.

Уровень эффективности – высокий.