|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Смоленского района  от 25.02.2020 № 122 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края на 2016-2020 годы»

за 2019 год

Программа утверждена Постановлением Администрации района от 24.12.2015 года № 1244

Целью программы организация эффективной системы мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности для предупреждения угроз террористических и экстремистских проявлений на территории района.

Программа предусматривает решение следующих задач:

Совершенствование организационных мер по противодействию уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терроризму и идеологии экстремизма;

вовлечение молодежи в реализацию системы мер по профилактике экстремизма и его крайней формы – терроризма, а также формирование нетерпимости к экстремистской и террористической идеологии;

проведение профилактической работы с населением района, направленной на обучение способам защиты и действиям при возникновении террористической угрозы.

Работа межведомственной комиссии по противодействию терроризму и экстремизму строится на основе программы, решений антитеррористической комиссии Алтайского края, плана работы на год и выполнении принятых решений межведомственной комиссией района.

В ходе выполнения Программы, решений антитеррористической комиссии Алтайского края решений районной комиссии проделана следующая работа:

- утверждено «Положение о межведомственной комиссии Смоленского района Алтайского края по противодействию терроризму и экстремизму», Постановлением Администрации района от 14.11.2014г. № 1205;

- определены объекты, подлежащие антитеррористической защите это

- ПАО «МРСК Сибири», - «Алтайэнерго» производственное отделение Белокурихинские ЭС, Смоленский РЭС.

- Мост через реку Катунь (с. Катунское Смоленского района).

- МБОУ «Смоленская средняя школа № 1».

- МБОУ «Смоленская средняя школа № 2».

- КГБУЗ «Смоленская ЦРБ».

- Водозабор ООО «Водоканал», с. Новотырышкино ул. Советская, д. 130.

- Территория, непосредственно прилегающая к зданию по адресу: Смоленский район, с. Смоленское, ул. Соболева, д.11.

На всех объектах, подлежащих антитеррористической защите имеются антитеррористические паспорта. Паспорта антитеррористической защиты разработаны на все общеобразовательные учреждения района.

Согласован и утвержден «Паспорт Безопасности Смоленского района» и паспорта территорий населенных пунктов.

Разработаны и отправлены в Администрации сельсоветов, учреждения и организации памятки по противодействию терроризму: - «Персоналу объекта», «Памятка населению», памятки «Как противодействовать терроризму», «Как действовать в случае обнаружения взрывных устройств».

На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы и приняты решения:

1. О ходе реализации требований к АТЗ объектов образования (Постановление Правительства Российской Федерации, от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (В.П. Калиниченко).
2. Оценка состояния паспортизации мест массового пребывания людей в соответствии с решением 68 комиссии АТК от 14.12.2018 (С.И. Евсеенков).
3. О создании пропагандистской группы по информационному противодействию терроризму, о ее составе и плане работы (С.И. Евсеенков).
4. О ходе реализации требований к АТЗ объектов спорта (Постановление Правительства Российской Федерации, от 06. 03.2015 № 202 «Об утверждении АТК в МО требований к антитеррористической защищенности объектов спорта»)
5. О выполнении постановления Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры»
6. О выполнении постановления Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства здравоохранения»
7. Отчет о работе AТK в МО по противодействию терроризму за первое полугодие 2019 года
8. О противодействии распространению среди мигрантов идеологии терроризма организация и проведение профилактической работы с мигрантами, планирование и реализация контроля миграционной деятельности в муниципальном образовании.
9. О состоянии антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения (в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016), эффективности обеспечения их физической охраны.
10. Состояние работы по категорированию и паспортизации объектов культуры краевого и муниципального подчинения на территории района.
11. Состояние работы по категорированию и паспортизации объектов здравоохранения краевого и муниципального подчинения на территории района.
12. Оценка результатов антитеррористических тренировок под руководством ОШ и ОГ в 2019 году.
13. Анализ и оценка результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Алтайского края, выработка дополнительных мер по учету его результатов при организации деятельности по противодействию терроризму (с заслушиванием объектов мониторинга).
14. Об итогах деятельности АТК в МО Алтайского края в 2019 году. Исполнение поручений АТК Алтайского края и собственных решений Комиссии. Реализация ранее принятых решений АТК по вопросам АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, актуализация перечней. Утверждение плана работы на 2020 год.
15. Об утверждении Положения о рабочей группе антитеррористической комиссии Смоленского района Алтайского края и Регламент рабочей группы (экспертных советов) при антитеррористической комиссии Смоленского района Алтайского края.

Оценка эффективности муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края на 2016-2020 годы» за 2019 год

Оценка степени достижения, цели значений индикаторов МП – 66,5 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S | |
| 1 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия терроризму и идеологии экстремизма, реализации этнокультурной и миграционной политики. | 1 | 2 | 50 | |
| 2 | Число тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия терроризму и идеологии экстремизма, межнациональной конфликтности и незаконной миграции, с участием членов межведомственной комиссии по противодействию терроризму и экстремизму Смоленского района, участвовавших в указанных совещаниях в рамках своей компетенции. | 1 | 2 | | 50 |
| 3 | Число специалистов, работников образования и культуры района, принявших участие в семинарах, тренингах по современным формам работы с молодежью по профилактике терроризма и идеологии экстремизма. | 2 | 3 | 66 | |
| 4 | Число информационных сообщений (публикаций, заметок, статей, в том числе на официальном сайте Администрации района) с целью информирования населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления Смоленского района Алтайского края в сфере противодействия терроризму и идеологии экстремизма | 14 | 14 | 100 | |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| Объем финансовых ресурсов | 3,0 | 3,0 | **100** |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| 1 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | 1 |
| 2 | Организация работы учреждений образования и культуры по формированию в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и нетерпимости к любым проявлениям экстремизма | 1 |
| 3 | Комплексные проверки потенциально опасных объектов и объектов, подлежащих антитеррористической защите, на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них | 1 |
| 4 | Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке действий при угрозе совершения террористического акта или ЧС | 1 |
| 5 | Корректировка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 6 | Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории сельских поселений. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей | 1 |
| 7 | Выявление лиц, сдающих жилые помещения в наем, и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | 1 |
| 8 | Организация и проведение профилактической работы среди учащихся общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов | 1 |
| 9 | Проведение ежегодного районного военно – спортивного конкурса "А ну-ка, парни", проведение "районного фестиваля команд КВН", проведение акции «Бессмертный полк», участие в конкурсе «Волонтер года» т.д. | 1 |
| 10 | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы:  - проведение бесед, уроков мужества в день солидарности в борьбе с терроризмом: "Минута молчания - тебе Беслан";  - проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства (классные часы, беседы) | 1 |
| 11 | Организация и проведение встреч с педагогическими коллективами учебных заведений района на предмет выявления лиц и групп, склонных к распространению экстремизма и национализма | 1 |
| 12 | Изготовление печатной продукции: листовок, плакатов, брошюр, календарей антитеррористической направленности | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП –83,25 %.

Уровень эффективности – высокий.