Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 06.02.2020 № 73

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края»  на 2018 – 2020 годы за 2019 год

Основной целью муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края» на 2018-2020 годы (далее –Программа) является поддержка в решении жилищной проблемы граждан, молодых семей и молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий и проживающих на территории Смоленского района.

Реализация мероприятий Программы демонстрирует ежегодный рост числа желающих стать ее участниками. По состоянию на 1 января 2019 года в списке претендентов на получение социальной выплаты состояло 78 семей граждан, молодых семей и молодых специалистов,  по состоянию на 1 января 2020 года - 82 семьи граждан, молодых семей и молодых специалистов.

Объемы и источники финансирования Программы

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края»  на 2018 – 2020 годы финансовая поддержка оказывалась за счет краевого и федерального бюджетов, а так же за счет собственных средств участников Программы.

| Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 19726350,0 | 18209479,05 | 1516870,95 | 8391465,0 |

Результаты реализации Программы

В 2019 году в рамках Программы планировалось, что 13 семей улучат жилищные условия. Фактически, в 2019 году социальную выплату на строительство жилья, получили 13 семей, введено в эксплуатацию общей площади жилья 548,8 м2 .

Оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края» на 2018 – 2020 годы за 2019 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов Программы – 100%.

Оценка степени финансирования Программы – 100%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы – 100%

Комплексная оценка эффективности реализации Программы – 100 %.

Уровень эффективности – высокий.